## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## Planilha Estimativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nº do Processo | 849371/2017 - MINISTÉRIO DA CULTURA |  |  |  | Data-base: Tabelas Desoneradas
Objeto: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO "JOSÉ LUIZ DE MORAES" | [6 empty] | SINAPI | JANEIRO/2019
Área: | 1361.84 | m² - Total edificado | [5 empty] | Leis Sociais: | 86,73%(HORA) 49,01%(MÊS)
[8 empty] | CPOS | 174
[8 empty] | Leis Sociais: | 129,24 %
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | FDE | OUTUBRO/2018
[8 empty] | Leis Sociais: | 98,89%
[8 empty] | BDI | 26.72%
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços (material + mão de obra) | Unidade | Quant. | Custo Unitário | Custo Unitário C/ BDI 26,72% | Memória de Cálculos | Custo total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 1069.6
1.1 | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 337.63 | 427.8447 | PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL 1,25M X2,00M | 1069.6
[8 empty] | Sub total | 1069.6
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 16839.5651
2.1 | 03.02.040 | CPOS | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 12.59 | 51.96 | 65.8437 | >DEMOL. DA ESCADA (FUNDOS) = 3,16 M³ >DEMOL. PAREDES ÁREA ADM (0,68 M³ + 1,06 M³ + 0,76 M³) 2,50 M³ >DEMOL. ABERTURA JANELA NA RECEPÇÃO = 0,14 M³ >DEMOL. ALVENARIA DO PALCO= 5,15 M³ >DEMOLIÇÃO DAS RAMPAS ACESSO AO PALCO = 1,64 M³ >TOTAL = 3,16 M³ + 2,50 M³+ 0,14 M³+ 5,15M³ + 1,64 M³ = 12,59 M³ | 828.9256
2.2 | 03.01.020 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 0.98 | 142.89 | 181.0702 | >DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO DO PALCO E RAMPAS = 59,50 M² X 0,05 M = 2,98 M³ >DEMOLIÇÃO BASE DO PISO P/ ABERTURA DO BALDRAME= 27,30m X 0,20m X 0,06m = 0,33m³ >TOTAL = 2,98 M³ + 0,33 M³ = 0,98 M³ | 177.4486
2.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 648.54 | 10.17 | 12.8874 | >DEMOL. PISO TÉRREO = 522,96 M² >DEMOL. AZULEJO COZINHA = 59,30 M² >TOTAL= 582,26 M² | 8359.6806
2.4 | 03.04.040 | CPOS | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 160.71 | 1.95 | 2.471 | RODAPÉ PAV. TÉRREO = 160,71 M | 396.9537
2.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18.04 | 7.36 | 9.3266 | >1 PORTA DE 0,80M X 2,10M = 1,68 M² > 2 PORTAS DE 1,60M X 2,10M = 6,72 M² > 1 PORTA DE 2,79 M X 2,10 M = 5,86 M² >TOTAL= 14,26 M² | 168.3132
2.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5.08 | 21.19 | 26.852 | > 1,50M x 1,20M = 1,80M² > 2,20M x 1,20M = 2,64 M² > 0,80 M x 0,80M = 0,64 M² >TOTAL= 5,08 M² | 136.398
2.7 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 550.32 | 1.43 | 1.8121 | 432,91 M² (FORRO SUPERIOR) + 117,41 M² (FORRO INFERIOR) = >TOTAL=550,32 M² | 996.0792
2.8 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 46.52 | 19.07 | 24.1655 | 46,52 | 1124.3884
2.9 | 03.08.200 | CPOS | DEMOLIÇAÕ MANUAL DE PAINÉS DIVISORIAS, INCLUSIVE MONTANTES METALICOS | m² | 54.37 | 4.29 | 5.4363 | 54.37 | 295.7728
2.10 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 40 | 1.04 | 1.3179 | 40,00 | 52.8
2.11 | 04.11.020 | CPOS | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | und | 2 | 29.04 | 36.7995 | 2 BACIAS SANITÁRIAS DOS BANHEIROS ACESSÉVEIS | 73.6
2.12 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METÁIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | und | 2 | 7.25 | 9.1872 | 2 TORNEIRAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS | 18.38
2.13 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA NATURAL, SEM REAPROVEITAMENTO | und | 2 | 9.94 | 12.596 | 2 LAVATÓRIOS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS | 25.2
2.14 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | m | 1600 | 0.54 | 0.68429 | 1600 | 1088
2.15 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 522.56 | 2.68 | 3.3961 | 522,56 | 1776.704
2.16 | 04.09.060 | CPOS | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | m | 7.5 | 6.91 | 8.7564 | ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO = 2 X 3,75 M = 7,50 M | 65.7
2.17 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 102.3 | 3.82 | 4.8407 | 102,30 | 495.132
2.18 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 102.3 | 5.86 | 7.4258 | 102,30 | 760.089
[6 empty] | Total da etapa |  |  | 16839.5651
3 | AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PALCO | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 35306.3062
3.1 | 02.10.020 | CPOS | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 36.25 | 8.39 | 10.6318 | 36,25 M ² (AMPLIAÇÃO DO PALCO + RAMPA DE ACESSO PALCO) | 385.3375
3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.58 | 104.13 | 131.9535 | 27,30M X 0,20M X 0,29M = 1,58M³ | 208.481
3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.89 | 287.69 | 364.5608 | >VIGA BALDRAME = 27,30M X 0,20M X 0,30M = 1,64 M³ >14 PILARES (0,15 MX 0,20M) = 0,60M X 14 UND X 0,15M X 0,20M = 0,252 M³ >TOTAL = 1,89 M³ | 689.0184
3.4 | 11.18.040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.27 | 107.37 | 136.0593 | 27,30M X 0,20M X 0,05M = 0,27 M³ | 36.7362
3.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 121.8 | 8.04 | 10.1883 | >VIGA BALDRAME = 27,30 M X 4UND X 0,617Kg/m = 67,38 KG >PILARES = 14 UND X 0,60 M X 4 UND X 0,617 KG/M= 20,73 KG >CANALETA ELEV. PALCO = 27,30M X 2 X 0,617 KG/M = 33,69 KG >TOTAL = 67,38 KG + 20,73 KG + 33,69 KG = 121,80 KG | 1241.142
3.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 26.73 | 12.35 | 15.6499 | >VIGA BALDRAME = (27,30M/ 0,15M) X 0,80 M X 0,154 Kg/m = 22,42KG >PILARES =[ (14UND X 0,60 M) / 0,15 M) X 0,50 X 0,154 = 4,31 KG >TOTAL = 22,42 KG + 4,31 KG = 26,73KG | 418.3245
3.7 | 12.01.020 | CPOS | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | m | 28 | 43.08 | 54.591 | 14,00 M X 2,00 M = 28 M | 1528.52
3.8 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 3.36 | 78.93 | 100.0201 | PARA EXECUÇÃO DE PILARES (0,15 X 0,20) = 0,60 X 2UND X 14UND X0,20 M= 3,36 M² | 336.0672
3.9 | 87455 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 8.67 | 57.15 | 72.4205 | > ELEVAÇÃO DO PALCO = 15,51 M X 0,40 M = 6,20 M² > RAMPA 1 DO PALCO = 10,58M X 0,40M /2= 2,12 M² > RAMPA 2 DO PALCO = 2,88 MX 0,24M /2 = 0,35M² >TOTAL = 6,20 M² + 2,12 M² + 0,35 M² = 8,67 M² | 627.8814
3.10 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 15.51 | 23.12 | 29.2977 | 15,51M | 454.443
3.11 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 25.65 | 30.21 | 38.2821 | >PALCO A AMPLIAR = 15,51M X 0,60 M X 2 = 18,61 M² >RAMPA 1= [(10,58 M X 0,60M) /2] X 2 = 6,35 M² >RAMPA 2= [(2,88M X 0,24M) / 2] X 2 = 0,69 M² >TOTAL = 18,61M² + 6,35 M² + 0,69 M² = 25,65 M² | 981.882
3.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 25.65 | 28.93 | 36.6601 | >PALCO A AMPLIAR = 15,51M X 0,60 M X 2 = 18,61 M² >RAMPA 1= [(10,58 M X 0,60M) /2] X 2 = 6,35 M² >RAMPA 2= [(2,88M X 0,24M) / 2] X 2 = 0,69 M² >TOTAL = 18,61M² + 6,35 M² + 0,69 M² = 25,65 M² | 940.329
3.13 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO | m² | 37.84 | 8.32 | 10.5431 | >PALCO A AMPLIAR = 15,51M X 0,60 M X 2 = 18,61 M² >RAMPA 1= [(10,58 M X 0,60M) /2] X 2 = 6,35 M² >RAMPA 2= [(2,88M X 0,24M) / 2] X 2 = 0,69 M² > PEREDE PALCO EXISTENTE (REBAIXO PALCO): 12,19 m² >TOTAL = 18,61M² + 6,35 M² + 0,69 M²+ 12,19m² =37,84 M² | 398.8336
3.14 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 23.86 | 37.57 | 47.6087 | >PALCO A AMPLIAR= 19,15 M² X 0,60 M X 1,3 (30% EMPOLAMENTO)= 14,94 M³ >RAMPA 1 = [ (17,10 M² X 0,60 M) / 2] X 1,3 (30% EMPOLAMENTO)= 6,67 M³ >RAMPA 2= [ (5,76 M² X 0,60 M) / 2] X 1,3 (30% EMPOLAMENTO)= 2,25 M³ >TOTAL= 23,86 M³ | 1135.9746
3.15 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³x km | 23.86 | 1.55 | 1.9642 | 23,86 m³ X 1 km = 23,86 TRANSPORTE DE SOLO ARGILO -ARENOSO | 46.7656
3.16 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 4.43 | 89.49 | 113.4017 | >BASE PISO PALCO A AMPLIAR/RECOLOCADO= 65,65 M² * 0,05 M = 3,28 M³ >BASE PISO DA RAMPA 1 =17,10 M² * 0,05 M = 0,86 M³ >BASE PISO RAMPA 2= 5,76 M² * 0,05 M =0,29 M³ >TOTAL= 4,43 M³ | 502.362
3.17 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 88.51 | 20.06 | 25.42 | >BASE PISO PALCO A AMPLIAR/RECOLOCADO= 65,65 M² >BASE PISO DA RAMPA 1 =17,10 M² >BASE PISO RAMPA 2= 5,76 M² >TOTAL= 88,51 M² | 2249.9242
3.18 | 73655 | SINAPI | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | m² | 36.25 | 179.34 | 227.2596 | >PISO PALCO A AMPLIAR= 19,15 M² >PISO DA RAMPA 1 =17,10 M² >TOTAL = 36,25 M² | 8238.175
3.19 | 72193 | SINAPI | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO | m² | 46.5 | 58.84 | 74.562 | 46.5 | 3467.04
3.20 | 84666 | SINAPI | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | m² | 82.75 | 21.72 | 27.5236 | >PISO PALCO A AMPLIAR/RECOLOCADO= 65,65 M² >PISO DA RAMPA 1 =17,10 M² >TOTAL = 82,75 M² | 2277.28
3.21 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 32.7 | 77.91 | 98.7276 | 10,90 M X 3,00M = 32,70M² | 3228.471
3.22 | 74072/2 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | m | 14.66 | 114.98 | 145.7027 | >2 CORRIMÃOS DE 2,88 M = 5,76 M >2 CORRIMÃO 4,45 M > TOTAL = 14,66 M | 2135.962
3.23 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m | 14.79 | 201.55 | 255.4042 | >14,79 M DE GUARDA - CORPO DA RAMPA 1 ACESSO AO PALCO | 3777.366
[8 empty] | Sub total | 35306.3062
4 | TROCA/MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 29150.8171
4.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 507.18 | 34.21 | 43.3509 | >PAVIMENTO TÉRREO BL 01 = 499,68m² + BANHEIROS ACES. BL 02 = 7,50 = TOTAL = 507,18 M² | 21986.253
4.2 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 109.73 | 41.96 | 53.1717 | >PAREDES DA COZINHA = 50,95 m² + BANHEIROS ACES. BL 02 =58,78 M² = TOTAL = 109,73 M2 | 5834.3441
4.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 160.71 | 5.84 | 7.4004 | >RODAPÉ - PAV. TÉRREO = 160,71 M | 1189.254
4.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 1.44 | 77.26 | 97.9039 | >1 PÇ 0,54 M² / 3 PÇS 0,30 M² | 140.976
[8 empty] | Sub total | 29150.8171
5 | TROCA DE FORRO PVC | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 34191.6756
5.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 560.62 | 47.33 | 59.9766 | 432,91 M² (FORRO SUPERIOR) + 127,71 M² (FORRO INFERIOR) = 560,62 M² (CONFORME INDICADO EM PROJETO) | 33625.9876
5.2 | 36246 | SINAPI-I | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA,COMPRIMENTO 6 M | m | 182.48 | 2.45 | 3.1046 | 91,40 M² (FORRO INFERIOR) 91,08 M² (FORRO SUPERIOR) | 565.688
[8 empty] | Sub total | 34191.6756
6 | ADEQUAÇÃO ÁREA ADMINISTRATIVA | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 7695.3808
6.1 | 68050 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m² | 5.04 | 356.36 | 451.5794 | >1 PORTA 2,40M X 2,10M = 5,04 M² | 2275.9632
6.2 | 94585 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 6.24 | 328.28 | 415.9964 | >1 JANELA 2,60M X 1,20M = 3,12 M² >1 JANELA 2,60M X 1,20M = 3,12M² >TOTAL = 6,24 M² | 2595.84
6.3 | 26.01.080 | CPOS | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM | m² | 1.8 | 95.32 | 120.7895 | >1,50 M X 1,20 M = 1,80M² | 217.422
6.4 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO | m² | 2.14 | 8.32 | 10.5431 | >ABERTURA 1 - 2,5 M + 2,10M + 2,10 M = 6,70M >ABERTURA 2 - 3,35 M + 2,10M + 2,10 M = 7,55M >TOTAL = 14,25 M X 0,15M = 2,14 M² | 22.5556
6.5 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F_06/2017_P | m² | 24 | 84.95 | 107.6486 | 24,00 M² | 2583.6
[8 empty] | Sub total | 7695.3808
7 |  |  | ADEQUAÇÃO SALÃO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 14340.9991
7.1 | 74072/3 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | m | 7.5 | 86.89 | 110.107 | 2 X 3,75 M = 7,50 M | 825.825
7.2 | 24.02.060 | CPOS | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | m² | 12.58 | 684.4 | 867.2717 | >2 PORTAS DE 1,60 M X 2,10M = 6,72 M² (laterais) >1 PORTA DE 2,79M (frente) X 2,10 M = 5,86 M² >TOTAL = 6,72 M² + 5,86 M² = 12,58 M² | 10910.2566
7.3 | 39615 | SINAPI-I | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | und | 3 | 670.09 | 849.138 | >3 PORTAS (FRENTE E LATERAIS) | 2547.42
7.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.15 | 280.34 | 355.2468 | PARA A RAMPA DE ACESSO AO SALÃO = 0,15 M³ | 53.2875
7.5 | 4509 | SINAPI-I | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 2 | 1.66 | 2.1036 | PARA FORMA DA RAMPA DE ACESSO AO SALÃO = 2,00M | 4.2
[6 empty] | Total da etapa |  |  | 14340.9991
8 | ADEQUAÇÃO BANHEIROS ACESSÍVEIS - BL 02 | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 6261.908
8.1 | 30.08.060 | CPOS | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS | und | 2 | 527.65 | 668.6381 | CONSIDERA AS BACIAS SAN. DOS 2 BANHEIROS ACESSÍVEIS DO BL02 | 1337.28
8.2 | 377 | SINAPI-I | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 2 | 25 | 31.68 | CONSIDERA OS ASSENTOS DA BACIA SAN. DOS 2 BANHEIROS ACESSÍVEIS DO BL02 | 63.36
8.3 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 2 | 481.61 | 610.2962 | CONSIDERA OS LAVATÓRIOS DOS 2 BANHEIROS ACESSÍVEIS DO BL02 | 1220.6
8.4 | 36207 | SINAPI-I | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | und | 2 | 312.8 | 396.3802 | CONSIDERA A BARRA EM L DOS LAVATÓRIOS DOS 2 BANHEIROS ACESSÍVEIS DO BL02 | 792.76
8.5 | 23.13.052 | CPOS | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM | und | 2 | 595.72 | 754.8964 | CONSIDERA AS 2 PORTAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS BL02 | 1509.8
8.6 | 30.04.060 | CPOS | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | m | 1.8 | 300.79 | 381.1611 | CHAPA DE PROTEÇÃO DAS 2 PORTAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS BL02 | 686.088
8.7 | 37400 | SINAPI-I | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 2 | 36.85 | 46.6963 |  | 93.4
8.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 2 | 43.32 | 54.8951 |  | 109.8
8.9 | 37401 | SINAPI-I | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | und | 2 | 36.85 | 46.6963 |  | 93.4
8.10 | 30.01.120 | CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | und | 2 | 118.03 | 149.5676 | CONSIDERA AS 2 PORTAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS BL02 | 299.14
8.11 | 30.06.080 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | und | 2 | 22.21 | 28.1445 | CONSIDERA 2 BANHEIROS ACESSÍVEIS BL02 | 56.28
[8 empty] | Sub total | 6261.908
9 | COBERTURA | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 75936.8856
9.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 516.88 | 113.77 | 144.1693 | 516,88 (METRAGEM PROJEÇÃO HORIZONTAL) | 74518.5896
9.2 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | m | 28.4 | 39.41 | 49.9404 | 28,40 METROS | 1418.296
[8 empty] | Sub total | 75936.8856
10 | ADEQUAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 16197.47
10.1 | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 10 | 53.88 | 68.28 |  | 682.8
10.2 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 5 | 94.87 | 120.2193 |  | 601.1
10.3 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 45 | 29.65 | 37.5725 |  | 1690.65
10.4 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | und | 90 | 31.59 | 40.0308 |  | 3602.7
10.5 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | und | 22 | 22.23 | 28.1699 | 20 UND - 4 X 2 / 2 UND - 4X4 | 619.74
10.6 | 38093 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | und | 20 | 1.79 | 2.2683 | 8 CONJ. INTERRUPTORES / 12 CONJ. TOMADAS | 45.4
10.7 | 38098 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | und | 2 | 4.46 | 5.6517 |  | 11.3
10.8 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 75 | 21.42 | 27.1434 | 25 BARRAS DE 3 METROS | 2035.5
10.9 | 39807 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | und | 1 | 273.61 | 346.7186 |  | 346.72
10.10 | 39806 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | und | 1 | 194.08 | 245.9382 |  | 245.94
10.11 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | und | 2 | 23.12 | 29.2977 | 2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GRANDE | 58.6
10.12 | 74130/5 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 97.17 | 123.1338 |  | 369.39
10.13 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 10 | 44.84 | 56.8212 |  | 568.2
10.14 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 4 | 47.1 | 59.6851 |  | 238.76
10.15 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 6 | 9.13 | 11.5695 |  | 69.42
10.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 2.53 | 3.206 | CORES: VERMELHA, PRETA E AZUL | 963
10.17 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 900 | 1.76 | 2.2303 | 300 M - COR PRETA/ 300M - COR VERMELHA OU BRANCA/ 300M - COR VERDE | 2007
10.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 400 | 3.97 | 5.0308 | CORES: VERDE, VERMELHA, AZUL E BRANCA | 2012
10.19 | 20256 | SINAPI-I | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | und | 75 | 0.31 | 0.39283 |  | 29.25
[8 empty] | Sub total | 16197.47
11 | PINTURA EM GERAL | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 45498.2442
11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2327.63 | 10.98 | 13.9139 | > PINTURA INTERNA BLO1 (CONSIDERA ÁREA DE RECREAÇÃO) = 1.013,57 M² > PINTURA EXTERNA DO BLO1 = 563,87M² >PINTURA INTERNA BLO2 = 401,74 M² >PINTURA EXTERNA BLO2 = 348,45 M² >TOTAL = 2.327,63 M² VER MEMÓRIA DE CÁLCULO | 32377.3333
11.2 | 88492 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 498.52 | 8.05 | 10.201 | >PINTURA INTERNA BL 01 (TETO) = 286,41 M² >INTERNA BL 02 (TETO) = 212,11 M² >TOTAL = 498,52 M² VER MEMÓRIA DE CÁLCULO | 5084.904
11.3 | 74145/1 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 207.69 | 17.18 | 21.7705 | >BL 01 = 149,25 M² (PORTAS DE FERRO, JANELAS, GUARDA-CORPO); >BL 02 = 58,44 M² (JANELAS) >TOTAL = 207,69 M² VER MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4521.4113
11.4 | 74145/2 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | m² | 176.88 | 15.68 | 19.8697 | >BL 01 = 118,44 M² (PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA) | 3514.6056
[8 empty] | Sub total | 45498.2442
12 | ROTA ACESSÍVEL | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 3200.854
12.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0.75 | 388.16 | 491.8764 | CALÇADA - ROTA ACESSÍVEL : 14,95 M² X 0,05 M (CAMADA DE CONCRETO) = 0,75 M³ | 368.91
12.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m² | 0.75 | 89.49 | 113.4017 | CALÇADA - ROTA ACESSÍVEL : 14,95 M² X 0,05 M (CAMADA DE BRITA) = 0,75 M³ | 85.05
12.3 | 30.04.100 | CPOS | PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA | m² | 3.44 | 74.26 | 94.1023 | 0,0625 m² p/ peça (0,25x0,25) 55 und x 0,0625 m² = 3,44 m² | 323.704
12.4 | 38181 | SINAPI-I | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 16.5 | 115.89 | 146.8558 | 0,0625 m² p/ peça (0,25x0,25) 264 und x 0,0625 m² = 16,50m² | 2423.19
[8 empty] | Sub total | 3200.854
13 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 82615.3957
13.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES
13.1.1 | 72283 | SINAPI | ABRIGO COMPLETO PARA HIDRANTE, 90X80X18CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 UN CR 755,76 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 755.76 | 957.6991 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 1915.4
13.1.2 | 46.07.070 | CPOS | TUBO GALVANIZADO DN = 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 | 152.23 | 192.9059 |  | 7716.4
[8 empty] | Sub total | 9631.8
13.2 |  |  | SISTEMA DE MOTO BOMBA
13.2.1 | 43.10.050 | CPOS | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H | und | 1 | 5559.38 | 7044.8463 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 7044.85
13.2.2 | 50.01.090 | CPOS | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | und | 2 | 87.02 | 110.2717 |  | 220.54
13.2.3 | 09.05.089 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | und | 1 | 964.59 | 1222.3284 |  | 1222.33
13.2.4 | 39.21.235 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 16 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC | m | 20 | 26.34 | 33.378 |  | 667.6
13.2.5 | 38.04.080 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/4" - COM ACESSÓRIOS | m | 20 | 35.56 | 45.0616 |  | 901.2
13.2.6 | 47.01.070 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 2 1/2" | m | 2 | 257.33 | 326.0886 |  | 652.18
13.2.7 | 47.05.140 | CPOS | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN = 2 1/2" | m | 1 | 226.02 | 286.4125 |  | 286.41
[8 empty] | Sub total | 10995.11
13.3 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
13.3.1 | 50.05.170 | CPOS | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO EM CAIXA PLÁSTICA | und | 2 | 54.18 | 68.6569 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 137.32
13.3.2 | 50.05.430 | CPOS | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE - ENDEREÇÁVEL | und | 21 | 198.94 | 252.0968 |  | 5294.1
13.3.3 | 50.05.230 | CPOS | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | und | 2 | 228.02 | 288.9469 |  | 577.9
13.3.4 | 50.05.270 | CPOS | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA, PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | und | 1 | 613.97 | 778.0228 |  | 778.02
13.3.5 | 39.24.132 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM² - ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70ºC | m | 360 | 5.69 | 7.2104 |  | 2595.6
13.3.6 | 38.01.020 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2" - COM ACESSÓRIOS | m | 360 | 15.4 | 19.5149 |  | 7023.6
[8 empty] | Sub total | 16406.54
13.4 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
13.4.1 | 50.05.240 | CPOS | LUMINÁRIA PARA ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | und | 15 | 133.95 | 169.7414 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 2546.1
13.4.2 | 50.05.240 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | und | 6 | 133.95 | 169.7414 |  | 1018.44
[8 empty] | Sub total | 3564.54
13.5 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO
13.5.1 | 50.10.084 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12 KG | und | 4 | 181.34 | 229.794 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 919.16
13.5.2 | 50.10.100 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10 LITROS | und | 5 | 110.59 | 140.1396 |  | 700.7
[8 empty] | Sub total | 1619.86
13.6 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
13.6.1 | 97.02.193 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200 X 200 MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - HIDRANTES (E7/E8) | und | 4 | 17.1 | 21.6691 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 86.68
13.6.2 | 97.02.194 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150 X 150 MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO - MOTO- BOMBA | und | 1 | 12.12 | 15.3585 |  | 15.36
13.6.3 | 97.02.194 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150 X 150 MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO - ALARME E SIRENE | und | 2 | 12.12 | 15.3585 |  | 30.72
13.6.4 | 97.02.193 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200 X 200 MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - EXTINTORES | und | 9 | 17.1 | 21.6691 |  | 195.03
13.6.5 | 97.02.197 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA - PAINEL ELÉTRICO PARA BOMBA | und | 1 | 16.82 | 21.3143 |  | 21.31
13.6.6 | 97.02.194 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150 X 150 MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO - ENTRADA DE ENERGIA PARA BOMBAS (DIRETA) | und | 1 | 12.12 | 15.3585 |  | 15.36
13.6.7 | 97.02.194 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150 X 150 MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO - REQUALQUE NA CALÇADA OU PASSEIO | und | 1 | 12.12 | 15.3585 |  | 15.36
13.6.8 | 97.02.195 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | und | 7 | 17.19 | 21.7832 |  | 152.46
13.6.9 | 97.02.036 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL - INDICAÇÃO DE SISTEMAS | m² | 0.15 | 430.86 | 545.9858 |  | 81.8985
[8 empty] | Sub total | 614.1785
13.7 |  |  | RESERVATÓRIO (RESERVA DE INCÊNDIO)
13.7.1 |  |  | LIGAÇÃO DE ÁGUA
13.7.1.1 | 45.01.080 | CPOS | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4" | und | 1 | 915.13 | 1159.6527 | >1 ENTRADA | 1159.65
[8 empty] | Sub total | 1159.65
13.7.2 |  |  | SONDAGEM PARA EXECUÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO
13.7.2.1 | 01.21.110 | CPOS | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | m | 10 | 99.19 | 125.6936 | >1 FURO DE 10 METROS | 1256.9
13.7.2.2 | 01.21.010 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | tx | 1 | 953.01 | 1207.6543 | >1 EVENTO | 1207.65
[8 empty] | Sub total | 2464.55
13.7.3 |  |  | EXECUÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO
13.7.3.1 | 07.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00 M | m³ | 3.92 | 6.45 | 8.1734 | >0,50M X 2,8 MX 2,8 M = 3,92 M³ | 32.0264
13.7.3.2 | 54.01.010 | CPOS | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 7.84 | 1.92 | 2.433 | >2,8 X 2,8 = 7,84 M² | 19.0512
13.7.3.3 | 12.05.010 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1 | 1423.57 | 1803.9479 | >1 EVENTO | 1803.95
13.7.3.4 | 12.05.020 | CPOS | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | m | 64 | 34.46 | 43.6677 | >8 METROS X 8 UND = 64,00 M | 2794.88
13.7.3.5 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 223.04 | 6.61 | 8.3762 | >8 ESTACAS X 6 M X 4Ø 12,5 MM = 192 M X 0,963 (PESO DE MASSA DE AÇO) = 184,90 KG -11,20 KG (ARMADURA PAGA NA PLANILHA) + 50,96 KG - 1,62 KG (ESTRIBO PAGA NA PLANILHA) = 223,04 KG | 1869.0752 | 129811.8038
13.7.3.6 | 11.18.040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.4 | 107.37 | 136.0593 | >7,84 M² X 0,05 M = 0,40 M³ | 54.424
13.7.3.7 | 17.02.030 | CPOS | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA (parede do bloco de concreto) | m² | 5.6 | 3.88 | 4.9167 | >0,5 M (PROFUNDIDADE) X 2,8M X4 FACES = 5,60 M² | 27.552
13.7.3.8 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 153.3 | 6.61 | 8.3762 | N1 10 MM 8 350 CM 28 M X 0,617 = 17,28 KG N2 10 MM 12 350 CM 42 M X 0,617 = 25,92 KG N3 10 MM 22 350 CM 77 M X 0,617 = 47,51 KG N4 10 MM 24 350 CM 84 M X 0,617 = 51,83 KG N6 6,3 MM 4 1098 CM 43,92M X 0,245 = 10,79 KG = 153,30 KG CA 50 | 1284.654
13.7.3.9 | 11.01.130 + 11.16.060 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DE CONCRETO | m³ | 3.92 | 334.65 | 424.0685 | >0,50 M X 2,8M X 2,8M = 3,92 M³ | 1662.3544
[8 empty] | Sub total | 9547.9672
13.7.4 |  |  | INSTALAÇÃO DO RESEVATÓRIO
13.7.4.1 | 1 | MERCADO | RA-11 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 13M3 - INCLUSIVE CHUMBADORES E FIXADORES (MODELO DE REFERÊNCIA: RA 11 FDE) | und | 1 | 21000 | 26611.2 | *VER DETALHAMENTO NO PROJETO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 26611.2
[8 empty] | Sub total | 26611.2
14 | SEVIÇOS FINAIS | [6 empty] | TOTAL DA ETAPA | 5256.7024
14.1 | 50.01.090 | CPOS | LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PISO COM PRODUTOS QUÍMICOS | m² | 1361.84 | 3.05 | 3.865 | >BL 01= 1.050,78 M² (INCLUSIVE MEZANINO/AREA DE RECREAÇÃO/ VARANDA) >BL 02= 311,06M² (INCLUSIVE VARANDA) | 5256.7024
[8 empty] | Sub total | 5256.7024
[8 empty] | PREÇO TOTAL DA OBRA | 373561.8038
OBS1: No Item 10.3 - Foram subtraídos os valores do reator e lâmpadas Fluorescentes = R$17,27 (cod.SINAPI - I 1086) - R$ 5,79 x2 = R$11,58 (cod. SINAPI- I 38778) = desconto total R$28,59
Pilar do Sul, 18 de Fevereiro de 2019
_______________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISMO PMPS
CAU/SP : A110016-5
________________________________
PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
CAU/SP : A110016-5

## Cronog. Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nº do Processo | 849371/2017 - MINISTÉRIO DA CULTURA
Objeto | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO "JOSÉ LUIZ DE MORAES"
Área (m²) | 1361.84
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
10 meses
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1069.6 | 100%
| % | 0.2863% | 1069.6
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 16839.5651 | 98.07% |  |  | 1.93%
| % | 4.508% | 16514.5615 |  |  | 325.0036
3 | AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PALCO | 35306.3062 | 20% | 30% | 30% | 20%
| % | 9.451% | 7061.2612 | 10591.8919 | 10591.8919 | 7061.2612
4 | TROCA/MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS | 29150.8171 | 20% | 20% | 20% | 37.81% | 2.19%
| % | 7.803% | 5830.1634 | 5830.1634 | 5830.1634 | 11021.9239 | 638.4029
5 | TROCA DE FORRO PVC | 34191.6756 |  |  |  |  | 100%
| % | 9.153% |  |  |  |  | 34191.6756
6 | ADEQUAÇÃO ÁREA ADMINISTRATIVA | 7695.3808 |  |  |  | 100%
| % | 2.06% |  |  |  | 7695.3808
7 | ADEQUAÇÃO SALÃO | 14340.9991 |  | 50% | 50%
| % | 3.839% |  | 7170.4996 | 7170.4996
8 | ADEQUAÇÃO BANHEIROS ACESSÍVEIS - BL 02 | 6261.908 |  |  |  | 50% | 50%
| % | 1.676% |  |  |  | 3130.954 | 3130.954
9 | COBERTURA | 75936.8856 | [5 empty] | 50% | 50%
| % | 20.33% | [5 empty] | 37968.4428 | 37968.4428
10 | ADEQUAÇÃO ELÉTRICA | 16197.47 |  |  | 100%
| % | 4.336% |  |  | 16197.47
11 | PINTURA EM GERAL | 45498.2442 | [8 empty] | 50% | 50%
| % | 12.18% | [8 empty] | 22749.1221 | 22749.1221
12 | ROTA ACESSÍVEL | 3200.854 | [7 empty] | 100%
| % | 0.8568% | [7 empty] | 3200.854
13 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 82615.3957 | [6 empty] | 50% | 50%
| % | 22.12% | [6 empty] | 41307.6979 | 41307.6979
14 | SEVIÇOS FINAIS | 5256.7024 | [9 empty] | 100%
| % | 1.407% | [9 empty] | 5256.7024
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 373561.8038
TOTAL (R$) |  |  | 30475.5862 | 23592.5548 | 39790.0248 | 29234.5236 | 37961.0325 | 37968.4428 | 79276.1407 | 44508.5519 | 22749.1221 | 28005.8245
TOTAL (%) |  |  | 8.158% | 6.316% | 10.65% | 7.826% | 10.16% | 10.16% | 21.22% | 11.91% | 6.09% | 7.497%
ACUMULADO (R$) |  |  | 30475.5862 | 54068.141 | 93858.1658 | 123092.6894 | 161053.7219 | 199022.1647 | 278298.3053 | 322806.8572 | 345555.9793 | 373561.8038
ACUMULADO (%) |  |  | 8.158% | 14.47% | 25.13% | 32.95% | 43.11% | 53.28% | 74.5% | 86.41% | 92.5% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 18 de Fevereiro de 2019
_______________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISMO PMPS
CAU/SP : A110016-5
________________________________
PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
CAU/SP : A110016-5