## PLANILHA
OBRA: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES "PEDRO BATISTA" LOCAL: JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151, SUBURBIO - PILAR DO SUL/SP PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PILAR DO SUL |  |  |  | FONTES: SINAPI - DATA BASE: 03/2019 / CPOS 175 (DESONERADO) BDI: 26,72%
REFORMA DO PAM
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | VALOR S/BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR C/ BDI (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | m² | 2.5 | 357.83 | 894.575 | 453.4422 | 1133.6054
[8 empty] | 894.575 |  | 1133.6054
2.0 |  |  | REFORMA - BANHEIROS
2.1 |  |  | BANHEIROS (MASCULIMO E FEMININO)
2.1.1 |  |  | RETIRADAS
2.1.1.1 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | un | 10 | 28.73 | 287.3 | 36.4067 | 364.0666
2.1.1.2 | 04.11.080 | CPOS | Retirada de registro ou válvula embutidos |  | un | 7 | 36.95 | 258.65 | 46.823 | 327.7613
2.1.1.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL |  | m² | 3 | 21.3 | 63.9 | 26.9914 | 80.9741
2.1.1.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL |  | un | 2 | 1.04 | 2.08 | 1.3179 | 2.6358
2.1.1.5 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | m³ | 0.31 | 51.96 | 16.1076 | 65.8437 | 20.4116
2.1.1.6 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | un | 6 | 14.41 | 86.46 | 18.2604 | 109.5621
2.1.1.7 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | m | 21.6 | 8.55 | 184.68 | 10.8346 | 234.0265
2.1.1.8 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico vertical, incluindo a base (AZULEJOS) |  | m² | 87.59 | 7.79 | 682.3261 | 9.8715 | 864.6436
2.1.1.9 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (PISO) |  | m² | 26.84 | 7.79 | 209.0836 | 9.8715 | 264.9507
[8 empty] | 1790.5873 |  | 2269.0322
2.1.2 |  | CPOS | INSTALAÇÃO/ EXECUÇÕES
2.1.2.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 6 | 178.2 | 1069.2 | 225.815 | 1354.8902
2.1.2.2 | 44.20.280 | CPOS | Tampa de plástico para bacia sanitária |  | un | 6 | 30.82 | 184.92 | 39.0551 | 234.3306
2.1.2.3 | 93396 | SINAPI | LAVATÓRIO BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. |  | un | 4 | 482.89 | 1931.56 | 611.9182 | 2447.6728
2.1.2.4 | 44.01.200 | CPOS | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  | m² | 2 | 385.79 | 771.58 | 488.8731 | 977.7462
2.1.2.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, BATENTE, FIXAÇÃO, PINTADA, TRINCO E ACESSÓRIOS - COMPLETA |  | m² | 6.72 | 400.86 | 2693.7792 | 507.9698 | 3413.557
2.1.2.6 | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm, instalado |  | m² | 1 | 178.47 | 178.47 | 226.1572 | 226.1572
2.1.2.7 | 18.06.022 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  | m² | 26.84 | 35.54 | 953.8936 | 45.0363 | 1208.774
2.1.2.8 | 18.06.410 | CPOS | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de3 até 5 mm |  | m² | 26.84 | 7.85 | 210.694 | 9.9475 | 266.9914
2.1.2.9 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA COM REJUNTAMENTO APLICADAS EM AMBIENTES |  | m² | 87.59 | 42.13 | 3690.1667 | 53.3871 | 4676.1792
2.1.2.10 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, duas demãos, inclusive preparo |  | m² | 82.18 | 19.01 | 1562.2418 | 24.0895 | 1979.6728
2.1.2.11 | 47.04.040 | CPOS | Válvula de descarga com registro próprio, completa canopla e acionador, DN= 1 1/2´ |  | un | 6 | 230.37 | 1382.22 | 291.9249 | 1751.5492
2.1.2.12 | 47.04.100 | CPOS | Válvula de mictório cromado, completa, DN= 3/4´ |  | un | 2 | 225.55 | 451.1 | 285.817 | 571.6339
2.1.2.13 | 44.03.010 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca |  | m² | 2 | 173.63 | 347.26 | 220.0239 | 440.0479
2.1.2.14 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor |  | m² | 6 | 44.58 | 267.48 | 56.4918 | 338.9507
2.1.2.15 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml |  | m² | 2 | 24.82 | 49.64 | 31.4519 | 62.9038
2.1.2.16 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede |  | m² | 3.36 | 286 | 960.96 | 362.4192 | 1217.7285
2.1.2.17 | 25.01.030 | CPOS | Janela em alumínio basculante com vidro, linha comercial |  | m² | 1.8 | 295.44 | 531.792 | 374.3816 | 673.8868
2.1.2.18 | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 2 | 180.34 | 360.68 | 228.5268 | 457.0537
2.1.2.19 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 6 | 72.57 | 435.42 | 91.9607 | 551.7642
[8 empty] | 18033.0573 |  | 22851.4902
3 |  |  | BANHEIROS ACESSÍVEIS
3.1 |  |  | BANHEIROS ACESSÍVEIS - FEMININO E MASCULINO
3.1.1 | 04.11.120 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | un | 4 | 29.04 | 116.16 | 36.7995 | 147.198
3.1.2 | 04.11.080 | CPOS | Retirada de registro ou válvula embutidos |  | un | 4 | 36.95 | 147.8 | 46.823 | 187.2922
3.1.3 | 04.11.120 | CPOS | Retirada de chuveiro |  | un | 2 | 5.04 | 10.08 | 6.3867 | 12.7734
3.1.4 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | m³ | 2.15 | 51.96 | 111.714 | 65.8437 | 141.564
3.1.5 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico vertical, incluindo a base (AZULEJOS) |  | m² | 9.54 | 7.79 | 74.3166 | 9.8715 | 94.174
3.1.6 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (PISO) |  | m² | 4.94 | 7.79 | 38.4826 | 9.8715 | 48.7652
[8 empty] | 498.5532 |  | 631.7666
3.2 |  |  | Instalação/EXECUÇÃO
3.2.1 | 23.04.070 | CPOS | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO - BATE RODAS - COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 90 X 180 CM - COM ACESSÓRIOS/FECHADURA/MAÇANETA |  | un | 2 | 909.7 | 1819.4 | 1152.7718 | 2305.5437
3.2.2 | 44.01.800 | CPOS | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada - COM ASSENTO, ACESSÓRIOS - PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS |  | un | 2 | 431.77 | 863.54 | 547.1389 | 1094.2779
3.2.3 | 30.08.040 | CPOS | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  | un | 2 | 839.1 | 1678.2 | 1063.3075 | 2126.615
3.2.4 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´x 800 mm |  | un | 4 | 129.71 | 518.84 | 164.3685 | 657.474
3.2.5 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm |  | un | 2 | 193.88 | 387.76 | 245.6847 | 491.3695
3.2.6 | 30.01.130 | CPOS | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi |  | un | 2 | 339.32 | 678.64 | 429.9863 | 859.9726
3.2.7 | 30.01.120 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm |  | un | 2 | 119.17 | 238.34 | 151.0122 | 302.0244
3.2.8 | 14.10.111 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM |  | m² | 12.2 | 47.82 | 583.404 | 60.5975 | 739.2895
3.2.9 | 17.02.020 | CPOS | CHAPISCO |  | m² | 16.24 | 4.41 | 71.6184 | 5.5884 | 90.7548
3.2.10 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO |  | m² | 16.24 | 8.32 | 135.1168 | 10.5431 | 171.22
3.2.11 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  | m³ | 0.4 | 32.13 | 12.852 | 40.7151 | 16.2861
3.2.12 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  | m³ | 1 | 303.31 | 303.31 | 384.3544 | 384.3544
3.2.13 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |  | m³ | 1 | 54.19 | 54.19 | 68.6696 | 68.6696
3.2.14 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg |  | kg | 58 | 6.61 | 383.38 | 8.3762 | 485.8191
3.2.15 | 10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg |  | kg | 24 | 7.26 | 174.24 | 9.1999 | 220.7969
3.2.16 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação |  | m² | 8 | 57.4 | 459.2 | 72.7373 | 581.8982
3.2.17 | 18.06.022 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  | m² | 9.88 | 35.54 | 351.1352 | 45.0363 | 444.9585
3.2.18 | 18.06.410 | CPOS | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de3 até 5 mm |  | m² | 9.88 | 7.85 | 77.558 | 9.9475 | 98.2815
3.2.19 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA COM REJUNTAMENTO APLICADAS EM AMBIENTES |  | m² | 19.08 | 42.13 | 803.8404 | 53.3871 | 1018.6266
3.2.20 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, duas demãos, inclusive preparo |  | m² | 23.52 | 19.01 | 447.1152 | 24.0895 | 566.5844
3.2.21 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede |  | m² | 0.96 | 286 | 274.56 | 362.4192 | 347.9224
3.2.22 | 94581 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 |  | m² | 0.96 | 477.06 | 457.9776 | 604.5304 | 580.3492
3.2.23 | 44.03.050 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR |  | un | 2 | 44.58 | 89.16 | 56.4918 | 112.9836
3.2.24 | 44.03.180 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS |  | un | 2 | 37.75 | 75.5 | 47.8368 | 95.6736
3.2.25 | 44.03.130 | CPOS | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML |  | un | 2 | 24.82 | 49.64 | 31.4519 | 62.9038
3.2.26 | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 2 | 180.34 | 360.68 | 228.5268 | 457.0537
Total | [7 empty] | 11349.1976 |  | 14381.7032
4 |  |  | REFORMA VERSTIÁRIOS
4.1 |  |  | RETIRADAS - DEMOLIÇÕES (FEMININO E MASCULINO)
4.1.1 | 04.11.120 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | un | 3 | 29.04 | 87.12 | 36.7995 | 110.3985
4.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL |  | m² | 3 | 21.3 | 63.9 | 26.9914 | 80.9741
4.1.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL |  | un | 2 | 1.04 | 2.08 | 1.3179 | 2.6358
4.1.4 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico vertical, incluindo a base (AZULEJOS) |  | m² | 60.34 | 7.79 | 470.0486 | 9.8715 | 595.6456
4.1.5 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (PISO) |  | m² | 29.76 | 7.79 | 231.8304 | 9.8715 | 293.7755
4.1.6 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | un | 2 | 14.41 | 28.82 | 18.2604 | 36.5207
4.1.7 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | m | 3.36 | 8.55 | 28.728 | 10.8346 | 36.4041
[8 empty] | 912.527 |  | 1156.3542
4.2 |  |  | EXECUÇÃO
4.2.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 2 | 178.2 | 356.4 | 225.815 | 451.6301
4.2.2 | 44.20.280 | CPOS | Tampa de plástico para bacia sanitária |  | un | 2 | 30.82 | 61.64 | 39.0551 | 78.1102
4.2.3 | 93396 | SINAPI | LAVATÓRIO BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. |  | un | 2 | 482.89 | 965.78 | 611.9182 | 1223.8364
4.2.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, BATENTE, FIXAÇÃO, PINTADA, TRINCO E ACESSÓRIOS - COMPLETA |  | m² | 6.4 | 400.86 | 2565.504 | 507.9698 | 3251.0067
4.2.5 | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm, instalado |  | m² | 12 | 178.47 | 2141.64 | 226.1572 | 2713.8862
4.2.6 | 18.06.022 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  | m² | 26.76 | 35.54 | 951.0504 | 45.0363 | 1205.1711
4.2.7 | 18.06.410 | CPOS | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de3 até 5 mm |  | m² | 26.76 | 7.85 | 210.066 | 9.9475 | 266.1956
4.2.8 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA COM REJUNTAMENTO APLICADAS EM AMBIENTES |  | m² | 60.34 | 42.13 | 2542.1242 | 53.3871 | 3221.3798
4.2.9 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, duas demãos, inclusive preparo |  | m² | 90.4 | 19.01 | 1718.504 | 24.0895 | 2177.6883
4.2.10 | 47.04.040 | CPOS | Válvula de descarga com registro próprio, completa canopla e acionador, DN= 1 1/2´ |  | un | 2 | 230.37 | 460.74 | 291.9249 | 583.8497
4.2.11 | 44.03.010 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca |  | m² | 2 | 173.63 | 347.26 | 220.0239 | 440.0479
4.2.12 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor |  | m² | 2 | 44.58 | 89.16 | 56.4918 | 112.9836
4.2.13 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml |  | m² | 2 | 24.82 | 49.64 | 31.4519 | 62.9038
4.2.14 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede |  | m² | 1.44 | 286 | 411.84 | 362.4192 | 521.8836
4.2.15 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. |  | un | 2 | 102.76 | 205.52 | 130.2175 | 260.4349
4.2.16 | 43.02.140 | CPOS | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC |  | un | 4 | 82.63 | 330.52 | 104.7087 | 418.8349
4.2.17 | 25.01.030 | CPOS | Janela em alumínio basculante com vidro, linha comercial |  | m² | 1.8 | 295.44 | 531.792 | 374.3816 | 673.8868
4.2.18 | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 2 | 180.34 | 360.68 | 228.5268 | 457.0537
4.2.19 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 25 W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. |  | un | 6 | 72.57 | 435.42 | 91.9607 | 551.7642
4.2.20 | 24.02.060 | CPOS | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  | m² | 3.36 | 684.4 | 2299.584 | 867.2717 | 2914.0328
4.2.21 | 21.01.130 | CPOS | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 7 mm - argamassado m² |  | m² | 2.8 | 104.27 | 291.956 | 132.1309 | 369.9666
4.2.22 | 16.07.040 | FDE | BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA VERNIZ ACRÍLICO FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO |  | m² | 7.5 | 239.9 | 1799.25 | 304.0013 | 2280.0096
[8 empty] | 19126.0706 |  | 24236.5567
5 |  |  | CORREDOR
5.1 |  |  | RETIRADAS
5.1.1 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico vertical, incluindo a base (AZULEJOS) |  | m² | 32.8 | 7.79 | 255.512 | 9.8715 | 323.7848
5.1.2 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (PISO) |  | m² | 11.12 | 7.79 | 86.6248 | 9.8715 | 109.7709
5.1.3 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | m³ | 4.15 | 51.96 | 215.634 | 65.8437 | 273.2514
[8 empty] | 557.7708 |  | 706.8072
5.2 |  |  | EXECUÇÃO
5.2.1 | 18.06.022 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada |  | m² | 11.12 | 35.54 | 395.2048 | 45.0363 | 500.8035
5.2.2 | 18.06.410 | CPOS | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de3 até 5 mm |  | m² | 11.12 | 7.85 | 87.292 | 9.9475 | 110.6164
5.2.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA COM REJUNTAMENTO APLICADAS EM AMBIENTES |  | m² | 32.8 | 42.13 | 1381.864 | 53.3871 | 1751.0981
5.2.4 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, duas demãos, inclusive preparo |  | m² | 42.28 | 19.01 | 803.7428 | 24.0895 | 1018.5029
Total | [7 empty] | 2668.1036 |  | 3381.0209
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO/COZINHA
6.1 |  |  | EXECUÇÃO COZINHA/administração
6.1.1 |  |  | Remoção/Demolição
6.1.1.1 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² | 5.5 | 6.6 | 36.3 | 8.3635 | 45.9994
6.1.1.2 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples |  | m³ | 0.1 | 141.35 | 14.135 | 179.1187 | 17.9119
6.1.1.3 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  | m³ | 0.12 | 38.55 | 4.626 | 48.8506 | 5.8621
6.1.1.4 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | un | 2 | 14.41 | 28.82 | 18.2604 | 36.5207
6.1.1.5 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | m | 7.8 | 8.55 | 66.69 | 10.8346 | 84.5096
6.1.1.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL |  | m² | 0.54 | 21.3 | 11.502 | 26.9914 | 14.5753
[8 empty] | 162.073 |  | 205.3789
6.1.2 |  |  | VIGABALDRAME
6.1.2.1 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  | m³ | 0.18 | 303.31 | 54.5958 | 384.3544 | 69.1838
6.1.2.2 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |  | m³ | 0.18 | 54.19 | 9.7542 | 68.6696 | 12.3605
6.1.2.3 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa |  | kg | 7.16 | 6.61 | 47.3276 | 8.3762 | 59.9735
6.1.2.4 | 10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa |  | kg | 2.15 | 7.16 | 15.394 | 9.0732 | 19.5073
6.1.2.5 | 12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm |  | m | 3 | 43.08 | 129.24 | 54.591 | 163.7729
[8 empty] | 256.3116 |  | 324.7981
6.1.3 |  |  | PILARES/Viga
6.1.3.1 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa |  | m³ | 0.285 | 303.31 | 86.4434 | 384.3544 | 109.541
6.1.3.2 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |  | m³ | 0.285 | 54.19 | 15.4442 | 68.6696 | 19.5708
6.1.3.3 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa |  | kg | 20.73 | 6.61 | 137.0253 | 8.3762 | 173.6385
6.1.3.4 | 10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa |  | kg | 6.3 | 7.16 | 45.108 | 9.0732 | 57.1609
6.1.3.5 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura |  | m² | 3 | 119.18 | 357.54 | 151.0249 | 453.0747
6.1.3.6 | 14.01.050 | CPOS | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A |  | m² | 6.08 | 59.38 | 361.0304 | 75.2463 | 457.4977
[8 empty] | 1002.5912 |  | 1270.4836
6.1.4 |  |  | ACABAMENTO
6.1.4.1 | 17.02.020 | CPOS | CHAPISCO |  | m² | 14.76 | 4.41 | 65.0916 | 5.5884 | 82.4841
6.1.4.2 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO |  | m² | 14.76 | 8.32 | 122.8032 | 10.5431 | 155.6162
6.1.4.3 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, duas demãos, inclusive preparo |  | m² | 14.76 | 19.01 | 280.5876 | 24.0895 | 355.5606
6.1.4.4 | 24.02.060 | CPOS | Porta/portão de correr em chapa, completa |  | m² | 2.96 | 684.4 | 2025.824 | 867.2717 | 2567.1242
[8 empty] | 2494.3064 |  | 3160.7851
7 |  |  | ENTORNO QUADRA
7.1 |  |  | Fechamento Quadra
7.1.1 |  |  | RETIRADAS
7.1.1.2 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral |  | m² | 7.95 | 19.85 | 157.8075 | 25.1539 | 199.9737
7.1.1.3 | 04.09.160 | CPOS | Retirada de entelamento metálico em geral |  | m² | 118 | 2.71 | 319.78 | 3.4341 | 405.2252
7.1.1.4 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples |  | m³ | 0.5 | 141.35 | 70.675 | 179.1187 | 89.5594
7.1.1.5 | 05.04.060 | CPOS | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo |  | m³ | 0.5 | 82.35 | 41.175 | 104.3539 | 52.177
7.1.1.6 | 03.10.100 | CPOS | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento |  | m² | 125.49 | 5.09 | 638.7441 | 6.45 | 809.4165
[8 empty] | 1228.1816 |  | 1556.3517
7.1.2 |  |  | EXECUÇÃO
7.1.2.1 | 24.20.090 | CPOS | Solda MIG em esquadrias metálicas |  | m | 10 | 35.51 | 355.1 | 44.9983 | 449.9827
7.1.2.2 | 46.07.060 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões |  | m | 10 | 127.38 | 1273.8 | 161.4159 | 1614.1594
7.1.2.3 | 34.20.080 | CPOS | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança |  | m² | 118 | 47.23 | 5573.14 | 59.8499 | 7062.283
7.1.2.4 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES |  | m² | 780 | 8.58 | 6692.4 | 10.8726 | 8480.6093
7.1.2.5 | 16.04.034 | FDE | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA |  | m² | 19.87 | 92.33 | 1834.5971 | 117.0006 | 2324.8014
7.1.2.6 | 15.05.530 | CPOS | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa |  | m³ | 0.67431 | 1705.84 | 1150.265 | 2161.6404 | 1457.6158
7.1.2.7 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção |  | m³ | 0.2 | 472.47 | 94.494 | 598.714 | 119.7428
7.1.2.8 | 49.06.170 | CPOS | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas |  | m² | 0.5 | 727.91 | 363.955 | 922.4076 | 461.2038
7.1.2.9 | 16.07.040 | FDE | BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA VERNIZ ACRÍLICO FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO |  | m² | 6.2 | 239.9 | 1487.38 | 304.0013 | 1884.8079
7.1.2.10 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE , DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). |  | m² | 125.49 | 17.18 | 2155.9182 | 21.7705 | 2731.9795
[8 empty] | 20981.0493 |  | 26587.1856
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 |  |  | RETIRADAS
8.1.1 | 04.03.040 | CPOS | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro |  | m² | 59.05 | 5.14 | 303.517 | 6.5134 | 384.6167
8.1.2 | 04.30.100 | CPOS | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros |  | uni | 3 | 96 | 288 | 121.6512 | 364.9536
8.1.3 | 04.19.120 | CPOS | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra |  | uni | 20 | 12.64 | 252.8 | 16.0174 | 320.3482
8.1.4 | 03.01.040 | CPOS | Demolição/retirada de bebedouro; conexóes hidráulicas e revestimentos |  | m³ | 1.2 | 257 | 308.4 | 325.6704 | 390.8045
[8 empty] | 1152.717 |  | 1460.723
8.2 |  |  | EXECUÇÃO
8.2.1 | 0.0001 | mercado | Bebedouro Industrial 200 Litros Inox com 4 Torneiras sento uma torneira pressão com o filtro incluso motor e instalação hidráulica fornecimento e montagem |  | uni | 1 | 2600 | 2600 | 3294.72 | 3294.72
8.2.2 | 16.16.040 | CPOS | Telha ondulada translúcida em polipropileno |  | m² | 59.05 | 51.96 | 3068.238 | 65.8437 | 3888.0712
8.2.3 | 88504 | SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | uni | 2 | 644.64 | 1289.28 | 816.8878 | 1633.7756
8.2.4 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | uni | 1 | 792.72 | 792.72 | 1004.5348 | 1004.5348
8.2.5 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | uni | 8 | 191.53 | 1532.24 | 242.7068 | 1941.6545
8.2.6 | 49.01.020 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha |  | uni | 4 | 56.37 | 225.48 | 71.4321 | 285.7283
8.2.7 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha |  | uni | 4 | 65.76 | 263.04 | 83.3311 | 333.3243
8.2.8 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | m | 18 | 28.77 | 517.86 | 36.4573 | 656.2322
8.2.9 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões |  | m | 6 | 44.77 | 268.62 | 56.7325 | 340.3953
8.2.10 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | m | 42 | 50.2 | 2108.4 | 63.6134 | 2671.7645
8.2.11 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | m | 36 | 20.04 | 721.44 | 25.3947 | 914.2088
8.2.12 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  | m | 30 | 32.73 | 981.9 | 41.4755 | 1244.2637
8.2.13 | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  | m | 200 | 3.17 | 634 | 4.017 | 803.4048
8.2.14 | 39.03.174 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. |  | m | 50 | 4.37 | 218.5 | 5.5377 | 276.8832
8.2.15 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  | m | 50 | 11.42 | 571 | 14.4714 | 723.5712
8.2.16 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 7,70 9,49 17,19 |  | cj | 20 | 17.19 | 343.8 | 21.7832 | 435.6634
8.2.17 | 40.04.480 | CPOS | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, complet |  | cj | 10 | 24.14 | 241.4 | 30.5902 | 305.9021
8.2.18 | 0.0002 | mercado | Vedação/Manutenção/Reparo de telhamento Metálico |  | m² | 1476.94 | 7.15 | 10560.121 | 9.0605 | 13381.7853
[8 empty] | 26938.039 |  | 34135.883
9.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | 73806/001 | SINAPI | Limpeza final da obra |  | m² | 1546 | 1.83 | 2829.18 | 2.319 | 3585.1369
9.2 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | m³ | 10 | 87.53 | 875.3 | 110.918 | 1109.1802
[8 empty] | 3704.48 |  | 4694.3171
Custo Total | [7 empty] | 113750.1915 |  | 144144.2426
Pilar do Sul, 23 de Maio de 2019.
Eduardo Oliveira dos Santos Junior Engenheiro Civil da P.M.P.S. CREA/SP 5069244515
Pedro Balduíno de Oliveira Secretário de Obras, Infra. e Urbanismo CREA/SP 5060501884

## CRONOGRAMA
*56
OBRA: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES "PEDRO BATISTA" LOCAL: JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151, SUBURBIO - PILAR DO SUL/SP PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PILAR DO SUL |  |  | FONTES: SINAPI - DATA BASE: 03/2019 / CPOS 175 (DESONERADO) - BDI: 26,72 %
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | SUB-TOTAL | % | SUB-TOTAL | % | SUB-TOTAL | % | SUB-TOTAL | % | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1133.6054 | 1133.6054 | 100 | [6 empty] | 1133.6054 | 100
2.0 | REFORMA - BANHEIROS | 25120.5224 | 5024.1045 | 20 | 7536.1567 | 30 | 12560.2612 | 50 |  |  | 25120.5224 | 100
3.0 | BANHEIROS ACESSÍVEIS | 15013.4698 | 3002.694 | 20 | 4504.0409 | 30 | 7506.7349 | 50 |  |  | 15013.4698 | 100
4.0 | REFORMA VERSTIÁRIOS | 25392.9109 | 5078.5822 | 20 | 7617.8733 | 30 | 12696.4554 | 50 |  |  | 25392.9109 | 100
5.0 | CORREDOR | 4087.828 |  |  | 1226.3484 | 30 | 2861.4796 | 70 |  |  | 4087.828 | 100
6.0 | ADMINISTRAÇÃO/COZINHA | 4961.4456 |  |  | 992.2891 | 20 | 1984.5782 | 40 | 1984.5782 | 40 | 4961.4456 | 100
7.0 | ENTORNO QUADRA | 28143.5374 |  |  | 5628.7075 | 20 | 14071.7687 | 50 | 8443.0612 | 30 | 28143.5374 | 100
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35596.606 | 14238.6424 | 40 |  |  | 10678.9818 | 30 | 10678.9818 | 30 | 35596.606 | 100
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 4694.3171 | [6 empty] | 4694.3171 | 100 | 4694.3171 | 100
| TOTAL GERAL | 144144.2426 | 28477.6285 | 19.7563 | 27505.4159 | 19.0819 | 62360.2599 | 43.2624 | 25800.9383 | 17.8994 | 144144.2426 | 100
Pilar do Sul, 23 de Maio de 2018
Eduardo Oliveira dos Santos Junior Engenheiro Civil da P.M.P.S. CREA/SP 5069244515
Pedro Balduíno de Oliveira Secretário de Obras, Infra. e Urbanismo CREA/SP 5060501884

## Plan2
OBRA: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES "PEDRO BATISTA" LOCAL: JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151, SUBURBIO - PILAR DO SUL/SP PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PILAR DO SUL |  |  |  | FONTES: SINAPI - DATA BASE: 01/2019 / CPOS 174 (DESONERADO) BDI: 00.00%
REFORMA DO PAM
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | VALOR S/BDI (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR C/ BDI (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  | m² | 2.5 | 357.83 | 894.575 | 453.4422 | 1133.6054
Total | [7 empty] | 894.575 |  | 1133.6054
2.0 |  |  | ADUELAS
2.1
2.1.1
2.1.1.1 | 04.11.120 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | un | 10 | 29.04 | 290.4 | 36.7995 | 367.9949
2.1.1.2 | 04.11.080 | CPOS | Retirada de registro ou válvula embutidos |  | un | 7 | 36.95 | 258.65 | 46.823 | 327.7613
2.1.1.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL |  | m² | 3 | 21.3 | 63.9 | 26.9914 | 80.9741
2.1.1.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL |  | un | 2 | 1.04 | 2.08 | 1.3179 | 2.6358
2.1.1.5 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | m³ | 0.31 | 51.96 | 16.1076 | 65.8437 | 20.4116
2.1.1.6 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | un | 6 | 14.41 | 86.46 | 18.2604 | 109.5621
2.1.1.7 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | m | 21.6 | 8.55 | 184.68 | 10.8346 | 234.0265
2.1.1.8 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico vertical, incluindo a base (AZULEJOS) |  | m² | 87.59 | 7.79 | 682.3261 | 9.8715 | 864.6436
2.1.1.9 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (PISO) |  | m² | 26.84 | 7.79 | 209.0836 | 9.8715 | 264.9507
[8 empty] | 1793.6873 |  | 2272.9605