## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## Planilha Estimativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nº do Processo | 866814/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  |  | Data-base: Tabelas NÃO Desoneradas
Objeto: | EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTÔNIO PAULISTA | [6 empty] | SINAPI | MAIO/2019/
Área: | 5584.43 | M² | [5 empty] | Leis Sociais: | 115,79%(HORA) 72,28%(MÊS)
[8 empty] | CPOS | 175
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Leis Sociais: | 126,72%
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços (material + mão de obra) | Unidade | Quant. | Custo Unitário | Custo Unitário C/ BDI 20,73% | Memória de Cálculos | Custo total
1 |  |  | EVENTO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 1172.6208
1.1 | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 | 337.25 | 407.1619 | PLACA NAS DIMENSÕES DE 2,40 M X 1,20 M = 2,88 M² | 1172.6208
[8 empty] | Sub total | 1172.6208
2 |  |  | EVENTO 2 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO 1) |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 112011.1622
2.1 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C | m² | 2340.02 | 1.75 | 2.1128 | 2.340,02 M² (ÁREA DE RECAPEAMENTO TRECHO 1) | 4937.4422
2.2 | 95993 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 93.6 | 905.45 | 1093.1498 | 2.340,02M² (ÁREA DE RECAPEAMENTO TRECHO 1) X 0,04 M (ESPESSURA DO RECAPEMANTO) = 93,60M³ | 102318.84
2.3 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³ X KM | 3744 | 1.05 | 1.2677 | 40 KM (DISTÂNCIA ATÉ SOROCABA ) X 93,60 M³ /(VOUME DO CBUQ) = 3.744,00M³/KM | 4754.88
[8 empty] | Sub total | 112011.1622
3 |  |  | EVENTO 3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO 2) |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 88136.8706
3.1 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C | m² | 1841.21 | 1.75 | 2.1128 | 1.841,21M² (ÁREA DE RECAPEAMENTO TRECHO 2) | 3884.9531
3.2 | 95993 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 73.65 | 905.45 | 1093.1498 | 73,65 M² (ÁREA DE RECAPEAMENTO TRECHO 2) X 0,04 M (ESPESSURA DO RECAPEMANTO) = 73,65 M³ | 80510.4975
3.3 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³ X KM | 2946 | 1.05 | 1.2677 | 40 KM (DISTÂNCIA ATÉ SOROCABA ) X 73,65M³ /(VOUME DO CBUQ) = 2.946,00 M³ X KM | 3741.42
[8 empty] | Sub total | 88136.8706
4 |  |  | EVENTO 4 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO 3) |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 67170.6655
4.1 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C | m² | 1403.2 | 1.75 | 2.1128 | 1.403,20 M² (ÁREA DE RECAPEAMENTO TRECHO 3) | 2960.752
4.2 | 95993 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 56.13 | 905.45 | 1093.1498 | 1.403,20 M³ (ÁREA DE RECAPEAMENTO) X 0,04 M (ESPESSURA DO RECAPEMANTO) = 56,13 M³ | 61358.5095
4.3 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³ X KM | 2245.2 | 1.05 | 1.2677 | 40 KM (DISTÂNCIA ATÉ SOROCABA ) X 56,13 M³ /(VOUME DO CBUQ) = 2.245,20 M³XKM | 2851.404
[8 empty] | Sub total | 67170.6655
5 |  |  | EVENTO 5 - SARJETÃO DE CONCRETO (TODOS OS TRECHOS) |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 8773.9165
5.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 13.89 | 8.96 | 10.8174 | 55,54 M² (ÁREA DO SERJETÃO) X 0,25 M (PROFUNDIDADE DO SARJETÃO) = 13,89 M³ | 150.2898
5.2 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 18.06 | 4.09 | 4.9379 | 13,89 M³ + 30 % EMPOLAMENTO = 18,06 M³ | 89.2164
5.3 | 72899 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 18.06 | 5.66 | 6.8333 | VOLUME DO ENTULHO = 18,06 M³ | 123.3498
5.4 | 54.06.170 | CPOS | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | m³ | 13.89 | 450.77 | 544.2146 | 55,54 M² (ÁREA DO SERJETÃO) X 0,25 M (PROFUNDIDADE DO SARJETÃO) = 13,89 M³ | 7559.0769
5.5 | 7155 | SINAPI - I | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 55.54 | 12.71 | 15.3448 | 55,54 M² (ÁREA DO SERJETÃO) | 851.9836
[8 empty] | Sub total | 8773.9165
6 |  |  | EVENTO 6 - ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | 1674.6022
6.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 | m² | 32.4 | 2.98 | 3.5978 | ESPESSURA DA DEMOLIÇÃO DA CALÇADA 0,05 M = 32,40 m² | 116.64
6.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.62 | 413.29 | 498.965 | 32,40 M² X 0,05 M (ESPESSURA DO CONCRETO PARA A EXECUÇÃO DA RAMPA) = 1,62 M³ | 808.3314
6.3 | 83683 | SINAPI | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 1.62 | 116.32 | 140.4331 | 32,40 M² X 0,05 M (ESPESSURA DA CAMADA DE BRITA PARA A EXECUÇÃO RAMPA) = 1,62 M³ | 227.4966
6.4 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 2.1 | 4.09 | 4.9379 | 32,40 M² X 0,05 M = 1,62 M³ + 30% EMPOLAMENTO = 2,10 M³ | 10.374
6.5 | 72899 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 2.1 | 5.66 | 6.8333 | VOLUME DO ENTULHO = 2,10 M³ | 14.343
6.6 | 30.04.030 | CPOS | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m² | 4.13 | 99.76 | 120.4402 | 66 PISOS EM LADRILHO (CADA UM 0,0625 M² X 66 UND) = 4,13 M² | 497.4172
[8 empty] | Sub total | 1674.6022
[8 empty] | PREÇO TOTAL DA OBRA | 278939.8378
OBS1: No Item 2.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO JÁ CONTABILIZA O TRATOR COM VASSOURA NO PRÓPRIO ORÇAMENTO, ENTÃO NÃO É NECESSÁRIO ADICIONAR LIMPEZA DA OBRA.
Pilar do Sul, 19 de Julho de 2019
_______________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISMO PMPS
CAU/SP : A110016-5
________________________________
PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
CAU/SP : A110016-5

## Cronog. Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nº do Processo | 866814/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
Objeto | EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTÔNIO PAULISTA
Área (m²) | 5584.43
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
3 meses
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS
1 | EVENTO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1172.6208 | 100%
| % | 0.4204% | 1172.6208
2 | EVENTO 2 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO 1) | 112011.1622 | 100%
| % | 40.16% | 112011.1622
3 | EVENTO 3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO 2) | 88136.8706 |  | 100%
| % | 31.6% |  | 88136.8706
4 | EVENTO 4 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO 3) | 67170.6655 |  |  | 100%
| % | 24.08% |  |  | 67170.6655
5 | EVENTO 5 - SARJETÃO DE CONCRETO (TODOS OS TRECHOS) | 8773.9165 |  |  | 100%
| % | 3.145% |  |  | 8773.9165
6 | EVENTO 6 - ACESSIBILIDADE | 1674.6022 |  |  | 100%
| % | 0.6003% |  |  | 1674.6022
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 278939.8378
TOTAL (R$) |  |  | 113183.783 | 88136.8706 | 77619.1842
TOTAL (%) |  |  | 40.58% | 31.6% | 27.83%
ACUMULADO (R$) |  |  | 113183.783 | 201320.6536 | 278939.8378
ACUMULADO (%) |  |  | 40.58% | 72.17% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 19 de Julho de 2019
_______________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISMO PMPS
CAU/SP : A110016-5
________________________________
PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
CAU/SP : A110016-5