## 01 PILAR PLAN COMPOS SRH AGO 19
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A CONVENIO ESTADUAL
MUNICÍPIO | PILAR DO SUL |  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA | CREA nº 506.050188-4
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
SECRETARIA ESTADUAL | INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | CONVENIO 001/2013 | SSRH ASSINADO EM 05/12/2013 | VIGENCIA 04/08/2020 | PROGRAMA AGUA É VIDA
USI
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | TIPO I | TIPO II
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO
1 | Caixa de Gordura | UNIDADE | 1 | 243 | 243 | 243 | 243
2 | Caixa de Inspeção | UNIDADE | 2 | 77 | 154 | 154 | 154
3 | Fossa Séptica | UNIDADE | 1 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624
4 | Filtro Anaeróbico | UNIDADE | 1 | 1278 | 1278 | 1278 | 0
5 | Sumidouro | UNIDADE | 1 | 799 | 799 | 0 | 799
TOTAL | [5 empty] | 3299 | 2820
[6 empty] | MÉDIA | 3059.5
USI
MATERIAIS DIVERSOS | [5 empty] | TIPO I | TIPO II
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO
1 | Tubo PVC 100 mm | m | 15 | 8.92 | 133.8 | 133.8 | 133.8
2 | Tubo PVC 50 mm - coluna de ventilação | m | 10 | 5.73 | 57.3 | 57.3 | 57.3
3 | Brita numero 2 Filtro | m3 | 0.5 | 95 | 47.5 | 47.5 | 0
5 | Brita numero 3 Sumidouro | m3 | 0.5 | 64 | 32 | 0 | 32
5 | Reposição de piso cimentado | m2 | 2 | 45.56 | 91.12 | 91.12 | 91.12
6 | Concreto para base de apoio | m3 | 0.16 | 462.52 | 74 | 74 | 74
TOTAL | [5 empty] | 403.72 | 388.22
[6 empty] | MÉDIA | 395.97 | 3455.47
USI
MÃO DE OBRA +EQUIPAMENTOS | [5 empty] | TIPO I | TIPO II
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO
1 | Retroescavadeira | h | 5.5 | 70 | 385 | 385 | 385
2 | Ajudante | h | 10 | 10.06 | 100.6 | 100.6 | 100.6
5 | Pedreiro | h | 10 | 15.9 | 159 | 159 | 159
TOTAL | [5 empty] | 644.6 | 644.6
[6 empty] | MÉDIA | 644.6 | 644.6
USI
[6 empty] | TIPO I | TIPO II
[6 empty] | 4347.32 | 3852.82
[6 empty] | custo médio | 4100.07

## 02 PILAR PLAN GERAL SRH AGO 19
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A CONVENIO ESTADUAL
MUNICÍPIO | PILAR DO SUL |  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA | CREA nº 506.050188-4
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
SECRETARIA ESTADUAL | INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | CONVENIO 001/2013 | SSRH ASSINADO EM 05/12/2013 | VIGENCIA 04/08/2020 | PROGRAMA AGUA É VIDA
FRENTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Fornecimento de Unidade Sanitária Individual Tipo I/II | UNIDADE | 110 | 3455.47 | 380101.7
2 | Instalação de Unidade Sanitária Individual | UNIDADE | 110 | 644.6 | 70906
TOTAL |  |  |  |  | 451007.7

## 03 PILAR PLAN GERAL SRH CONCOR
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO | PILAR DO SUL | [11 empty] | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA | CREA nº 506.050188-4
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
SECRETARIA ESTADUAL | INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | CONVENIO 001/2013 | [10 empty] | SSRH ASSINADO EM 05/12/2013 | VIGENCIA 04/08/2020 | PROGRAMA AGUA É VIDA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
Fornecimento de Unidade Sanitária Individual Tipo I/II | 3455.47 | 380101.7 | 24188.29 | 27643.76 | 31099.23 | 34554.7 | 34554.7 | 34554.7 | 34554.7 | 31099.23 | 27643.76 | 27643.76 | 24188.29 | 24188.29 | 24188.29
Instalação de Unidade Sanitária Individual | 644.6 | 70906 | 4512.2 | 5156.8 | 5801.4 | 6446 | 6446 | 6446 | 6446 | 5801.4 | 5156.8 | 5156.8 | 4512.2 | 4512.2 | 4512.2
| 4100.07 | 451007.7 | 28700.49 | 32800.56 | 36900.63 | 41000.7 | 41000.7 | 41000.7 | 41000.7 | 36900.63 | 32800.56 | 32800.56 | 28700.49 | 28700.49 | 28700.49 | 451007.7
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 110
|  |  | 28700.49 | 32800.56 | 36900.63 | 41000.7 | 41000.7 | 41000.7 | 41000.7 | 36900.63 | 32800.56 | 32800.56 | 28700.49 | 28700.49 | 28700.49 | 451007.7

## 04 CRONOG CONVENIO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A CONVENIO ESTADUAL
MUNICÍPIO | [6 empty] | Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo | [9 empty] | SECRETARIA ESTADUAL - PROGRAMA AGUA É VIDA
PILAR DO SUL | [16 empty] | INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | [16 empty] | CONVENIO 001/2013
PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA - CREA nº 506.050188-4 | [16 empty] | SSRH ASSINADO EM 05/12/2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
FASE | COMUNIDADES | N. USI | MÊS 01 A 19 | MÊS 20 A 30 | MÊS 31 A 39 | MÊS 40 A 50 | MÊS 51 A 61 | MÊS 62 A 64 | MÊS 65 | MÊS 66 A 67 | MÊS 68 | MÊS 69 | MÊS 70 | MÊS 71 | MÊS 72 | MÊS 73 | MÊS 74
|  |  | PRIMEIRA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TERCEIRA ETAPA | TERCEIRA ETAPA | QUARTA ETAPA | QUINTA ETAPA | QUINTA ETAPA | QUINTA ETAPA | SEXTA ETAPA | SEXTA ETAPA | SEXTA ETAPA | SETIMA ETAPA | SETIMA ETAPA | SETIMA ETAPA |  | 104943.6 | 27 | 3886.8
|  |  |  | CONCLUIDO | CONCLUIDO | CONCLUIDO | CONCLUIDO | [11 empty] | 432811.5 | 110 | 3934.65
1 | PAINEIRAS | 27 | LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO | 9 | 9 |  | 9 | [11 empty] | 537755.1 | 3925.2197
2 | PAINEIRAS | 110 | [5 empty] | LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
| TOTAL | 137 |  |  | 69962.4 |  | 69962.4 |  |  |  | 132151.2 |  |  | 132151.2 |  |  | 128264.4 |  | 392566.8 | 110 | -145188.3
3568.7891
|  | 1 | 3925.2197 | 18 | 70653.9547 |  | 35326.9774 |  |  |  | 43 |  |  | 34 |  |  | 33 | 110
[12 empty] | 168784.4474 |  |  | 133457.4701 |  |  | 129532.2504 | 431774.1679