## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## MERCADO
OBRA: PROJETO DE ACESSIBILIDADE
LOCAL: EMEFTI Prof. Maria Aparecida Perches
DATA: 20/07/2020
PREÇO DE MERCADO | [6 empty] | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | MÉDIA
Referência | Item | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitario | Valor Total
MERCADO | 5.10 | Chapa metálica h=40 cm para portas de sanitários | 2 | un | 113.3467 | 226.6933 | Submarino | Shoptime | Americanas | 113.3467
[7 empty] | 114.9 | 109.15 | 115.99
MERCADO | 6.4 | Mapa tátil em braile/relevo acrílico 40 X 60 cm - Sinalização de ambientes | 1 | pç | 1295 | 1295 |  | Total Acessibilidade | WRSAcessibilidade | 1295
[8 empty] | 1490 | 1100
MERCADO | 6.5 | Pedestal em aço para mapa tátil | 1 | pç | 1205 | 1205 |  | Total Acessibilidade | WRSAcessibilidade | 1205
| 6.5 | Pedestal em aço para mapa tátil | 1 | pç |  |  |  | 1990 | 420
__________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infra. e Urbanismo

## Planilha Estimativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PROCESSO: | ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS |  |  |  | Data-base: Tabelas Desoneradas Vigentes
LOCAL: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEFTI. PROF. MARIA APARECIDA PERCHES e EMEI. PROF. ELENI BARROS TRINDADE | [6 empty] | SINAPI | DEZEMBRO/2020
[8 empty] | Leis Sociais: | 85,06%(HORA) 47,88%(MÊS)
[8 empty] | CPOS | 180
[8 empty] | Leis Sociais: | 98,38 %
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | MERCADO | FEVEREIRO/2021
[7 empty] | 1.2979 | BDI | 29.79%
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços (material + mão de obra) | Unidade | Quant. | Custo Unitário | Custo Unitário C/ BDI 29,79% | Memória de Cálculos | Custo total
1 | ADEQUAÇÕES: EMEFTI. PROF. MARIA APARECIDA PERCHES | [7 empty] | 96144.3736
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | 1.0 | COMP. | Administração Local | vb | 1 | 5678.4 |  |  | 5678.4
[8 empty] | Sub total | 5678.4
1.2 | RAMPA
1.2.1 | 03.02.040 | CPOS | Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados, incl. revestimentos | m³ | 0.73 | 55.76 | 72.3709 | alvenaria à demolir = (12,15 m x 0,6 m)/2 x 0,2 m= 0,73m³ | 52.8308
1.2.2 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.77 | 41.82 | 54.2782 | escavação à executar = 12,15 m x 0,6 m x 0,38 m = 2,77m³ | 150.3506
1.2.3 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 5.66 | 2.02 | 2.6218 | escavação à executar = 12,15 m x 0,6 m x 0,38 m = 2,77m³ | 14.8392
1.2.4 | 93205 | SINAP | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. Af_03/2016 | m | 13.94 | 29 | 37.6391 | comprimento da cinta de amarração =13,94m | 524.6891
1.2.5 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 8.36 | 56.71 | 73.6039 | nova alvenaria a executar = 13,94 m x 0,60 m = 8,36m² | 615.3287
1.2.6 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 18.82 | 4.95 | 6.4246 | ambas as faces + face superior = 16,72 m² + 2,10 m² = 18,82m² | 120.9111
1.2.7 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo - 2cm | m³ | 0.38 | 582.83 | 756.4551 | ambas as faces + face superior = 16,72 m² + 2,10 m² x 0,02 = 0,38m³ | 287.4529
1.2.8 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.17 | 115.04 | 149.3104 | rampa + complemento do piso = 5,66 m² x 0,03 m = 0,17m³ | 25.3828
1.2.9 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 6cm | m³ | 0.33 | 357.22 | 463.6358 | rampa + complemento do piso = 5,66 m² x 0,06 m = 0,33m³ | 152.9998
1.2.10 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.33 | 58.79 | 76.3035 | volume de concreto a ser utilizado | 25.1802
1.2.11 | 54.07.260 | CPOS | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista - rampa | m² | 16.76 | 87.71 | 113.8388 | área de piso da nova rampa = 12,15m x 1,38 m = 16,76m² | 1907.9384
1.2.12 | 54.07.210 | CPOS | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm - rampa | m² | 16.76 | 9.97 | 12.9401 | área de piso da nova rampa = 12,15m x 1,38 m = 16,76m² | 216.8755
[8 empty] | Sub total | 4094.7788
1.3 | ESCADA
1.3.1 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material - degraus existentes | m² | 9.24 | 19.46 | 25.2571 | demolição do concreto nos degraus existentes =7 degraus x 3 m x 0,44 m = 9,24m² | 233.3759
1.3.2 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 4.85 | 41.82 | 54.2782 | escavação do solo existente á baixo dos degraus = 7 degraus x 0,44 m x 3 m x 1,05 m /2 = 4,85m³ | 263.2492
1.3.3 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 9.24 | 2.02 | 2.6218 | regularização do local escavado = 7 degraus x 0,44 m x 3 m = 9,24m² | 24.225
1.3.4 | 93205 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. Af_03/2016 | m | 18 | 29 | 37.6391 | cinta de amarração nos seis pisos da nova escada = 6 pisos x 3 m = 18m | 677.5038
1.3.5 | 14.10.111 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 3.42 | 52.54 | 68.1917 | nova alvenaria a executar = 6 fiadas x 3 m x 0,19 m = 3,42m² | 233.2155
1.3.6 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 5.86 | 4.61 | 5.9833 | reaterro compactado = 3 m x 1,86 m x 1,05 m = 5,86m³ | 35.0622
1.3.7 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.086 | 115.04 | 149.3104 | novo piso da escada = 3 m x 0,16 m x 0,03 m x 6 degraus = 0,086m³ | 12.8407
1.3.8 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 5cm | m³ | 0.276 | 357.22 | 463.6358 | novo piso da escada = 3 m x 0,31 m x 0,05 m x 6 degraus =0,276m³ | 127.9635
1.3.9 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.276 | 58.79 | 76.3035 | volume de concreto a ser utilizado | 21.0598
1.3.10 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção - 2cm | m³ | 0.057 | 557.61 | 723.722 | regularização de todos os pisos e espelhos da escada = 0,31 m x 6 + 0,166 m x 6 x 0,02 m = 0,057m³ | 41.2522
[8 empty] | Sub total | 1669.7478
1.4 | CORRIMÃO/GUARDA CORPO (Rampa e Escada)
1.4.1 | 24.08.020 | CPOS | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ - rampa e escada | m | 29.48 | 634.25 | 823.1931 | rampa + escada = (12,28m x 2) + (2,46 m x 2) = 29,48m | 24267.7319
1.4.2 | 99837 | SINAPI | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 " espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_p | m | 14.17 | 474.73 | 616.1521 | paralelo a rampa e a escada = 11,60 m + 2,57 m = 14,17m | 8730.8748
1.4.3 | 33.01.350 | CPOS | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante - guarda corpo | m² | 15.58 | 11.36 | 14.7441 | área do guarda corpo com altura de 1,10m =14,17 m x 1,10 m = 15,58m² | 229.7138
1.4.4 | 100729 | SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020 - guarda corpo | m² | 15.58 | 14.8 | 19.2089 | área do guarda corpo com altura de 1,10m =14,17 m x 1,10 m = 15,58m² | 299.275
[8 empty] | Sub total | 33527.5954
1.5 | ATENDIMENTO – ADMINISTRATIVO
1.5.1 | 03.02.040 | CPOS | Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados, incl. revestimentos | m³ | 0.043 | 55.76 | 72.3709 | abertura na alvenaria = 1,20 m x 0,24 x 0,15 m = 0,043m³ | 3.1119
1.5.2 | 04.14.040 | CPOS | Retirada de esquadria em vidro | m² | 1.2 | 30.91 | 40.1181 | janela de vidro = 1,20 m x 1,0 m = 1,20m² | 48.1417
1.5.3 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção - 5cm | m³ | 0.0126 | 557.61 | 723.722 | base do balcão + laterais demolidas = 1,20 m + 0,24 m + 0,24 m x 0,15 m x 0,05m = 0,0126m³ | 9.1189
1.5.4 | 19.01.064 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 1.2 | 87.1 | 113.0471 | peitoril - base do balcão = 1,20m | 135.6565
1.5.5 | 25.01.400 | CPOS | Caixilho em alumínio anodizado fixo | m² | 1.2 | 477.07 | 619.1892 | área da janela = 1,20m² | 743.027
1.5.6 | 26.02.020 | CPOS | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 1.2 | 150.25 | 195.0095 | área da janela = 1,20m² | 234.0114
[8 empty] | Sub total | 1173.0674
1.6 | BANHEIROS PCD - MASCULINO E FEMININO
1.6.1 | BANHEIRO MASCULINO
1.6.1.1 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira - banheiro masc. | un | 1 | 15.47 | 20.0785 | retirada de 1 porta do banheiro masculino | 20.0785
1.6.1.2 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados - banheiro masc. | m | 5.1 | 9.28 | 12.0445 | perímetro da porta = 2,10 m + 2,10 m + 0,90 m= 5,10m | 61.427
1.6.1.3 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios - banheiro masc. | un | 1 | 30.5 | 39.586 | retirada do lavatório do banheiro masculino | 39.586
1.6.1.4 | 04.11.040 | CPOS | Retirada de complemento sanitário chumbado - barras de apoio da bacia sanitária - banheiro masc. | un | 2 | 10.18 | 13.2126 | retirada das duas barras existentes na bácia sanitária | 26.4252
1.6.1.5 | 44.20.060 | CPOS | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios - banheiro masc. | un | 2 | 48.8 | 63.3375 | recolocação das duas barras existentes com ajuste de altura | 126.675
1.6.1.6 | 44.01.100 | CPOS | Lavatório de louça sem coluna - banheiro masc. | un | 1 | 110.58 | 143.5218 | instalação de 1 lavatório no banheiro masculino | 143.5218
1.6.1.7 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm - banheiro masc. | un | 2 | 147.95 | 192.0243 | barras de apoio em ambos os lados do lavatório | 384.0486
1.6.1.8 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ - barra vertical/bacia sanitária - banheiro masc. | m | 0.7 | 167.66 | 217.6059 | barra vertical de 70cm | 152.3241
1.6.1.9 | 23.13.052 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm - banheiro masc. | un | 1 | 582.41 | 755.9099 |  | 755.9099
1.6.1.10 | 30.01.120 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm - Puxador da porta - banheiro masc. | un | 1 | 126.83 | 164.6127 | barra interna da porta do banheiro masculino - puxador | 164.6127
1.6.1.11 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor - banheiro masc. | un | 1 | 55.39 | 71.8907 |  | 71.8907
1.6.1.12 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml - banheiro masc. | un | 1 | 29.63 | 38.4568 |  | 38.4568
1.6.1.13 | 44.03.010 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca - banheiro masc. | un | 1 | 194.2 | 252.0522 |  | 252.0522
1.6.1.14 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm - banheiro masc. | m² | 0.54 | 368.4 | 478.1464 | área do espelho =0,90 m x 0,60 m=0,54m² | 258.199
1.6.1.15 | 19.01.064 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido - banheiro masc. | m | 0.9 | 87.1 | 113.0471 | soleira para porta de 90cm, executar com inclinação para acesso do cadeirante | 101.7424
1.6.2 | BANHEIRO FEMININO
1.6.2.1 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm - banheiro fem. | un | 2 | 147.95 | 192.0243 | barras de apoio em ambos os lados do lavatório | 384.0486
1.6.2.2 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ - barra vertical/bacia sanitária -banheiro fem. | m | 0.7 | 167.66 | 217.6059 | barra vertical de 70cm | 152.3241
1.6.2.3 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm - banheiro fem. | un | 2 | 141.26 | 183.3414 | barras de apoio horizontal da bácia sanitária | 366.6827
1.6.2.4 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor - banheiro fem. | un | 1 | 55.39 | 71.8907 |  | 71.8907
1.6.2.5 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml - banheiro fem. | un | 1 | 29.63 | 38.4568 |  | 38.4568
1.6.2.6 | 04.11.040 | CPOS | Retirada de complemento sanitário chumbado - barras de apoio da bacia sanitária - banheiro fem. | un | 2 | 10.18 | 13.2126 | retirada das duas barras existentes na bácia sanitária | 26.4252
1.6.2.7 | 44.20.060 | CPOS | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios - banheiro fem. | un | 1 | 48.8 | 63.3375 | recolocação da barra existente na porta do banheiro feminino | 63.3375
1.6.2.8 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm - banheiro fem. | m² | 0.54 | 368.4 | 478.1464 | área do espelho =0,90 m x 0,60 m=0,54m² | 258.199
1.6.2.9 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm - 0,90m cada porta (02 banheiros) | m | 1.8 | 323.82 | 420.286 | chapa em ambas as portas de banheiro PCD | 756.5148
1.6.2.10 | 94992 | SINAP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | m² | 0.7 | 71.44 | 92.722 | execução de duas faixas de canaleta para instalação do piso podotátil - dimensões = 1,74 m x 0,40 m = 0,70m² | 64.9054
[8 empty] | Sub total | 4779.7348
1.7 | PÁTIO/PARQUINHO
1.7.1 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 0.135 | 41.82 | 54.2782 | escavação do solo existente = 1,35 m² x 0,10 m = 0,135m³ | 7.3276
1.7.2 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 3 | 19.46 | 25.2571 | demolição da calçada existente = 3m² | 75.7714
1.7.3 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 4.35 | 2.02 | 2.6218 | regularização da calçada demolida + área do solo escavado = 4,35m² | 11.4046
1.7.4 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 0.945 | 143.49 | 186.2357 | forma para execução da nova calçada = 6,30 m x 0,15 m = 0,945m² | 175.9927
1.7.5 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.13 | 115.04 | 149.3104 | novo piso à executar = 4,35 m² x 0,03 m = 0,13m³ | 19.4104
1.7.6 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 5cm | m³ | 0.22 | 357.22 | 463.6358 | novo piso à executar = 4,35 m² x 0,05 m = 0,22m³ | 101.9999
1.7.7 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.22 | 58.79 | 76.3035 | volume de concreto a ser utilizado | 16.7868
1.7.8 | 17.01.050 | CPOS | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 4.35 | 19.89 | 25.8152 | área do novo piso = 4,35m² | 112.2963
1.7.9 | 24.08.020 | CPOS | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ - Palco | m | 14.16 | 634.25 | 823.1931 | corrimão duplo com montantes na rampa de acesso do palco = 14,16m | 11656.4139
1.7.10 | 1 | MERCADO | Rampa de acesso a quadra em aço galvanizado - nas dimensões = 0,90m de largura x 1,20m de comprimento | un | 1 | 1309.8004 | 1699.99 | rampa para acesso a quadra | 1699.99
1.10.1 | 30.03.032 | CPOS | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h - Modelo acessível - Referência comercial PDF100 fabricação IBBL ou equivalente | un | 1 | 2030.06 | 2634.8149 | Remunera inclusive materiais e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto. | 2634.8149
[8 empty] | Sub total | 16512.2084
1.8 | SALAS DE AULA
1.8.1 | 23.13.052 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 2 | 582.41 | 755.9099 | troca de duas portas com avarias - portas de salas de aula | 1511.8199
1.8.2 | 28.01.550 | CPOS | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 2 | 254.76 | 330.653 |  | 661.306
[8 empty] | Sub total | 2173.1259
1.9 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 3.1
1.9.1 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material (Piso Podotátil) | m² | 59.16 | 19.46 | 25.2571 | demolição de toda área demarcada para a fixação do piso podotátil | 1494.212
1.9.2 | 01.23.070 | CPOS | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 424.56 | 3.66 | 4.7503 | perímetro de toda extensão do podotátil a ser executado | 2016.7933
1.9.3 | 30.04.030 | CPOS | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista (fixado embutido no cimentado) | m² | 59.16 | 104.2 | 135.2412 | 657 peças direcional + 290 peças de alerta | 8000.8682
1.9.4 | 30.04.020 | CPOS | Colocação de piso tátil direcional/alerta de borracha sintética 250 X 250 mm (colado em piso cerâmico) | m² | 1.62 | 132.09 | 171.4396 | 26 peças de alerta | 277.7322
1.9.5 | 30.04.070 | CPOS | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 59.16 | 10.7 | 13.8875 | toda área do ladrilho hidráulico fixado | 821.5863
1.9.6 | 2 | MERCADO | Mapa tátil em braile/relevo acrílico 40 X 60 cm - Sinalização de ambientes | pç | 1 | 997.7656 | 1295 |  | 1295
1.9.7 | 3 | MERCADO | Pedestal em aço para mapa tátil | pç | 1 | 928.4228 | 1205 |  | 1205
1.9.8 | 30.06.010 | CPOS | Placa para sinalização tátil (inicial ou final) em braile para corrimão | un | 6 | 19.33 | 25.0884 | 2 unidades a cada extensão do corrimão (rampa + escada + palco) | 150.5304
1.9.9 | 30.06.080 | CPOS | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 2 | 26.17 | 33.966 | placas para os respectivos banheiros acessíveis | 67.9321
1.9.10 | 97.02.036 | CPOS | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | m² | 0.38 | 446.18 | 579.097 | placas de 0,20m x 0,10m = 0,02m² x 19 placas = 0,38m² | 220.0569
1.9.11 | 30.06.132 | CPOS | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos e ambientes | un | 19 | 18.22 | 23.6477 | placas na entrada de todas as salas da escola | 449.307
[8 empty] | Sub total | 15999.0184
1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.11.1 | 02.08.050 | CPOS | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 2.88 | 135.75 | 176.1899 | placa padrão do governo municipal – 1,20 m x 2,4 m = 2,88m² | 507.427
1.11.2 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m³ | 10.18 | 86.03 | 111.6583 | demolições á serem executadas = 10,18m³ | 1136.6819
1.11.3 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza da Obra | m² | 702 | 9.76 | 12.6675 | limpeza de todos os locais com interferências | 8892.5878
[8 empty] | Sub total | 10536.6967
2 | ADEQUAÇÕES: EMEI. PROF. ELENI BARROS TRINDADE | [7 empty] | 149590.0668
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1 | 1.0 | COMP. | Administração Local | vb | 1 | 2490.8 |  |  | 2490.8
[8 empty] | Sub total | 2490.8
2.2 | GINÁSIO
2.2.1 | ACESSO AO GINÁSIO
2.2.1.1 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - alvenaria existente paralela a quadra | m³ | 2.8 | 55.76 | 72.3709 | alvenaria à demolir = 31,15 m x 0,60 m x 0,15 m = 2,80m³ | 202.6385
2.2.1.2 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 33.6 | 19.46 | 25.2571 | piso à demolir = 33,60m² | 848.6397
2.2.1.3 | 46.12.210 | CPOS | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 33.8 | 46.04 | 59.7553 | canaleta de águas pluviais à executar = 33,80m | 2019.7297
2.2.1.4 | 46.20.010 | CPOS | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | m | 33.8 | 48.61 | 63.0909 |  | 2132.4731
2.2.1.5 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 5.85 | 41.82 | 54.2782 | escavação à executar = 39,02 m² x 0,15 m = 5,85m³ | 317.5273
2.2.1.6 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 72.6 | 2.02 | 2.6218 | regularização da área do novo piso = 72,60m² | 190.3396
2.2.1.7 | 93205 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. Af_03/2016 | m | 32.5 | 29 | 37.6391 | comprimento da cinta de amarração = 32,50m | 1223.2707
2.2.1.8 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 19.5 | 56.71 | 73.6039 | alvenaria à executar = 32,50 m x 0,60 m = 19,50m² | 1435.2762
2.2.1.9 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 43.85 | 4.95 | 6.4246 | ambas as faces + face superior = 19,50 m² x 2 + 4,85 m² = 43,85m² | 281.7189
2.2.1.10 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo - 2cm | m³ | 0.88 | 582.83 | 756.4551 | ambas as faces + face superior = 43,85 m² x 0,02 m = 0,88m³ | 665.6805
2.2.1.11 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 2.17 | 115.04 | 149.3104 | lastro do novo contrapiso = 72,60 m² x 0,03 m = 2,17m³ (considerando o berço da canaleta de águas pluviais) | 324.0036
2.2.1.12 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 6cm | m³ | 3.75 | 357.22 | 463.6358 | concreto do novo piso = 62,50 m² x 0,06 m = 3,75m³ | 1738.6344
2.2.1.13 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.75 | 58.79 | 76.3035 |  | 286.1383
2.2.1.14 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material - calçada existente para rebaixamento da guia | m² | 7.2 | 19.46 | 25.2571 | demolição do piso existente = 3,60m² x 2 (rampas) = 7,20m² | 181.8514
2.2.1.15 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 7.2 | 2.02 | 2.6218 | regularização da área onde será executada a rampa = 7,20m² | 18.8767
2.2.1.16 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm - rebaixamento da calçada | m³ | 0.216 | 115.04 | 149.3104 | lastro da rampa = 3,60 m² x 0,03 m = 0,108m³ x 2 (rampas) = 0,216m³ | 32.251
2.2.1.17 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 6cm - rebaixamento da calçada | m³ | 0.432 | 357.22 | 463.6358 | concreto para execução da rampa = 3,60 m² x 0,06 m = 0,216m³ x 2 (rampas) = 0,432m³ | 200.2907
2.2.1.18 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.432 | 58.79 | 76.3035 | volume de concreto a ser utilizado na rampa | 32.9631
2.2.2 | BANHEIROS DA QUADRA - MASCULINO/FEMININO | [7 empty] | 0
2.2.2.1 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - alvenaria existente em ambos os banheiros | m³ | 1.32 | 55.76 | 72.3709 | demolição da alvenaria existente, para instalação da nova porta = 3,24 m x 2,72 m = 8,81m² x 0,15 m = 1,32m³ | 95.5296
2.2.2.2 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.986 | 153.34 | 199.02 | demolição do contrapiso existente = 9,86 m² x 2 x 0,05 m = 0,986m³ | 196.2337
2.2.2.3 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 85.7 | 8.36 | 10.8504 | demolição do revestimento de piso + parede = (9,86 m² x 2) + (24,26 m x 2,72 m) = 19,72 m² + 65,98 m² = 85,70m² | 929.8831
2.2.2.4 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 5.05 | 56.71 | 73.6039 | executar alvenaria de fechamento no local da porta existente = 1,86 m x 2,72 m = 5,05m² | 371.6997
2.2.2.5 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira - banheiros masc/fem | un | 3 | 15.47 | 20.0785 | retirada de 03 portas | 60.2355
2.2.2.6 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados - banheiros masc/fem | m | 15 | 9.28 | 12.0445 | perímetro das portas à serem retiradas = 2,10 m + 2,10 m + 0,80 m x 3 = 15,00m | 180.6677
2.2.2.7 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios - banheiros masc/fem | un | 4 | 30.5 | 39.586 | retirada de 1 lavatório e 01 bácia sanitária em cada banheiro | 158.3438
2.2.2.8 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões - tubulação de esgoto de ambos os banheiros | m | 2 | 25.11 | 32.5903 | tubulação do lavátorio até o ralo do box do chuveiro = 2,00m | 65.1805
2.2.2.9 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50mm, inclusive conexões - tubulação de esgoto de ambos os banheiros | m | 6 | 32.5 | 42.1818 | tubulação do ralo do box do chuveiro até o ralo de saída = 6,00m | 253.0905
2.2.2.10 | 49.01.016 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 57.05 | 74.0452 | instalação de duas caixas sifonadas em cada banheiro | 296.1808
2.2.2.11 | 44.01.800 | CPOS | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 | 465.11 | 603.6663 | instalação de uma bácia sanitária em cada banheiro | 1207.3325
2.2.2.12 | 44.01.100 | CPOS | Lavatório de louça sem coluna | un | 2 | 110.58 | 143.5218 | instalação de um lavatório em cada banheiro | 287.0436
2.2.2.13 | 43.02.100 | CPOS | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 2 | 143.67 | 186.4693 | instalação de um chuveiro em cada banheiro | 372.9386
2.2.2.14 | 30.08.030 | CPOS | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 2 | 586.96 | 761.8154 | instalação de um assento em cada banheiro | 1523.6308
2.2.2.15 | 47.02.110 | CPOS | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial - registro para chuveiro | un | 2 | 80.86 | 104.9482 | registro para os chuveiros de ambos os banheiros | 209.8964
2.2.2.16 | 46.01.030 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 18.52 | 27.92 | 36.2374 | tubulação de abastecimento da caixa de água + tubulação de saída da caixa de água para atendimento da caixa acoplada (ambos os banheiros) = 18,52m | 671.1161
2.2.2.17 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 14 | 22.19 | 28.8004 | tubulação para atendimento dos chuveiros + lavatórios (ambos os banheiros) = 14m | 403.2056
2.2.2.18 | 47.01.030 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´- registro geral | un | 2 | 67.2 | 87.2189 | registro geral de ambos os banheiros | 174.4378
2.2.2.19 | 48.02.401 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 310l | un | 2 | 465.46 | 604.1205 | 01 unidade para atender cada banheiro | 1208.2411
2.2.2.20 | 32.16.010 | CPOS | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 26.9 | 11.91 | 15.458 | impermeabilização da laje dos banheiros + face interna da platibanda = 23 m² + (19,50 m x 0,20 m) = 26,90 m² | 415.8199
2.2.2.21 | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 3.04 | 196.58 | 255.1412 | divisórias do box do chuveiro / altura de 1,90m = 0,80 m x 1,90 m x 2 = 3,04m² | 775.6292
2.2.2.22 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 6 | 200.23 | 259.8785 | 03 luminárias em cada banheiro | 1559.2711
2.2.2.23 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada Extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5M² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 - revestimento de parede em ambos os banheiros | m² | 71.536 | 52.99 | 68.7757 | novo revestimento à ser executado = 13,15 m x 2,72 m x 2 = 71,536m² | 4919.94
2.2.2.24 | 87247 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim Ensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 - revestimento de piso em ambos os banheiros | m² | 14.84 | 39.62 | 51.4228 | novo revestimento de piso à ser executado = 7,42 m² x 2 = 14,84m² | 763.1143
2.2.2.25 | 23.13.020 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm - banheiros masc/fem | un | 2 | 528.23 | 685.5897 | uma porta em cada banheiro | 1371.1794
2.2.2.26 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm - 0,80m cada porta - banheiros masc/fem | m | 1.6 | 323.82 | 420.286 | chapa em ambas as portas | 672.4576
2.2.2.27 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm - banheiros masc/fem | un | 4 | 147.95 | 192.0243 | 02 barras para cada banheiro | 768.0972
2.2.2.28 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm - banheiros masc/fem | un | 4 | 141.26 | 183.3414 | 02 barras para cada banheiro | 733.3654
2.2.2.29 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ - banheiros masc/fem | m | 5.4 | 167.66 | 217.6059 | 04 barras de 70cm para o box do banheiro (2 masc/2 fem) + 02 barras de 60cm para o box do banheiro (1 masc/1 fem) + 02 barras de 70cm para a bácia sanitária (1 masc/ 1 fem) = 5,40m | 1175.0719
2.2.2.30 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor - banheiros masc/fem | un | 2 | 55.39 | 71.8907 | 01 unidade para cada banheiro | 143.7814
2.2.2.31 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml - banheiros masc/fem | un | 2 | 29.63 | 38.4568 | 01 unidade para cada banheiro | 76.9136
2.2.2.32 | 44.03.010 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca - banheiros masc/fem | un | 2 | 194.2 | 252.0522 | 01 unidade para cada banheiro | 504.1044
2.2.2.33 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm - banheiros masc/fem | m² | 1.08 | 368.4 | 478.1464 | área do espelho =0,90 m x 0,60 m=0,54m² x 2 = 1,08m² (01 espelho em cada banheiro) | 516.3981
2.2.2.34 | 30.01.120 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm - puxador da porta - banheiros masc/fem | un | 2 | 126.83 | 164.6127 | barras internas das portas dos banheiros - puxadores | 329.2253
2.2.3 | QUADRA
2.2.3.1 | 04.09.060 | CPOS | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 24 | 7.41 | 9.6174 | retirada dos trilhos existentes nos portões da quadra (dois portões) = 6m x 4 = 24m | 230.8185
2.2.3.2 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 6 | 21.64 | 28.0866 | retirada dos portões existentes = 6m² | 168.5193
2.2.3.3 | 24.02.054 | CPOS | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 9.24 | 1060.27 | 1376.1244 | instalação de duas portas de 2,20 m x 2,10 m = 4,62m² x 2 = 9,24m² | 12715.3898
2.2.3.4 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.576 | 55.76 | 72.3709 | demolição da alvenaria para instalação dos novos portões = (1,40 m x 2,10 m ) + (1,50 m x 0,60 m ) = 2,94 m² + 0,90 m² = 3,84 m² x 0,15 m = 0,576m³ | 41.6856
2.2.3.5 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 2.356 | 19.46 | 25.2571 | demolição da arquibancada = 1,24 m x 1,90 m = 2,356m² | 59.5058
2.2.3.6 | 14.11.271 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 4.38 | 91.35 | 118.5632 | alvenaria à construir = 1,24 m + 1,90 m + 1,24 m = 4,38 m x 1m = 4,38m² | 519.3067
[8 empty] | Sub total | 49256.7852
2.3 | BANHEIROS DA ESCOLA
2.3.1 | BANHEIROS PCD MASCULINO/FEMININO
2.3.1.1 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 41.18 | 8.36 | 10.8504 | demolição do revestimento de piso + parede = (4,44 m² x 2) + (8,50 m x 1,90 m x 2 ) = 8,88 m² + 32,30 m² = 41,18m² (incluindo hall) | 446.8213
2.3.1.2 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 2.2 | 56.71 | 73.6039 | executar alvenaria para fixação do novo lavatório = 0,35 m x 3,15 m x 2 = 2,20m² | 161.9286
2.3.1.3 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios - banheiros masc/fem | un | 4 | 30.5 | 39.586 | retirada de 1 lavatório e 01 bácia sanitária em cada banheiro | 158.3438
2.3.1.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada Extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5M² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 - revestimento de parede em ambos os banheiros | m² | 32.3 | 52.99 | 68.7757 | novo revestimento de parede = 8,50 m x 1,90 m x 2 = 32,30m² (incluindo hall) | 2221.4558
2.3.1.5 | 87247 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim Ensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 - revestimento de piso em ambos os banheiros | m² | 8.88 | 39.62 | 51.4228 | novo revestimento de piso = 4,44 m² x 2 = 8,88m² (incluindo hall) | 456.6344
2.3.1.6 | 23.13.020 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm - banheiros masc/fem | un | 2 | 528.23 | 685.5897 | 01 porta para cada banheiro - masculino/feminino | 1371.1794
2.3.1.7 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 2 | 200.23 | 259.8785 | 01 luminária cada banheiro | 519.757
2.3.1.8 | 44.01.100 | CPOS | Lavatório de louça sem coluna | un | 2 | 110.58 | 143.5218 | instalação de um lavatório em cada banheiro | 287.0436
2.3.1.9 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões (ambos os banheiros) | m | 4 | 22.19 | 28.8004 | tubulação para instalação de água fria do novo lavatório = 4m | 115.2016
2.3.1.10 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões (ambos os banheiros) | m | 5.5 | 25.11 | 32.5903 | tubulação para instalação de esgoto do novo lavatório = 5,50m | 179.2465
2.3.1.11 | 30.08.060 | CPOS | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 | 632.94 | 821.4928 | instalação de uma bácia sanitária em cada banheiro | 1642.9857
2.3.1.12 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm - banheiros masc/fem | un | 4 | 147.95 | 192.0243 | 02 barras para cada banheiro | 768.0972
2.3.1.13 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm - banheiros masc/fem | un | 4 | 141.26 | 183.3414 | 02 barras para cada banheiro | 733.3654
2.3.1.14 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ - banheiros masc/fem | m | 1.4 | 167.66 | 217.6059 | uma barra de 70cm para cada banheiro = 1,40m | 304.6483
2.3.1.15 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor - banheiros masc/fem | un | 2 | 55.39 | 71.8907 | 01 unidade para cada banheiro | 143.7814
2.3.1.16 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml - banheiros masc/fem | un | 2 | 29.63 | 38.4568 | 01 unidade para cada banheiro | 76.9136
2.3.1.17 | 44.03.010 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca - banheiros masc/fem | un | 2 | 194.2 | 252.0522 | 01 unidade para cada banheiro | 504.1044
2.3.1.18 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm - banheiros masc/fem | m² | 1.08 | 368.4 | 478.1464 | área do espelho =0,90 m x 0,60 m=0,54m² x 2 = 1,08m² (01 espelho em cada banheiro) | 516.3981
2.3.1.19 | 30.01.120 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm - puxador da porta - banheiros masc/fem | un | 2 | 126.83 | 164.6127 | barras internas das portas dos banheiros - puxadores | 329.2253
2.3.1.20 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm - 0,80m cada porta - banheiros masc/fem | m | 1.6 | 323.82 | 420.286 | chapa em ambas as portas | 672.4576
2.3.2 | BANHEIROS COLETIVOS MASCULINO/FEMININO
2.3.2.1 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 88.72 | 8.36 | 10.8504 | demolição do revestimento de piso + parede = (15,10 m² x 2) + (15,40 m x 1,90 m x 2 ) = 30,20 m² + 58,52 m² = 88,72m² | 962.6514
2.3.2.2 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios - banheiros masc/fem | un | 15 | 30.5 | 39.586 | banheiro masculino = 04 bácias sanitárias + 01 lavatório + 01 chuveiro / banheiro feminino = 04 bácias sanitárias + 04 lavatórios + 01 chuveiro = 15 peças | 593.7893
2.3.2.3 | 04.01.040 | CPOS | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos (ambos os banheiros) | m² | 36.61 | 22.06 | 28.6317 | retirada das divisórias existentes = 10,77 m x 1,70 m x 2 =36,61m² | 1048.2056
2.3.2.4 | 23.13.020 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm - banheiros masc/fem | un | 2 | 528.23 | 685.5897 | 01 porta para cada banheiro - masculino/feminino | 1371.1794
2.3.2.5 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.72 | 54.71 | 71.0081 | execução da base do trocador = 4,20 m x 0,80 m x 2 = 6,72m² | 477.1745
2.3.2.6 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.96 | 394.42 | 511.9177 | tampo do trocador = 1,40 m x 0,70 m x 2 = 1,96m² | 1003.3587
2.3.2.7 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada Extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5M² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 - revestimento de parede em ambos os banheiros | m² | 58.52 | 52.99 | 68.7757 | novo revestimento da parede = 15,40 m x 1,90 m x 2 = 58,52m² | 4024.7552
2.3.2.8 | 87247 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim Ensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 - revestimento de piso em ambos os banheiros | m² | 30.2 | 39.62 | 51.4228 | novo revestimento de piso = 15,10 m² x 2 = 30,20m² | 1552.9685
2.3.2.9 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 6 | 200.23 | 259.8785 | 03 luminárias cada banheiro | 1559.2711
2.3.2.10 | 43.02.100 | CPOS | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 4 | 143.67 | 186.4693 | instalação de dois chuveiros em cada banheiro | 745.8772
2.3.2.11 | 30.08.030 | CPOS | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 2 | 586.96 | 761.8154 | instalação de um assento em cada banheiro | 1523.6308
2.3.2.12 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 4 | 22.19 | 28.8004 | instalação de água fria do novo chuveiro | 115.2016
2.3.2.13 | 47.02.110 | CPOS | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial - registro para chuveiro | un | 2 | 80.86 | 104.9482 | um registro para cada banheiro | 209.8964
2.3.2.14 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ - banheiros masc/fem | m | 4 | 167.66 | 217.6059 | 04 barras de 70cm para o box do banheiro (2 masc/2 fem) + 02 barras de 60cm para o box do banheiro (1 masc/1 fem) = 4,00m | 870.4237
2.3.2.15 | 44.20.180 | CPOS | Reparo para válvula de descarga | un | 4 | 76.2 | 98.9 | duas no banheiro masculino + duas no feminino | 395.5999
2.3.2.16 | 44.20.120 | CPOS | Canopla para válvula de descarga | un | 6 | 89.57 | 116.2529 | 03 unidades cada banheiro | 697.5174
2.3.2.17 | 23.04.070 | CPOS | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | un | 10 | 861.7 | 1118.4004 | portas para as cabines dos banheiros = 10 unidades | 11184.0043
2.3.2.18 | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm (ambos os banheiros) | m² | 25.2 | 196.58 | 255.1412 | divisórias das cabines = 7 m x 1,80 m x 2 = 25,20m² | 6429.5578
2.3.2.19 | 44.01.100 | CPOS | Lavatório de louça sem coluna | un | 6 | 110.58 | 143.5218 | 03 unidades cada banheiro | 861.1307
2.3.2.20 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor - banheiros masc/fem | un | 2 | 55.39 | 71.8907 | 01 unidade para cada banheiro | 143.7814
2.3.2.21 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml - banheiros masc/fem | un | 2 | 29.63 | 38.4568 | 01 unidade para cada banheiro | 76.9136
2.3.2.22 | 44.03.010 | CPOS | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca - banheiros masc/fem | un | 2 | 194.2 | 252.0522 | 01 unidade para cada banheiro | 504.1044
2.3.2.23 | 26.04.010 | CPOS | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm - banheiros masc/fem | m² | 1.44 | 368.4 | 478.1464 | área do espelho = 1,80 m x 0,40 m x 2 = 1,44m² | 688.5308
[8 empty] | Sub total | 48649.1122
2.4 | PÁTIO
2.4.1 | 04.04.030 | CPOS | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore - balcão da cozinha | m | 2 | 12.55 | 16.2886 | retirada do peitoril existente = 2m | 32.5773
2.4.2 | 03.02.040 | CPOS | Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados, incl. Revestimentos - balcão da cozinha | m³ | 0.051 | 55.76 | 72.3709 | abertura na alvenaria = 2 m x 0,17 m x 0,15 m = 0,051m³ | 3.6909
2.4.3 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção - 5cm - balcão da cozinha | m³ | 0.0175 | 557.61 | 723.722 | base do balcão + laterais demolidas = 2,0 m + 0,17 m + 0,17 m x 0,15 m x 0,05m = 0,0175m³ | 12.6651
2.4.4 | 19.20.020 | CPOS | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 0.6 | 43.81 | 56.861 | recolocação do peitoril existente = 2 m x 0,30 m = 0,60m² | 34.1166
2.4.5 | 03.02.040 | CPOS | Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados, incl. Revestimentos - balcão de atendimento | m³ | 0.0429 | 55.76 | 72.3709 | demolição da alvenaria da base + lateral direita = (0,70 m x 0,14 m) + (0,94 m x 0,20 m ) x 0,15 m = 0,0429m³ | 3.1047
2.4.6 | 04.14.040 | CPOS | Retirada de esquadria em vidro - balcão de atendimento | m² | 0.56 | 30.91 | 40.1181 | janela de vidro = 0,70 m x 0,80 m = 0,56m² | 22.4661
2.4.7 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção - 5cm - balcão de atendimento | m³ | 0.0148 | 557.61 | 723.722 | base do balcão + laterais demolidas = 0,90 m + 0,14 m + 0,94 m x 0,15 m x 0,05 m = 0,0148m³ | 10.7111
2.4.8 | 19.01.064 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido - peitoril do balcão de atendimento | m | 0.9 | 87.1 | 113.0471 | peitoril - base do balcão = 0,90m | 101.7424
2.4.9 | 25.01.400 | CPOS | Caixilho em alumínio anodizado fixo - balcão de atendimento | m² | 0.72 | 477.07 | 619.1892 | área da janela = 0,90 m x 0,80 m = 0,72m² | 445.8162
2.4.10 | 26.02.020 | CPOS | Vidro temperado incolor de 6 mm - balcão de atendimento | m² | 0.72 | 150.25 | 195.0095 | área da janela = 0,90 m x 0,80 m = 0,72m² | 140.4068
2.4.11 | 24.02.450 | CPOS | Grade de proteção para caixilhos | m² | 0.9 | 760.93 | 987.611 | grade de proteção na parte interna do balcão de atendimento = 1,00 m x 0,90 m = 0,90m² | 888.8499
2.4.12 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 4.2 | 21.64 | 28.0866 | retirada da porta existente na recepção = 2,00 m x 2,10 m = 4,20m² | 117.9635
2.4.13 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 1.06 | 19.46 | 25.2571 | demoliição do piso existente em frente a porta da recepção = 1,06m² | 26.7726
2.4.14 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.06 | 2.02 | 2.6218 | regularização da área do novo piso = 1,06m² | 2.7791
2.4.15 | 94992 | SINAP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO - acesso ao banheiro fem. | m² | 1.06 | 71.44 | 92.722 | execução da nova rampa (piso) de acesso a porta da recepção = 1,06m² | 98.2853
2.4.16 | 24.02.010 | CPOS | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 4.2 | 801.07 | 1039.7088 | instalação da porta da recepção = 2,00 m x2,10 m = 4,20m² | 4366.7768
2.4.17 | 26.02.060 | CPOS | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 4.2 | 227.53 | 295.3112 | instalação do vidro da porta da recepção = 2,00 m x2,10 m = 4,20m² | 1240.307
2.4.18 | 24.08.031 | CPOS | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | m | 41.6 | 402.38 | 522.249 | corrimão duplo = 10,40 m x 2 (paralelos) x 2 (duplo) =41,60m | 21725.5585
2.4.19 | 30.03.032 | CPOS | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h - Modelo acessível - Referência comercial PDF100 fabricação IBBL ou equivalente | un | 1 | 2030.06 | 2634.8149 | Remunera inclusive materiais e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto. | 2634.8149
[8 empty] | Sub total | 31909.4048
2.5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 3.1
2.5.1 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material (Piso Podotátil) | m² | 29.8 | 19.46 | 25.2571 | demolição de toda área demarcada para a fixação do piso podotátil | 752.6626
2.5.2 | 01.23.070 | CPOS | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 228.26 | 3.66 | 4.7503 | perímetro de toda extensão do podotátil a ser executado | 1084.3067
2.5.3 | 30.04.030 | CPOS | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista (fixado embutido no cimentado) | m² | 29.8 | 104.2 | 135.2412 | 252 peças direcional + 226 peças de alerta | 4030.1872
2.5.4 | 1 | MERCADO | Mapa tátil em braile/relevo acrílico 40 X 60 cm - Sinalização de ambientes | pç | 1 | 997.7656 | 1295 |  | 1295
2.5.5 | 2 | MERCADO | Pedestal em aço para mapa tátil | pç | 1 | 928.4228 | 1205 |  | 1205
2.5.6 | 30.06.010 | CPOS | Placa para sinalização tátil (inicial ou final) em braile para corrimão | un | 2 | 19.33 | 25.0884 | 1 unidade a cada extensão do corrimão - ida/volta | 50.1768
2.5.7 | 30.06.080 | CPOS | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 2 | 26.17 | 33.966 | placas para os respectivos banheiros acessíveis | 67.9321
2.5.8 | 97.02.036 | CPOS | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | m² | 0.26 | 446.18 | 579.097 | placas de 0,20m x 0,10m = 0,02m² x 13 placas = 0,26m² | 150.5652
2.5.9 | 30.06.132 | CPOS | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos e ambientes | un | 13 | 18.22 | 23.6477 | placas na entrada de todas as salas da escola | 307.4206
[8 empty] | Sub total | 8943.2512
2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.6.1 | 02.08.050 | CPOS | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 2.88 | 135.75 | 176.1899 | placa padrão do governo municipal – 1,20 m x 2,4 m = 2,88m² | 507.427
2.6.2 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m³ | 10.48 | 86.03 | 111.6583 | demolições á serem executadas = 10,48m³ | 1170.1794
2.6.3 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza da Obra | m² | 526 | 9.76 | 12.6675 | limpeza de todos os locais com interferências | 6663.1071
[8 empty] | Sub total | 8340.7135
[8 empty] | PREÇO TOTAL DA OBRA | 245734.4404
Pilar do Sul, 05 de fevereiro de 2021
______________________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
________________________________
PEDRO BALDUINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
CAU/SP : A110016-5
_____________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## Cronog. Físico-Financeiro_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nº do Processo | ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
Objeto | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEFTI. PROF. MARIA APARECIDA PERCHES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
5 MESES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5678.4 | 1135.68 | 1135.68 | 1135.68 | 1135.68 | 1135.68
| % | 5.906% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1.2 | RAMPA | 4094.7788 | 374.6723 | 150.2784 | 3569.8282
| % | 4.259% | 9.15% | 3.67% | 87.18%
1.3 | ESCADA | 1669.7478 |  | 1669.7478
| % | 1.737% |  | 100%
1.4 | CORRIMÃO/GUARDA CORPO (Rampa e Escada) | 33527.5954 | 18188.7205 | 15338.8749
| % | 37.27% | 54.25% | 45.75%
1.5 | ATENDIMENTO – ADMINISTRATIVO | 1173.0674 | 1173.0674
| % | 100% | 100%
1.6 | BANHEIROS PCD - MASCULINO E FEMININO | 4779.7348 |  |  | 4779.7348
| % | 4.971% |  |  | 100%
1.7 | PÁTIO/PARQUINHO | 16512.2084 |  |  | 13566.4304 | 2945.778
| % | 100% |  |  | 82.16% | 17.84%
1.8 | SALAS DE AULA | 2173.1259 |  |  |  | 2173.1259
| % | 2.26% |  |  |  | 100%
1.9 | SINALIZAÇÃO | 15999.0184 |  |  |  | 7999.5092 | 7999.5092
| % | 16.64% |  |  |  | 50% | 50%
1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10536.6967 | 482.07 |  |  |  | 10054.6267
| % | 10.96% | 4.575% |  |  |  | 95.42%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 96144.3736
TOTAL (R$) |  |  | 21354.2102 | 18294.5811 | 23051.6734 | 14254.0931 | 19189.8159
TOTAL (%) |  |  | 22.21% | 19.03% | 23.98% | 14.83% | 19.96%
ACUMULADO (R$) |  |  | 21354.2102 | 39648.7912 | 62700.4646 | 76954.5577 | 96144.3736
ACUMULADO (%) |  |  | 22.21% | 41.24% | 65.21% | 80.04% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 05 de fevereiro de 2021
______________________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
_____________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## Cronog. Físico-Financeiro_2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nº do Processo | ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
Objeto | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEI. PROF. ELENI BARROS TRINDADE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
5 meses
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2490.8 | 498.16 | 498.16 | 498.16 | 498.16 | 498.16
|  | 1.665% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2.2 | GINÁSIO | 49256.7852 | 10671.85 | 38584.9352
|  | 32.67% | 21.67% | 78.33%
2.3 | BANHEIROS DA ESCOLA | 48649.1122 |  | 11180.44 | 37468.6722
|  | 32.52% |  | 22.98% | 77.02%
2.4 | PÁTIO | 31909.4048 |  |  |  | 31909.4048
|  | 21.33% |  |  |  | 100%
2.5 | SINALIZAÇÃO | 8943.2512 |  |  |  |  | 8943.2512
|  | 5.979% |  |  |  |  | 100%
2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8340.7135 | 482.07 |  |  |  | 7858.6435
|  | 5.76% | 5.78% |  |  |  | 94.22%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 149590.0668
TOTAL (R$) |  |  | 11652.08 | 50263.5352 | 37966.8322 | 32407.5648 | 17300.0546
TOTAL (%) |  |  | 7.789% | 33.6% | 25.38% | 21.66% | 11.56%
ACUMULADO (R$) |  |  | 11652.08 | 61915.6152 | 99882.4474 | 132290.0122 | 149590.0668
ACUMULADO (%) |  |  | 7.789% | 41.39% | 66.77% | 88.44% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 05 de fevereiro de 2021
______________________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
_____________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## ADMINISTRAÇÃO_LOCAL
OBRA: ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS |  |  | FONTE DE CUSTO:
SINAPI : DEZEMBRO/2020
COM DESONERAÇÃO
LOCAL: EMEFTI. PROF. MARIA APARECIDA PERCHES e EMEI. PROF. ELENI BARROS TRINDADE |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 |  | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90777 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 81.3 | 1951.2
1.2 | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 31.06 | 3727.2
TOTAL | [5 empty] | 5678.4
Permanência do engenheiro na obra = 4 horas por mês x 6 mêses = 24 horas
Permanência do encarregado na obra = 20 horas por mês x 6 mêses = 120 horas