## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## Planilha Estimativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PROCESSO: | ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E REFORMA DA BRINQUEDOTECA | [6 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
LOCAL: | EMEF PROF. CÉLIA ANTUNES DE PROENÇA | [6 empty] | SINAPI | DEZEMBRO/2020
[8 empty] | Leis Sociais: | 85,06% (hora); 47,88% (mês)
[8 empty] | CPOS | 180
[8 empty] | Leis Sociais: | 98,38%
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | MERCADO | FEVEREIRO/2021
[7 empty] | 1.2979 | BDI | 29.79%
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços (material + mão de obra) | Unidade | Quant. | Custo Unitário | Custo Unitário C/ BDI 29,79% | Memória de Cálculos | Custo total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 1 | COMP. | Administração Local | vb | 1 | 5678.4 |  |  | 5678.4
[8 empty] | SUB TOTAL | 5678.4
2 | BANHEIRO ACESSÍVEL
2.1 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 1 | 15.47 | 20.0785 | retirada da porta existente | 20.0785
2.2 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 4.9 | 9.28 | 12.0445 | perímetro da porta à ser retirada = 2,10 m + 2,10 m + 0,70 m = 4,90m | 59.0181
2.3 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 3 | 30.5 | 39.586 | retirada de 01 lavatório + 01 bácia sanitária + 01 chuveiro | 118.7579
2.4 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 10.8 | 8.36 | 10.8504 | demolição do revestimento de parede = 10,80m² | 117.1848
2.5 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.0315 | 55.76 | 72.3709 | demolição da alvenaria para instalação da nova porta = 0,10 m x 2,10 m x 0,15 m = 0,0315m³ | 2.2797
2.6 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.015 | 153.34 | 199.02 | demolição do piso existente, para a execução da rampa de acesso ao banheiro PCD = 0,94 m x 0,40 m x 0,04 m = 0,015m³ | 2.9853
2.7 | 17.05.020 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 0.015 | 595.86 | 773.3667 | execução da rampa de acesso ao banheiro PCD = 0,94 m x 0,40 m x 0,04 m = 0,015m³ | 11.6005
2.8 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada Extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5M² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 | m² | 14 | 52.99 | 68.7757 | novo revestimento de parede = 7 m x 2 m (altura) = 14m² | 962.8601
2.9 | 87247 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim Ensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 | m² | 3.56 | 39.62 | 51.4228 | novo revestimento de piso (à ser instalado sobre o piso existente) = 3,56m² | 183.0652
2.10 | 23.13.020 | CPOS | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 1 | 528.23 | 685.5897 | 01 unidade | 685.5897
2.11 | 44.01.100 | CPOS | Lavatório de louça sem coluna | un | 1 | 110.58 | 143.5218 | 01 unidade | 143.5218
2.12 | 30.08.060 | CPOS | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 1 | 632.94 | 821.4928 | 01 unidade | 821.4928
2.13 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 2 | 147.95 | 192.0243 | 02 unidades | 384.0486
2.14 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 | 141.26 | 183.3414 | 02 unidades | 366.6827
2.15 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 2.7 | 167.66 | 217.6059 | barra de apoio da bácia sanitária de 70cm + 02 barras do chuveiro de 70cm + 01 barra do chuveiro de 60cm = 2,70m | 587.536
2.16 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor - banheiros masc/fem | un | 1 | 55.39 | 71.8907 | 01 unidade | 71.8907
2.17 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml - banheiros masc/fem | un | 1 | 29.63 | 38.4568 | 01 unidade | 38.4568
2.18 | 30.01.120 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm - puxador da porta | un | 1 | 126.83 | 164.6127 | barra interna da porta do banheiro | 164.6127
2.19 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm - 0,80m de largura | m | 0.8 | 323.82 | 420.286 | revestimento de impacto da porta | 336.2288
2.20 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 1 | 200.23 | 259.8785 | 01 luminária | 259.8785
2.21 | 44.20.120 | CPOS | Canopla para válvula de descarga | un | 1 | 89.57 | 116.2529 | 01 unidade | 116.2529
2.22 | 49.01.016 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 1 | 57.05 | 74.0452 | troca do ralo existente | 74.0452
2.23 | 43.02.100 | CPOS | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 1 | 143.67 | 186.4693 | 01 unidade | 186.4693
2.24 | 30.08.030 | CPOS | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 1 | 586.96 | 761.8154 | 01 unidade | 761.8154
2.25 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 11.37 | 20.82 | 27.0223 | pintura à ser executada na parede acima do revestimento cerâmico+ teto = 3,56 m² + 7,81 m² = 11,37m² | 307.2433
[8 empty] | SUB TOTAL | 6783.5951
3 | PÁTIO
3.1 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 2 | 15.47 | 20.0785 | retirada de duas portas existentes (refeitório + sala dos professores) | 40.157
3.2 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 9.8 | 9.28 | 12.0445 | perímetro das portas = 2,10 m + 2,10 m + 0,70 m x 2 (portas) = 9,80m | 118.0362
3.3 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 1.44 | 19.46 | 25.2571 | demolição dá área onde serão instaladas as soleiras = 0,80 m x 0,15 m x 12 = 1,44m² | 36.3703
3.4 | 19.01.064 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 9.6 | 87.1 | 113.0471 | 12 unidades - soleiras em todas as portas = 12 x 0,80 m = 9,60m | 1085.2521
3.5 | 25.02.050 | CPOS | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 5.04 | 541.99 | 703.4488 | três portas à serem substituídas (refeitório + sala dos professores + sala de jogos) = 0,80 m x 2,10 m x 3 = 5,04m² | 3545.3821
3.6 | 30.03.032 | CPOS | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h - Modelo acessível - Referência comercial PDF100 fabricação IBBL ou equivalente | un | 1 | 2030.06 | 2634.8149 | Remunera inclusive materiais e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto. | 2634.8149
3.7 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 8.757 | 8.36 | 10.8504 | demolição do revestimento existente no bebedouro = 1,55 m x 5,65 m = 8,757m² | 95.0173
3.8 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada Extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5M² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 | m² | 8.757 | 52.99 | 68.7757 | novo revestimento à ser executado = 8,757m² | 602.269
3.9 | 24.08.020 | CPOS | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 13.6 | 634.25 | 823.1931 | corrimão à ser instalado na rampa de acesso ao palco = 13,60m | 11195.4258
3.10 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 2.26 | 56.71 | 73.6039 | alvenaria à executar na rampa de acesso ao palco = 2,26m² | 166.3448
3.11 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 7.2 | 19.46 | 25.2571 | demolição do piso existente, onde serão executados os rebaixamentos das guias = 3,60m² x 2 (rampas) = 7,20m² | 181.8514
3.12 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 16.5 | 2.02 | 2.6218 | regularização das áreas onde serão executados o rebaixamento da guia + rampa de acesso ao palco = 7,20m² (rebaixamento das guias) + 9,30m² (rampa de acesso ao palco) = 16,50m² | 43.259
3.13 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.504 | 115.04 | 149.3104 | lastro do rebaixamento da guia + rampa de acesso ao palco = 3,60 m² x 0,03 m = 0,108m³ x 2 (rampas) = 0,216m³ + (9,60 m² x 0,03 m) = 0,504m³ | 75.2524
3.14 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 6cm | m³ | 1.008 | 357.22 | 463.6358 | concreto para execução do rebaixamento da guia + rampa de acesso ao palco= 3,60 m² x 0,06 m = 0,216m³ x 2 (rampas) = 0,432m³ + (9,60 m² x 0,06 m) = 1,008m³ | 467.3449
3.15 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 2.26 | 4.95 | 6.4246 | chapisco na alvenaria executada - rampa de acesso ao palco = 2,26m² | 14.5196
3.16 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 2.26 | 9.08 | 11.7849 | reboco na área chapiscada = 2,26m² | 26.6339
3.17 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.008 | 58.79 | 76.3035 | volume de concreto a ser utilizado no item 3.2.14 = 1,008m³ | 76.914
3.18 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.505 | 153.34 | 199.02 | demolição do piso existente para adequação/entrada da escola = 5,05 m² x 0,10 m = 0,505m³ | 100.5051
3.19 | 17.05.020 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 0.505 | 595.86 | 773.3667 | novo piso a ser executado = 0,505m³ | 390.5502
3.20 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.504 | 55.76 | 72.3709 | demolição da alvenaria existente, onde será instalado o portão de acesso ao novo depósito = 1,60 m x 2,10 m = 3,36m² x 0,15 m = 0,504m³ | 36.4749
3.21 | 24.02.060 | CPOS | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 3.36 | 815.99 | 1059.0734 | instalação do portão de acesso ao novo depósito = 1,60 m x 2,10 m = 3,36m² | 3558.4867
[8 empty] | SUB TOTAL | 24490.8617
4 | BRINQUEDOTECA
4.1 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 11.52 | 21.64 | 28.0866 | 06 janelas = 11,52m² | 323.5571
4.2 | 04.09.040 | CPOS | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 3 | 18.13 | 23.5309 | retirada de 03 portas existentes na brinquedoteca | 70.5928
4.3 | 03.04.020 | CPOS | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 59.64 | 8.36 | 10.8504 | demolição do piso existente = 59,64m² | 647.1205
4.4 | 04.01.020 | CPOS | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 18 | 25.46 | 33.0445 | retirada da divisória existente = 6 m x 3 m = 18m² | 594.8016
4.5 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.258 | 55.76 | 72.3709 | demolição da alvenaria existente na brinquedoteca, para a instalação das novas esquadrias = 0,258m³ + | 18.6717
4.6 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 3.6 | 56.71 | 73.6039 | alvenaria de vedação nos locais onde foram retiradas as esquadrias existentes = 3,60m² | 264.9741
4.7 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 12.24 | 4.95 | 6.4246 | chapisco onde serão executados os novos pontos de alvenaria = 3,60m² x 2 (lados) + faces internas da nova rampa = 7,20m² + 5,04m² = 12,24m² | 78.6372
4.8 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 12.24 | 9.08 | 11.7849 | reboco onde será executado o chapisco = 12,24m² | 144.2476
4.9 | 11.20.130 | CPOS | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 3 | 182.64 | 237.0485 | tratamento das fissuras existentes na laje | 711.1454
4.10 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 29.54 | 19.46 | 25.2571 | demolição do piso existente paralelo a brinquedoteca = 29,54m² | 746.0957
4.11 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 29.54 | 2.02 | 2.6218 | regularização para executar o novo piso = 29,54m² | 77.4467
4.12 | 93205 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. Af_03/2016 | m | 13.5 | 29 | 37.6391 | cinta a ser executada antes da fixação do gradil = 13,50m | 508.1278
4.13 | 03.03.040 | CPOS | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 7.32 | 4.19 | 5.4382 | demolição do reboco existente, na parede de fixação do gradil = 12,20 m x 0,60 m = 7,32m² | 39.8076
4.14 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.146 | 582.83 | 756.4551 | novo reboco à ser executado - espessura de 2cm = 7,32 m² x 0,02 m = 0,146m³ | 110.4424
4.15 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 13.5 | 21.64 | 28.0866 | retirada do gradil existente = 13,50m x 1 m = 13,50m² | 379.1685
4.16 | 33.01.350 | CPOS | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 10 | 11.36 | 14.7441 | preparo do gradil que será reutilizado = 10 m x 1 m = 10m² | 147.4414
4.17 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 10 | 32.9 | 42.7009 | pintura do gradil que será reutilizado = 10 m x 1 m = 10m² | 427.0091
4.18 | 24.20.020 | CPOS | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 10 | 30.91 | 40.1181 | recolocação do gradil = 10 m x 1 m = 10m² | 401.1809
4.19 | 34.05.310 | CPOS | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 3.5 | 335.31 | 435.1988 | novo gradil à ser instalado = 3,50 m x 1 m = 3,50m² | 1523.196
4.20 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.886 | 115.04 | 149.3104 | lastro para a execução da nova rampa = 29,54 m² x 0,03 m = 0,886m³ | 132.289
4.21 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - 6cm | m³ | 1.772 | 357.22 | 463.6358 | concreto para a execução da nova rampa = 29,54 m² x 0,06 m = 1,772m³ | 821.5627
4.22 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.772 | 58.79 | 76.3035 | volume de concreto a ser utilizado no item 3.3.9 = 1,772m³ | 135.2099
4.23 | 87247 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim Ensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 | m² | 59.64 | 39.62 | 51.4228 | novo revestimento a ser instalado na brinquedoteca = 59,64m² | 3066.8557
4.24 | 33.10.050 | CPOS | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 148.69 | 20.71 | 26.8795 | nova pintura a ser executada interna + externa (inclusive parede do depósito + parede no final da rampa)= 148,69m² | 3996.7142
4.25 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 6 | 200.23 | 259.8785 | 06 luminárias | 1559.2711
4.26 | 24.02.410 | CPOS | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | m² | 5.46 | 1151.22 | 1494.1684 | área da porta = 2,60 m x 2,10 m = 5,46m² | 8158.1597
4.27 | 26.02.060 | CPOS | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 5.46 | 227.53 | 295.3112 | área da porta = 2,60 m x 2,10 m = 5,46m² | 1612.3991
4.28 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 10.62 | 602.68 | 782.2184 | instalação das novas janelas - 5 unidades = 10,62m² | 8307.1591
4.29 | 24.02.450 | CPOS | Grade de proteção para caixilhos | m² | 7.02 | 760.93 | 987.611 | grade de proteção em 03 janelas - 1,95 m x 1,20 m x 3 = 7,02m² | 6933.0295
4.30 | 24.08.020 | CPOS | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 18 | 634.25 | 823.1931 | corrimão à ser instalado na rampa = 18m | 14817.4754
4.31 | 23.08.100 | CPOS | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 2.792 | 1148.64 | 1490.8199 | 04 unidades de armários, nas dimensões (105 cm x 66,5 cm) = 2,792m² | 4162.369
4.32 | 23.08.220 | CPOS | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 2.94 | 1411.23 | 1831.6354 | armário nas dimensões = 1,40 m x 2,10 m = 2,94m² | 5385.0081
4.33 | 23.08.080 | CPOS | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | m² | 1.52 | 495.73 | 643.408 | locais e dimensões das prateleiras a serem definidas, projeção horizontal total = 1,52m² | 977.9801
4.34 | 33.03.350 | CPOS | Pintura especial em esmalte para lousa cor preta | m² | 5.67 | 19.75 | 25.6335 | pintura à ser executada nas dimensões: 2,70 m x 2,10 m = 5,67m² | 145.3421
[8 empty] | SUB TOTAL | 67424.4889
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | 03.01.250 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material (para piso podotátil) | m² | 12.65 | 19.46 | 25.2571 | demolição de toda área demarcada para a fixação do piso podotátil | 319.5027
5.2 | 01.23.070 | CPOS | Demarcação de área com disco de corte diamantado (para piso podotátil) | m | 109.5 | 3.66 | 4.7503 | perímetro de toda extensão do podotátil a ser executado | 520.1594
5.3 | 30.04.030 | CPOS | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista (fixado embutido no cimentado) | m² | 12.65 | 104.2 | 135.2412 | 139 peças de alerta + 64 peças direcional | 1710.8009
5.4 | 30.04.07 | CPOS | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 12.65 | 10.7 | 13.8875 |  | 175.6773
5.5 | 1 | MERCADO | Mapa tátil em braile/relevo acrílico 40 X 60 cm - Sinalização de ambientes | pç | 1 | 997.7656 | 1295 |  | 1295
5.6 | 2 | MERCADO | Pedestal em aço para mapa tátil | pç | 1 | 928.4228 | 1205 |  | 1205
5.7 | 30.06.010 | CPOS | Placa para sinalização tátil (inicial ou final) em braile para corrimão | un | 4 | 19.33 | 25.0884 | 01 unidade a cada extensão do corrimão - ida/volta | 100.3536
5.8 | 30.06.080 | CPOS | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 1 | 26.17 | 33.966 | 01 unidade | 33.966
5.9 | 30.06.132 | CPOS | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos e ambientes | un | 17 | 18.22 | 23.6477 | placas na entrada de todas as salas da escola | 402.0115
5.10 | 97.02.036 | CPOS | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | m² | 0.34 | 446.18 | 579.097 | placas de 0,20m x 0,10m = 0,02m² x 17 placas = 0,34m² | 196.893
[8 empty] | SUB TOTAL | 5959.3645
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 02.08.050 | CPOS | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 2.88 | 135.75 | 176.1899 | placa padrão governo municipal – 1,20 m x 2,4 m = 2,88 m² | 507.427
6.2 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m³ | 6.1 | 86.03 | 111.6583 | demolições á serem executadas = 6,10m³ | 681.1159
6.3 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza da Obra | m² | 310 | 9.76 | 12.6675 | limpeza de todos os locais com interferências | 3926.9262
[8 empty] | SUB TOTAL | 5115.4691
Pilar do Sul, 05 de fevereiro de 2021
[8 empty] | PREÇO TOTAL DA OBRA | 115452.1792
______________________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
_____________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## MERCADO
OBRA: PROJETO DE ACESSIBILIDADE
LOCAL: EMEI Prof. Célia Antunes de Proença
DATA: 20/07/2020
PREÇO DE MERCADO | [6 empty] | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | MÉDIA
Referência | Item | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitario | Valor Total
MERCADO | 6.10 | Chapa metálica h=40 cm para portas de sanitários | 4 | un | 113.3467 | 453.3867 | Submarino | Shoptime | Americanas | 113.3467
MERCADO | 6.9 | Chapa metálica h=40 cm para portas de sanitários | 4 | un |  | 0 | 114.9 | 109.15 | 115.99
__________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Jr.
Sec. de Obras Infra. e Urbanismo

## Cronograma Físico -Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBJETO: ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E REFORMA DA BRINQUEDOTECA
LOCAL: EMEF PROF. CÉLIA ANTUNES DE PROENÇA
Área (m²) | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 MESES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5678.4 | 946.4 | 946.4 | 946.4 | 946.4 | 946.4 | 946.4
| % | 4.918% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
2 | BANHEIRO ACESSÍVEL | 6783.5951 | 2179.5691 | 4604.026
| % | 5.876% | 32.13% | 67.87%
3 | PÁTIO | 24490.8617 | 5373.295 | 15608.0261 | 3509.5405
| % | 21.21% | 21.94% | 63.73% | 14.33%
4 | BRINQUEDOTECA | 67424.4889 |  |  | 3438.6489 | 43070.7635 | 20915.0764
| % | 58.4% |  |  | 5.1% | 63.88% | 31.02%
5 | SINALIZAÇÃO | 5959.3645 |  |  |  |  | 2854.5356 | 3104.8289
| % | 5.162% |  |  |  |  | 47.9% | 52.1%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5115.4691 | 493.4893 |  |  |  |  | 4621.9798
| % | 4.431% | 9.647% |  |  |  |  | 90.35%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 115452.1792
TOTAL (R$) |  |  | 8992.7535 | 21158.4521 | 7894.5894 | 44017.1635 | 24716.012 | 8673.2087
TOTAL (%) |  |  | 7.789% | 18.33% | 6.838% | 38.13% | 21.41% | 7.512%
ACUMULADO (R$) |  |  | 8992.7535 | 30151.2056 | 38045.795 | 82062.9585 | 106778.9705 | 115452.1792
ACUMULADO (%) |  |  | 7.789% | 26.12% | 32.95% | 71.08% | 92.49% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 05 de fevereiro de 2021.
______________________________________
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
_____________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFR. E URBANISMO
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## Administração_Local
OBRA: ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS |  |  | FONTE DE CUSTO:
SINAPI : DEZEMBRO/2020
COM DESONERAÇÃO
LOCAL: EMEI Prof. Célia Antunes de Proença |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA:
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 |  | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90777 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 81.3 | 1951.2
1.2 | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 31.06 | 3727.2
TOTAL | [5 empty] | 5678.4
Permanência do engenheiro na obra = 4 horas por mês x 6 mêses = 24 horas
Permanência do encarregado na obra = 20 horas por mês x 6 mêses = 120 horas