## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED
LOCAL: RUAS DOS BAIRROS NOVA PILAR I, NOVA PILAR II, JARDIM BONANÇA, JARDIM PINHEIRO E JARDIM IPÊ / PILAR DO SUL-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO S/BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI 25,00% | VALOR TOTAL COM BDI 25,00%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1155.18
1.1 | CDHU | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 6 | 154.02 | 192.525 | 1155.18
2 |  |  | BAIRRO NOVA PILAR I |  | 76 |  |  | 100880.12
2.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 76 | 54.59 | 68.2375 | 5186.24
2.2 | CDHU | 41.11.721 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W, 60W | UNID | 76 | 965.66 | 1207.075 | 91738.08
2.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 76 | 41.64 | 52.05 | 3955.8
3 |  |  | BAIRRO NOVA PILAR II |  | 24 |  |  | 31856.88
3.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 24 | 54.59 | 68.2375 | 1637.76
3.2 | CDHU | 41.11.721 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W, 60W | UNID | 24 | 965.66 | 1207.075 | 28969.92
3.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 24 | 41.64 | 52.05 | 1249.2
4 |  |  | RUA GENARO SAMARCO |  | 19 |  |  | 25220.03
4.1 |  |  | TRECHO COM O BAIRRO JARDIM NOVA PILAR I |  | 7 |  |  | 9291.59
4.1.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 7 | 54.59 | 68.2375 | 477.68
4.1.2 | CDHU | 41.11.721 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W, 60W | UNID | 7 | 965.66 | 1207.075 | 8449.56
4.1.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 7 | 41.64 | 52.05 | 364.35
4.2 |  |  | TRECHO COM O BAIRRO JARDIM NOVA PILAR II |  | 12 |  |  | 15928.44
4.2.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 12 | 54.59 | 68.2375 | 818.88
4.2.2 | CDHU | 41.11.721 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W, 60W | UNID | 12 | 965.66 | 1207.075 | 14484.96
4.2.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 12 | 41.64 | 52.05 | 624.6
5 |  |  | JARDIM BONANÇA |  | 29 |  |  | 38493.73
5.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 29 | 54.59 | 68.2375 | 1978.96
5.2 | CDHU | 41.11.721 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W, 60W | UNID | 29 | 965.66 | 1207.075 | 35005.32
5.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 29 | 41.64 | 52.05 | 1509.45
6 |  |  | JARDIM PINHEIRO |  | 4 |  |  | 6929.12
6.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 4 | 54.59 | 68.2375 | 272.96
6.2 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W, 100W | UNID | 4 | 1289.59 | 1611.9875 | 6447.96
6.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4 | 41.64 | 52.05 | 208.2
7 |  |  | AVENIDA LÁZARO NOGUEIRA DE MACEDO |  | 31 |  |  | 53701.33
7.1 |  |  | TRECHO COM O BAIRRO JARDIM BONANÇA |  | 15 |  |  | 25984.95
7.1.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 15 | 54.59 | 68.2375 | 1023.6
7.1.2 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W, 100W | UNID | 15 | 1289.59 | 1611.9875 | 24179.85
7.1.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 15 | 41.64 | 52.05 | 781.5
7.2 |  |  | TRECHO O BAIRRO JARDIM IPÊ |  | 16 |  |  | 27716.38
7.2.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 16 | 54.59 | 68.2375 | 1091.84
7.2.2 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W, 100W | UNID | 16 | 1289.59 | 1611.9875 | 25791.74
7.2.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 16 | 41.64 | 52.05 | 832.8
8 |  |  | RUA SEBASTIÃO DE TOLEDO |  | 32 |  |  | 55433.16
8.1 |  |  | TRECHO COM O BAIRRO JD. PINHEIRO |  | 12 |  |  | 20787.36
8.1.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 12 | 54.59 | 68.2375 | 818.88
8.1.2 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W, 100W | UNID | 12 | 1289.59 | 1611.9875 | 19343.88
8.1.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 12 | 41.64 | 52.05 | 624.6
8.2 |  |  | TRECHO COM O BAIRRO IPÊ |  | 20 |  |  | 34645.8
8.2.1 | CDHU | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | UNID | 20 | 54.59 | 68.2375 | 1364.8
8.2.2 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W, 100W | UNID | 20 | 1289.59 | 1611.9875 | 32240
8.2.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 20 | 41.64 | 52.05 | 1041
[7 empty] | TOTAL COM BDI 25% | 313669.55
OBSERVAÇÕES:
1- TOTAL DE LUMINÁRIAS DE 60W : 148 UNIDADES
2- TOTAL DE LUMINÁRIAS DE 100W : 67 UNIDADES
3- FONTE: SINAPI NOVEMBRO/21 DESONERADO / CDHU 184 DESONERADO
3- BDI 25%
PILAR DO SUL-SP, 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
__________________________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## CRONOGRAMA_FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA:
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – TROCA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED |  |  | 4 meses
LOCAL: RUAS DOS BAIRROS NOVA PILAR I, NOVA PILAR II, JARDIM BONANÇA, JARDIM PINHEIRO E JARDIM IPÊ / PILAR DO SUL-SP
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1155.18 | 1155.18
| % | 0.36828 | 100%
2 | BAIRRO NOVA PILAR I | 100880.12 | 100880.12
| % | 32.1613 | 100%
3 | BAIRRO NOVA PILAR II | 31856.88 |  | 31856.88
| % | 10.1562 |  | 100%
4 | RUA GENARO SAMARCO | 25220.03 |  | 25220.03
| % | 8.0403 |  | 100%
5 | JARDIM BONANÇA | 38493.73 |  |  | 38493.73
| % | 12.2721 |  |  | 100%
6 | JARDIM PINHEIRO | 6929.12 |  |  | 6929.12
| % | 2.2091 |  |  | 100%
7 | AVENIDA LÁZARO NOGUEIRA DE MACEDO | 53701.33 |  |  |  | 53701.33
| % | 17.1204 |  |  |  | 100%
8 | RUA SEBASTIÃO DE TOLEDO | 55433.16 |  |  |  | 55433.16
| % | 17.6725 |  |  |  | 100%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 313669.55
TOTAL (R$) |  |  | 102035.3 | 57076.91 | 45422.85 | 109134.49
TOTAL (%) |  |  | 32.53% | 18.2% | 14.48% | 34.79%
ACUMULADO (R$) |  |  | 102035.3 | 159112.21 | 204535.06 | 313669.55
ACUMULADO (%) |  |  | 32.53% | 50.73% | 65.21% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 21 de Dezembro de 2021
_____________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - SOIURB
CREA Nº 5069244515
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## CRONOGRAMA_DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | Pilar do Sul
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
Infraestrutura Urbana com a troca de luminárias convencionais por luminárias LED - Ruas dos Bairros Nova Pilar I, Nova Pilar II, Jardim Bonança, Jardim Pinheiro e Jardim Ipê / PILAR DO SUL-SP |  |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | 2021-07-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO:
1 | Serviços Preliminares | UND | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 1155.18 | [5 empty] | 1155.18
2 | Execução de Iluminação Pública | UND | 215 | [5 empty] | 215
|  | R$ | 312514.37 | [5 empty] | 312514.37
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 113669.55 | [5 empty] | 113669.55
T O T A L |  |  | 313669.55 |  | 0 |  |  |  | 313669.55
ASSINATURA: ______________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Júnior - Engenheiro Civil
CREA: 5069244515

## RELAÇÃO DE RUAS
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PILAR DO SUL-SP
RELAÇÃO DE RUAS
BAIRRO NOVA PILAR I
ITEM | NOME DAS VIAS | UNIDADE | QUANT.
1 | RUA JOAQUIM DE CARVALHO | UND. | 5
2 | TRAVESSA JOAQUIM CESÁRIO ROSA | UND. | 2
3 | TRAVESSA ERNESTO FERNANDES | UND. | 2
4 | RUA BENEDITO MORAES ROSA | UND. | 11
5 | RUA ACÁCIO DE MORAES | UND. | 17
6 | RUA ANTONIO VIEIRA MURAT | UND. | 10
7 | RUA PEDRO DEMÉTRIO FERREIRA | UND. | 4
8 | RUA MARIA BENEDITA DE PAULA | UND. | 5
9 | RUA FRANCISCO ANTUNES DE PROENÇA | UND. | 5
10 | RUA LUIS ESTEVAM DE OLIVEIRA | UND. | 6
11 | RUA BENTO FERREIRA DE CAMARGO | UND. | 5
12 | RUA FRANCISCO ANTONIO DE PROENÇA | UND. | 4
|  | UND. | 76
BAIRRO NOVA PILAR II
ITEM | NOME DAS VIAS | UNIDADE | QUANT.
13 | RUA ANTONIO ALVES DA SILVA | UND. | 3
14 | RUA TASEHI YOKOBATAKE | UND. | 5
15 | RUA PAULINO DE ALMEIDA GOMES | UND. | 5
16 | RUA PAULO APARECIDO BATISTA | UND. | 5
17 | RUA ISABEL BUENO GONÇALVES | UND. | 6
|  | UND. | 24
RUA GENARO SAMARCO
ITEM | TRECHOS | UNIDADE | QUANT.
18 | TRECHO BAIRRO JD. NOVA PILAR I | UND. | 7
19 | TRECHO BAIRRO JD. NOVA PILAR II | UND. | 12
|  | UND. | 19
JARDIM BONANÇA
ITEM | NOME DAS VIAS | UNIDADE | QUANT.
20 | RUA ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA | UND. | 6
21 | RUA FRAUZINA SCHUERMANN DE BARROS | UND. | 6
22 | RUA MARIA PEDRINA | UND. | 4
23 | RUA FRANCISCO DE ALMEIDA | UND. | 3
24 | RUA SADAO MAEDA | UND. | 4
25 | RUA ROSALINA MARIA | UND. | 4
26 | RUA DANIELI CASSIA GÓES MURAT | UND. | 2
|  | UND. | 29
JARDIM PINHEIRO
ITEM | NOME DA VIA | UNIDADE | QUANT.
27 | RUA NOEL PEREIRA DA SILVA | UND. | 4
|  | UND. | 4
AVENIDA LÁZARO NOGUEIRA DE MACEDO
ITEM | TRECHOS | UNIDADE | QUANT.
28 | TRECHO BAIRRO BONANÇA | UND. | 15
29 | TRECHO BAIRRO JARDIM IPÊ | UND. | 16
|  | UND. | 31
RUA SEBASTIÃO DE TOLEDO
ITEM | TRECHOS | UNIDADE | QUANT.
30 | TRECHO BAIRRO JD. PINHEIRO | UND. | 12
31 | TRECHO BAIRRO JARDIM IPÊ | UND. | 20
|  | UND. | 32
QUANTIDADE TOTAL |  |  | 215
PILAR DO SUL-SP, 16 DE AGOSTO DE 2021.
_________________________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO