## Cronograma Físico - Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DO BAIRRO CAMPO GRANDE |  |  |  | L.S.: 97,78%% FONTE: CDHU: 184 COM DESONERAÇÃO BDI: 25,00%
LOCAL: BAIRRO CAMPO GRANDE- PILAR DO SUL/SP
CONVÊNIO: nº100280/2022- Secretaria de Desenvolvimento Regional/ Subsecretaria de Convênios com Município e Entidades
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ETAPA |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL POR SERVIÇOS
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1942.0938 | 0.2984% | 1942.0938 | 100% | - | - | - | - | - | - | 1942.0938
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA FELISBINO NUNES PEREIRA |  | 43094.108 | 6.621% | 43094.108 | 100% | - | - | - | - | - | - | 43094.108
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA ELIAS MACHADO DE ALMEIDA |  | 199821.1779 | 30.7% | 199821.1779 | 100% | - | - | - | - | - | - | 199821.1779
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA PAREGINO MENEZINI |  | 99187.7706 | 15.24% | - | - | - | - | 99187.7706 | 100% | - | - | 99187.7706
5 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA ORLANDO ALMEIDA SALES |  | 54426.015 | 8.362% | - | - | - | - | - | - | 54426.015 | 100% | 54426.015
6 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA JOAQUIM MÁXIMO GOMES RIBEIRO |  | 54937.0619 | 8.44% | - | - | - | - | - | - | 54937.0619 | 100% | 54937.0619
7 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA ARMANDO CAIOLLI |  | 141995.8228 | 21.82% | - | - | 141995.8228 | 100% | - | - | - | - | 141995.8228
8 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – RUA MARCELINO DE CARVALHO |  | 55486.2732 | 8.525% |  |  | 55486.2732 | 100% | - | - | - | - | 55486.2732
TOTAL POR MÊS |  |  |  |  | 244857.3796 | 37.62% | 197482.096 | 30.34% | 99187.7706 | 15.24% | 109363.0769 | 16.8%
TOTAL GERAL |  |  | 650890.3231 | 100%
PILAR DO SUL-SP, 03 DE MARÇO DE 2022.
|  | ______________________________ |  | ________________________________ |  |  | ________________________________
|  | Eduardo Oliveira dos Santos Junior |  | Jeferson Roberto Ferreira dos Santos |  |  | Neiviton Pereira da Silva
|  | Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo |  | Técnico em edificações |  |  | Técnico em edificações