## Cronograma Físico - Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA |  |  |  | L.S.: 97,78% FONTE: CDHU: 184 COM DESONERAÇÃO BDI: 25,00%
LOCAL: RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA – BAIRRO JD. COLINAS
CONVÊNIO: nº100127/2022- Secretaria de Desenvolvimento Regional/ Subsecretaria de Convênios com Município e Entidades
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL POR SERVIÇOS
|  |  | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | Serviços Preliminares | 1942.1 | 1942.1 | 100 | 0 | 0 | 1942.1
0.8524%
2.0 | Recapeamento Asfáltico | 225886.7082 | 112943.3541 | 50 | 112943.3541 | 50 | 225886.7082
99.15%
TOTAL POR MÊS |  |  | 114885.4541 | 50.43% | 112943.3541 | 49.57% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 227828.8082
Pilar do Sul, 03 de Março de 2022.
__________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Jr.
Secretário de Obras, Infr. Urbanismo
________________________________
Neiviton Pereira Da Silva
Técnico em Edificações
________________________________
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos
Técnico em Edificações