## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA –INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: RUAS DO BAIRRO JD. CANANÉIA, PILAR DO SUL-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI 25% | VALOR TOTAL COM BDI 25%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 924.12 |  | 1155.18
1.1 | CDHU | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 6 | 154.02 | 924.12 | 192.525 | 1155.18
2 | RUA JORGE CAZELLI | [5 empty] | 8947.2 |  | 11184
2.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 6 | 1289.59 | 7737.54 | 1611.9875 | 9671.94
2.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 6 | 49.52 | 297.12 | 61.9 | 371.4
2.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 152.09 | 912.54 | 190.1125 | 1140.66
3 | RUA JOSÉ DE GÓES VIEIRA | [5 empty] | 8947.2 |  | 11184
3.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 6 | 1289.59 | 7737.54 | 1611.9875 | 9671.94
3.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 6 | 49.52 | 297.12 | 61.9 | 371.4
3.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 152.09 | 912.54 | 190.1125 | 1140.66
4 | RUA CORNÉLIO BUENO | [5 empty] | 14912 |  | 18640
4.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 10 | 1289.59 | 12895.9 | 1611.9875 | 16119.9
4.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 10 | 49.52 | 495.2 | 61.9 | 619
4.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 152.09 | 1520.9 | 190.1125 | 1901.1
5 | RUA SHIRLEY MONICA SCHREITER | [5 empty] | 17894.4 |  | 22368
5.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 12 | 1289.59 | 15475.08 | 1611.9875 | 19343.88
5.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 12 | 49.52 | 594.24 | 61.9 | 742.8
5.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 152.09 | 1825.08 | 190.1125 | 2281.32
6 | RUA IRINEU DE JESUS SOUZA JUNIOR | [5 empty] | 22368 |  | 27960
6.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 15 | 1289.59 | 19343.85 | 1611.9875 | 24179.85
6.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 15 | 49.52 | 742.8 | 61.9 | 928.5
6.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15 | 152.09 | 2281.35 | 190.1125 | 2851.65
7 | RUA CONCEIÇÃO MARIA DE CARVALHO | [5 empty] | 44736 |  | 55920
7.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 30 | 1289.59 | 38687.7 | 1611.9875 | 48359.7
7.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 30 | 49.52 | 1485.6 | 61.9 | 1857
7.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 30 | 152.09 | 4562.7 | 190.1125 | 5703.3
8 | RUA BENEDITA GOMES | [5 empty] | 22368 |  | 27960
8.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 15 | 1289.59 | 19343.85 | 1611.9875 | 24179.85
8.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 15 | 49.52 | 742.8 | 61.9 | 928.5
8.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15 | 152.09 | 2281.35 | 190.1125 | 2851.65
9 | RUA JOSÉ CONHARIKI | [5 empty] | 16403.2 |  | 20504
9.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 11 | 1289.59 | 14185.49 | 1611.9875 | 17731.89
9.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 11 | 49.52 | 544.72 | 61.9 | 680.9
9.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 11 | 152.09 | 1672.99 | 190.1125 | 2091.21
10 | RUA ADÃO GOMES DE ALMEIDA | [5 empty] | 16403.2 |  | 20504
10.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 11 | 1289.59 | 14185.49 | 1611.9875 | 17731.89
10.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 11 | 49.52 | 544.72 | 61.9 | 680.9
10.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 11 | 152.09 | 1672.99 | 190.1125 | 2091.21
11 | RUA GERALDO NONIMATO GOMES | [5 empty] | 7456 |  | 9320
11.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 5 | 1289.59 | 6447.95 | 1611.9875 | 8059.95
11.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 5 | 49.52 | 247.6 | 61.9 | 309.5
11.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 152.09 | 760.45 | 190.1125 | 950.55
12 | RUA GERONIMO RAFAEL ARCANJO | [5 empty] | 14912 |  | 18640
12.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 10 | 1289.59 | 12895.9 | 1611.9875 | 16119.9
12.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 10 | 49.52 | 495.2 | 61.9 | 619
12.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 152.09 | 1520.9 | 190.1125 | 1901.1
13 | RUA JOSÉ ROSA DA SILVA JUNIOR | [5 empty] | 4473.6 |  | 5592
13.1 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W 100W | UNID | 3 | 1289.59 | 3868.77 | 1611.9875 | 4835.97
13.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 3 | 49.52 | 148.56 | 61.9 | 185.7
13.3 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 152.09 | 456.27 | 190.1125 | 570.33
|  |  |  | TOTAL LUM. | 134 | TOTAL SEM BDI |  | 200744.92
[6 empty] | TOTAL C/ BDI |  | 250931.18
FONTE: CDHU184 - DESONERADO SINAPI JANEIRO/22 - DESONERADO
PILAR DO SUL-SP, 03 DE MARÇO DE 2022.
_______________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_____________________________________________ JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
_____________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO |  |  |  | DATA BASE:
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | Pilar do Sul |  |  |  | 2021-10-01
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
Infraestrutura Urbana com Instalação de Iluminação Pública em Ruas do Bairro Jd. Cananéia |  |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: | PRAZO DE LIBERAÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO:
1 | Serviços Preliminares | UND | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 1155.18 | [5 empty] | 1155.18
2 | Instalação de Iluminação Pública | UND | 134 | [5 empty] | 134
|  | R$ | 249776 | [5 empty] | 249776
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 50931.18 | [5 empty] | 50931.18
T O T A L |  |  | 250931.18 |  | 0 |  |  |  | 250931.18
______________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Junior - Engenheiro Civil
CREA: 5069244515
_____________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
_____________________________________________ JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## PLANILHA DE CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
OBRA: Infraestrutura Urbana com Instalação de Iluminação Pública |  |  |  | L.S.: 97,78%% FONTE: CDHU: 184 COM DESONERAÇÃO / SINAP: JANEIRO BDI: 25,00%
LOCAL: RUAS DO BAIRRO JD. CANANÉIA- PILAR DO SUL/SP
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ETAPA |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL POR SERVIÇOS
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1155.18 | 0.4604% | 1155.18 | 100% | [6 empty] | 1155.18
2 | RUA : JOSÉ CONHARIKI |  | 20504 | 8.171% | 20504 | 100% | [6 empty] | 20504
3 | RUA : BENEDITA GOMES |  | 27960 | 11.14% | 27960 | 100% | [6 empty] | 27960
4 | RUA : IRINEU DE JESUS SOUZA JUNIOR |  | 27960 | 11.14% |  |  | 27960 | 100% |  |  |  |  | 27960
5 | RUA : SHIRLEY MONICA SCHREITER |  | 22368 | 8.914% |  |  | 22368 | 100% |  |  |  |  | 22368
6 | RUA : CORNÉLIO BUENO |  | 18640 | 7.428% |  |  |  |  | 18640 | 100% |  |  | 18640
7 | RUA : JOSÉ DE GOÉS VIEIRA |  | 11184 | 4.457% |  |  |  |  | 11184 | 100% |  |  | 11184
8 | RUA : JORGE CAZELLI |  | 11184 | 4.457% |  |  |  |  | 11184 | 100% |  |  | 11184
9 | RUA : CONCEIÇÃO MARIA DE CARVALHO |  | 55920 | 22.28% | 55920 | 100/% | [6 empty] | 55920
10 | RUA : GERALDO NOMINATO GOMES |  | 9320 | 3.714% | [6 empty] | 9320 | 100% | 9320
11 | RUA : ADÃO GOMES DE ALMEIDA |  | 20504 | 8.171% |  |  | 20504 | 100% |  |  |  |  | 20504
12 | RUA : GERONIMO RAFAEL ARCANJO |  | 18640 | 7.428% | [6 empty] | 18640 | 100% | 18640
13 | RUA : JOSÉ ROSA DA SILVA JÚNIOR |  | 5592 | 2.228% | [6 empty] | 5592 | 100% | 5592
TOTAL POR MÊS |  |  |  |  | 105539.18 | 42.06% | 70832 | 28.23% | 41008 | 16.34% | 33552 | 13.37%
TOTAL GERAL |  |  | 250931.18 | 100%
Pilar do Sul, 08 de Março de 2022
______________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
_____________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
_____________________________________________ JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES