## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## Plan4
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO: EXECUÇÃO DE RADIER
LOCAL: QUADRA DA EMEE PROFª EDNA APARECIDA FERREIRA
PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3722.56 | 930.64 | 930.64 | 930.64 | 930.64
| % | 2.167% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 159092.2231 | 53030.741 | 53030.741 | 53030.741
| % | 92.63% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3 | ACESSIBILIDADE | 1021.6977 |  |  |  | 1021.7
| % | 0.5949% |  |  |  | 100%
4 | SERVIÇOS FINAIS | 7911.9984 |  |  |  | 7912
| % | 4.607% |  |  |  | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 171748.4792
| TOTAL (R$) |  | 53961.381 | 53961.381 | 53961.381 | 9864.34
| TOTAL (%) |  | 31.42% | 31.42% | 31.42% | 5.743%
| ACUMULADO (R$) |  | 53961.381 | 107922.7621 | 161884.1431 | 171748.4831
| ACUMULADO (%) |  | 31.42% | 62.84% | 94.26% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 19 DE ABRIL DE 2022.