## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ÁREA = 5.859,40m² | [8 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL (SENTIDO BAIRRO CAMPESTRE/GUAÇUZAL) | [8 empty] | FONTES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [8 empty] | SINAPI- DATA BASE: 05/2022 (DESONERADO)
CDHU: 186 ( DESONERADO)
LEIS SOCIAIS= 97,78%
ITEM | FONTE | CÓD. | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 26,85% | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP. | 1 | Administração local | vb | 1 | 11868.96 | 11868.96 | 11868.96 | 11868.96 | >> Administração local
[7 empty] | SUB TOTAL | 11868.96 | 11868.96
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 848.25 | 1076.0051 | 5089.5 | 6456.0307 | >>Placa nas dimensões= 4,00m x 1,5m = 6,00m²
2.2 | CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² | un x mês | 6 | 723.69 | 918.0008 | 4342.14 | 5508.0046 | >> 01 unidade x 6 meses
2.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 6 | 773.54 | 981.2355 | 4641.24 | 5887.4129 | >> 01 unidade x 6 meses
[7 empty] | SUB TOTAL | 14072.88 | 17851.4483
3 |  |  | ESCAVAÇÃO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO
3.1 | SINAPI | 101235 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 5 caminhões basculantes de 14 m³, dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. | m³ | 4570.3 | 17.47 | 22.1607 | 79843.141 | 101281.0244 | >> Escavação = 6.529,00m² x 0,70m = 4.570,30m³
3.2 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito, com no minímo 95% do PN. | m² | 6529 | 2.32 | 2.9429 | 15147.28 | 19214.3247 | >>Regularização e compactação do subleito = 6.529,00m²
3.3 | SINAPI | 96400 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco | m³ | 3264.5 | 112.47 | 142.6682 | 367158.315 | 465740.3226 | >>Base ou sub-base = 6.529,00m² x 0,50m = 3.264,50m³
3.4 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (macadame seco) | m³ x km | 97935 | 2.04 | 2.5877 | 199787.4 | 253430.3169 | >>Volume do item 3.3 x 30 km = 3.264,50m³ x 30km = 97.935,00 m³ x km
3.5 | SINAPI | 96397 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento | m³ | 887.28 | 181.98 | 230.8416 | 161467.2144 | 204821.1615 | >>Base ou sub-base = 6.529,00m² x 0,14m = 914,06m³ >>Desconto das guias e sarjetas = 1.488,00m x 0,45m x 0,04m = 26,78m³ >>Total = 914,06m³ - 26,78m³ = 887,28m³
3.6 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (brita graduada simples tratada com cimento) | m³ x km | 26618.4 | 2.04 | 2.5877 | 54301.536 | 68881.4984 | >> Volume do item 3.5 x 30 km = 887,28m³ x 30km = 26.618,40 m³ x km
3.7 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 5859.4 | 16.28 | 20.6512 | 95391.032 | 121003.5241 | >>Aplicação da imprimação (após a brita) = 6.529,00m² - (1.488,00m x 0,45m) = 669,60m² = 5.859,40m²
3.8 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 11718.8 | 2.89 | 3.666 | 33867.332 | 42960.7106 | >> Aplicação da imprimação (após a imprimação impermeabilizante) = 5.859,40m² >> Aplicação de imprimação após o Binder = 5.859,40m² >> Total = 5.859,40m² + 5.859,40m² = 11.718,80m²
3.9 | SINAPI | 95996 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - 3,5cm | m³ | 205.08 | 1216.36 | 1542.9527 | 249451.1088 | 316428.7315 | >> Aplicação do Binder = 5.859,40m² x 0,035m = 205,08m³
3.10 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 3cm | m³ | 175.78 | 1408.24 | 1786.3524 | 247540.4272 | 314005.0319 | >> Aplicação do CBUQ = 5.859,40m² x 0,03m = 175,78m³
3.11 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Binder + CBUQ) | m³ x km | 11425.8 | 2.04 | 2.5877 | 23308.632 | 29566.9997 | >> Volume dos itens 3.9+ 3.10 x 30km = 205,08m³ + 175,78m³ = 380,86m³ x 30km = 11.425,80 m³ x km
3.12 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm), (Binder + CBUQ) | m³ x km | 15234.4 | 0.82 | 1.0402 | 12492.208 | 15846.3658 | >> Volume dos itens 3.9+ 3.10 x 30km = 205,08m³ + 175,78m³ = 380,86m³ x 40km = 15.234,40 m³ x km
[7 empty] | SUB TOTAL | 1539755.6264 | 1953180.0121
4 |  |  | GUIAS E SARJETAS
4.1 | SINAPI | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moltada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia+ 30 cm base da sarjeta) x 22cm altura. | m | 1433 | 48.38 | 61.37 | 69328.54 | 87943.253 | >>Extensão da guia (trechos retos) = 1.433,00m
4.2 | SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. | m | 55 | 53.1 | 67.3573 | 2920.5 | 3704.6542 | >>Extensão da guia (trechos curvos) = 55,00m
[7 empty] | SUB TOTAL | 72249.04 | 91647.9072
5 |  |  | CAIXA DE CAPTAÇÃO (BOCA DE LOBO)
5.1 | SINAPI | 97973 | Caixa para boca de lobo dupla combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x2,2x1,2m | un | 16 | 3989.45 | 5060.6173 | 63831.2 | 80969.8772 | >> Execução de 16 unidades (conforme projeto)
[7 empty] | SUB TOTAL | 63831.2 | 80969.8772
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 1701777.7064 | 2155518.2048
PILAR DO SUL-SP, 12 DE JULHO DE 2022
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO: INFRAESTRUTURA URBANA COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ÁREA = 5.859,40m²
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL (SENTIDO BAIRRO CAMPESTRE/GUAÇUZAL)
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11868.96 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16 | 1978.16
| % | 0.5506% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17851.4483 | 17851.4483
| % | 0.8282% | 100%
3 | ESCAVAÇÃO, SUBLEITO, SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO | 1953180.0121 | 325530.002 | 325530.002 | 325530.002 | 325530.002 | 325530.002 | 325530.002
| % | 90.61% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
4 | GUIAS E SARJETAS | 91647.9072 |  |  | 36659.1629 | 36659.1629 | 18329.5814
| % | 4.252% |  |  | 40% | 40% | 20%
5 | CAIXA DE CAPTAÇÃO (BOCA DE LOBO) | 80969.8772 |  |  | 32387.9509 | 32387.9509 | 16193.9754
| % | 3.756% |  |  | 40% | 40% | 20%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 2155518.2048
| TOTAL (R$) |  | 345359.6103 | 327508.162 | 396555.2758 | 396555.2758 | 362031.7189 | 327508.162
| TOTAL (%) |  | 16.02% | 15.19% | 18.4% | 18.4% | 16.8% | 15.19%
| ACUMULADO (R$) |  | 345359.6103 | 672867.7723 | 1069423.0481 | 1465978.3239 | 1828010.0428 | 2155518.2048
| ACUMULADO (%) |  | 16.02% | 31.22% | 49.61% | 68.01% | 84.81% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 12 DE JULHO DE 2022
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## ADM LOCAL
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | FONTE DE CUSTO: SINAPI : 05/2022
LOCAL:TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE - BAIRRO GUAÇUZAL | [5 empty] | TABELA DESONERADA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 97.82 | 2347.68
1.2 | 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 49.59 | 9521.28
|  |  | TOTAL |  |  | 11868.96
Permanência do Engenheiro na obra: 4 horas por mês x 6 meses = 24 horas
Permanência do Topógrafo: 32 horas por mês x 6 meses = 192 horas
PILAR DO SUL-SP, 08 DE JULHO DE 2022