## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM CAMPESTRE II | [8 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: RUAS: TRECHO DA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA, GENÉSIO GOMES RIBEIRO, JOSÉ DE PAULA ROSA, GULIVER TODESCO, LÁZARO PEREIRA DAS NEVES | [8 empty] | FONTES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [8 empty] | SINAPI- DATA BASE: 06/2022 (DESONERADO) - CDHU 186 (DESONERADO)
LEIS SOCIAIS= 97,78%
ITEM | FONTE | CÓD. | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 26,85% | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 848.25 | 1076.0051 | 5089.5 | 6456.0307 | >>Placa nas dimensões= 4,00m x 1,5m = 6,00m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 5089.5 | 6456.0307
2 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 |  |  | RUA (TRECHO) MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA
2.1.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 1982.01 | 2.35 | 2.981 | 4657.7235 | 5908.3223 | >>Área de imprimação = 1.982,01m²
2.1.2 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 3,5cm | m³ | 69.37 | 1423.29 | 1805.4434 | 98733.6273 | 125243.6062 | >>Volume de CBUQ = 1.982,01m² x 0,035m = 69,37m³
2.1.3 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ x km | 2081.1 | 2.1 | 2.6639 | 4370.31 | 5543.7382 | >> Volume do CBUQ x 30km = 69,37m³ x 30km = 2.081,10m³ x km
2.1.4 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm) | m³ x km | 2774.8 | 0.85 | 1.0782 | 2358.58 | 2991.8587 | >> Volume do CBUQ x 40km = 69,37m³ x40km = 2.774,80m³ x km
[7 empty] | SUB TOTAL | 110120.2408 | 139687.5255
2.2 |  |  | RUA GENÉZIO GOMES RIBEIRO
2.2.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 1132.89 | 2.35 | 2.981 | 2662.2915 | 3377.1168 | >>Área de imprimação = 1.132,89m²
2.2.2 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 3,5cm | m³ | 39.65 | 1423.29 | 1805.4434 | 56433.4485 | 71585.8294 | >>Volume de CBUQ = 1.432,89m² x 0,035m = 39,65m³
2.2.3 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ x km | 1189.5 | 2.1 | 2.6639 | 2497.95 | 3168.6496 | >> Volume do CBUQ x 30km = 39,65m³ x 30km = 1.189,50m³ x km
2.2.4 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm) | m³ x km | 1586 | 0.85 | 1.0782 | 1348.1 | 1710.0648 | >> Volume do CBUQ x 40km = 39,65m³ x40km = 1.586,00m³ x km
[7 empty] | SUB TOTAL | 62941.79 | 79841.6606
2.3 |  |  | RUA JOSÉ DE PAULA ROSA
2.3.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 1068.3 | 2.35 | 2.981 | 2510.505 | 3184.5756 | >>Área de imprimação = 1.068,30m²
2.3.2 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 3,5cm | m³ | 37.39 | 1423.29 | 1805.4434 | 53216.8131 | 67505.5274 | >>Volume de CBUQ = 1.068,30m² x 0,035m = 37,39m³
2.3.3 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ x km | 1121.7 | 2.1 | 2.6639 | 2355.57 | 2988.0405 | >> Volume do CBUQ x 30km = 37,39m³ x 30km = 1.121,70m³ x km
2.3.4 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm) | m³ x km | 1495.6 | 0.85 | 1.0782 | 1271.26 | 1612.5933 | >> Volume do CBUQ x 40km = 37,39m³ x40km = 1.495,60m³ x km
[7 empty] | SUB TOTAL | 59354.1481 | 75290.7369
2.4 |  |  | RUA GULIVER TODESCO
2.4.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 755.47 | 2.35 | 2.981 | 1775.3545 | 2252.0372 | >>Área de imprimação = 755,47m²
2.4.2 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 3,5cm | m³ | 26.44 | 1423.29 | 1805.4434 | 37631.7876 | 47735.9226 | >>Volume de CBUQ = 755,47m² x 0,035m = 26,44m³
2.4.3 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ x km | 793.2 | 2.1 | 2.6639 | 1665.72 | 2112.9658 | >> Volume do CBUQ x 30km = 26,44m³ x 30km = 793,20m³ x km
2.4.4 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm) | m³ x km | 1057.6 | 0.85 | 1.0782 | 898.96 | 1140.3308 | >> Volume do CBUQ x 40km = 26,44m³ x40km = 1.057,60m³ x km
[7 empty] | SUB TOTAL | 41971.8221 | 53241.2563
2.5 |  |  | RUA LÁZARO PEREIRA DA NEVES
2.5.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 922.33 | 2.35 | 2.981 | 2167.4755 | 2749.4427 | >>Área de imprimação = 922,33m²
2.5.2 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 3,5cm | m³ | 32.28 | 1423.29 | 1805.4434 | 45943.8012 | 58279.7118 | >>Volume de CBUQ = 922,33m² x 0,035m = 32,28m³
2.5.3 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ x km | 968.4 | 2.1 | 2.6639 | 2033.64 | 2579.6723 | >> Volume do CBUQ x 30km = 32,28m³ x 30km = 968,40m³ x km
2.5.4 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm) | m³ x km | 1291.2 | 0.85 | 1.0782 | 1097.52 | 1392.2041 | >> Volume do CBUQ x 40km = 32,28m³ x40km = 1.291,20m³ x km
[7 empty] | SUB TOTAL | 51242.4367 | 65001.031
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 330719.9377 | 419518.241
PILAR DO SUL-SP, 03 DE AGOSTO DE 2022.
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO: INFRAESTRUTURA URBANA COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM CAMPESTRE II
LOCAL: RUAS: TRECHO DA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA, GENÉSIO GOMES RIBEIRO, JOSÉ DE PAULA ROSA, GULIVER TODESCO, LÁZARO PEREIRA DAS NEVES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
PRAZO DA OBRA: 150 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6456.0307 | 6456.0307
| % | 1.539% | 100%
2 | RUA (TRECHO) MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA | 139687.5255 | 139687.5255
| % | 33.3% | 100%
3 | RUA GENÉZIO GOMES RIBEIRO | 79841.6606 |  | 39920.8303 | 39920.8303
| % | 19.03% |  | 50% | 50%
4 | RUA JOSÉ DE PAULA ROSA | 75290.7369 |  | 37645.3684 | 37645.3684
| % | 17.95% |  | 50% | 50%
5 | RUA GULIVER TODESCO | 53241.2563 |  |  |  | 53241.2563
| % | 12.69% |  |  |  | 100%
6 | RUA LÁZARO PEREIRA DA NEVES | 65001.031 |  |  |  | 65001.031
| % | 15.49% |  |  |  | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 419518.241
| TOTAL (R$) |  | 146143.5562 | 77566.1987 | 77566.1987 | 118242.2873
| TOTAL (%) |  | 34.84% | 18.49% | 18.49% | 28.19%
| ACUMULADO (R$) |  | 146143.5562 | 223709.7549 | 301275.9537 | 419518.241
| ACUMULADO (%) |  | 34.84% | 53.33% | 71.81% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL, 04 DE AGOSTO DE 2022.
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES