## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - EMEI PROFª CELIA ANTUNES DE PROENÇA
LOCAL: RUA GENARO SAMARCO, JARDIM NOVA PILAR
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
ITEM |  | ETAPA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | Administração local | 7037.76 | 1407.552 | 1407.552 | 1407.552 | 1407.552 | 1407.552
|  | 4.254% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | Serviços Preliminares | 16187.4399 | 16187.4399
|  | 9.784% | 100%
3 | Trecho 1 - muro de arrimo - Extensão 4,80 m - Altura 2,70 m | 29045.2112 | 29045.2112
|  | 17.56% | 100%
4 | Trecho 2 - muro de arrimo - Extensão 4,48 m - Altura 2,30 m | 17322.1206 | 3464.4241 | 13857.6965
|  | 10.47% | 20% | 80%
5 | Trecho 3 - muro de arrimo - Extensão 1,50 m - Altura 2,10 m | 5988.4923 |  | 5988.4923
|  | 3.62% |  | 100%
6 | Trecho 4 - muro de arrimo - Extensão 4,48 m - Altura 1,80 m | 15310.7577 |  |  | 15310.7577
|  | 9.255% |  |  | 100%
7 | Trecho 5 - muro de arrimo - Extensão 3,05 m - Altura 1,60 m | 8461.485 |  |  | 8461.485
|  | 5.115% |  |  | 100%
8 | Calçada | 4675.7149 |  |  | 3273.0004 | 1402.7145
|  | 2.826% |  |  | 70% | 30%
9 | Hidráulica | 2495.8357 |  |  |  | 2495.8357
|  | 1.509% |  |  |  | 100%
10 | Serviços complementares | 58915.1583 |  |  |  | 29457.5792 | 29457.5792
|  | 35.61% |  |  |  | 50% | 50%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 165439.9758
| TOTAL (R$) |  | 50104.6273 | 21253.7408 | 28452.7952 | 34763.6814 | 30865.1312
| TOTAL (%) |  | 30.29% | 12.85% | 17.2% | 21.01% | 18.66%
| ACUMULADO (R$) |  | 50104.6273 | 71358.368 | 99811.1632 | 134574.8446 | 165439.9758
| ACUMULADO (%) |  | 30.29% | 43.13% | 60.33% | 81.34% | 100%
Pilar do Sul-SP, 18 de agosto de 2022.
__________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
__________________________________
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos
Técnico em edificações
________________________
Neiviton Pereira da Silva
Técnico em edificações