## ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | [6 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
FONTES:
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO CARVALHO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP | [6 empty] | SINAPI - DATA BASE: 08/2022 (DESONERADO)
CDHU: 186 (DESONERADO)
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [6 empty] | LEIS SOCIAIS = 97,78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Cod. | Material e Mão de Obra | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário com BDI = 29,79% | Preço Total (SEM BDI) | Preço Total (COM BDI) | Memória de Cálculo
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 2.88 | 848.25 | 1100.9437 | 2442.96 | 3170.7178 | >> Placa nas dimensões = 2,40m x 1,20m = 2,88m²
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 7 | 686.33 | 890.7877 | 4804.31 | 6235.5139 | >> 01 unidade x 7 meses
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 7 | 773.54 | 1003.9776 | 5414.78 | 7027.843 | >> 01 unidade x 7 meses
1.4 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | m x mês | 28 | 23.85 | 30.9549 | 667.8 | 866.7376 | >> 4m x 7 meses = 28m x mês
1.5 | CDHU | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 6 | 10.3 | 13.3684 | 61.8 | 80.2102 | >> 4m x 1,5m = 6,00m²
1.6 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 544.5 | 3.98 | 5.1656 | 2167.11 | 2812.6921 | >> Área da obra + 4m em todas as laterais = 544,50m²
1.7 | SINAPI | 100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. | m² | 544.5 | 0.12 | 0.15575 | 65.34 | 84.8048 | >> Área da obra + 4m em todas as laterais = 544,50m²
1.8 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 4.46 | 67.48 | 87.5823 | 300.9608 | 390.617 | >> Demolição do muro frontal para execução do portão, pilar, entrada de água e do medidor de energia = 5,60m x 3,00m x 0,20m = 3,36m³ + 0,60m x 0,30m x 0,20m x 2 = 0,072m³ >> Total = 3,43m³ + 30% (empolamento) = 4,46m³
1.9 | CDHU | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 4.46 | 16.29 | 21.1428 | 72.6534 | 94.2968 | >> Volume do item 1.6
1.10 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ - execução do abrigo e cavalete | un | 1 | 1389.02 | 1802.8091 | 1389.02 | 1802.8091 | >> Execução do abrigo e cavalete no muro existente, conforme concessionária local
1.11 | SINAPI | 95675 | Hidrômetro dn 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | un | 1 | 181.26 | 235.2574 | 181.26 | 235.2574 | >> Instalação do hidrômetro conforme concessionária local
1.12 | MERCADO | 1 | Poste Padrão Trifásico incorporado, cabo de 25mm, subterrâneo - disjuntor tripolar de 100A - Fornecimento e instalação completa | un | 1 | 1617.62 | 2099.509 | 1617.62 | 2099.509 | >> Execução da entrada de energia no muro existente, conforme concessionária local
1.13 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 1 | 1988.49 | 2580.8612 | 1988.49 | 2580.8612 | >> Elaboração de projeto executivo de estrutura + ART
1.14 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 254.2 | 14.92 | 19.3647 | 3792.664 | 4922.4986 | >> Área do Galpão + Área do portão (ambos com 50cm nas laterais) = 247,00m² + 7,20m² = 254,20m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 24966.7682 | 32404.3684
2 |  |  | FECHAMENTO - MURO FRONTAL/PORTÃO
2.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.11 | 42.18 | 54.7454 | 4.6398 | 6.022 | >> Escavação para execução do bloco = 0,40m x 0,40m x 0,33m x 2 unidades = 0,11m³
2.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 0.32 | 6.36 | 8.2546 | 2.0352 | 2.6415 | >> Regularização do fundo da vala = 0,40m x 0,40m x 2 unidades = 0,32m²
2.3 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 5 | 56.36 | 73.1496 | 281.8 | 365.7482 | >> 02 brocas com profundidade de 2,5m cada = 5,00m
2.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 1.1 | 88.85 | 115.3184 | 97.735 | 126.8503 | >> Forma para o bloco = 0,40m x 0,33m x 4 lados x 2 unidades = 1,10m²
2.5 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 4.8 | 226.84 | 294.4156 | 1088.832 | 1413.1951 | >> Forma para o pilar = 0,30m + 0,30m + 0,20m x 3m x 2 unidades = 4,80m²
2.6 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.01 | 141.81 | 184.0552 | 1.4181 | 1.8406 | >> Fundo da vala = 0,40m x 0,40m x 0,03m x 2 unidades = 0,01m³
2.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 22.01 | 11.25 | 14.6014 | 247.6125 | 321.3763 | >> Bloco = Æ 8,00mm/6 estribos (armação pronta) = 3,6kg cada x 2 unidades = 7,20kg >> Pilar = Æ 10,00mm = 4 barras x 3,00m x 2 unidades = 24m x 0,617kg/m = 14,81kg >> Total = 7,20kg + 14,81kg = 22,01kg
2.8 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 5.05 | 12.43 | 16.1329 | 62.7715 | 81.4711 | >> Estribo pilar = Æ 5,00mm = 6,00m/0,15m = 40 estribos x 0,82m = 32,80m x 0,154kg/m = 5,05kg
2.9 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 0.46 | 398.63 | 517.3819 | 183.3698 | 237.9957 | >> Bloco = 0,40m x 0,40m x 0,30m x 2 unidades = 0,10m³ >> Pilar = 0,20m x 0,30m x 3,00m x 2 unidades = 0,36m³ >> Total= 0,10m³ + 0,36m³ = 0,46m³
2.10 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.096 | 142.28 | 184.6652 | 13.6589 | 17.7279 | >> Bloco = 0,40m x 0,40m x 0,30m x 2 unidades = 0,10m³
2.11 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.36 | 98.28 | 127.5576 | 35.3808 | 45.9207 | >> Pilar = 0,20m x 0,30m x 3,00m x 2 unidades = 0,36m³
2.12 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 4.8 | 6.06 | 7.8653 | 29.088 | 37.7533 | >> Pilar = 0,30m + 0,30m + 0,20m x 3,00m x 2 unidades = 4,80m²
2.13 | COMP. | 1 | Portão deslizante com 5,00m x 3,00m, fechado , com inclusão de porta-cadeados, ferrolhos, puxadores, roldanas, trilho, fundo antioxidante e pintura - Fornecimento e instalação completa. | un | 1 | 7877.42 | 10224.1034 | 7877.42 | 10224.1034 | >> Área do portão = 5,00m x 3m = 15m² - Fornecimento e instalação (completo)
[7 empty] | SUB TOTAL | 9925.7616 | 12882.646
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6.83 | 42.18 | 54.7454 | 288.0894 | 373.9112 | >>Escavação para execução dos blocos = 0,50m x 0,50m x 0,40m x 2 unidades = 0,20m³ >>Escavação para execução da viga baldrame = 100,50m x 0,20m x 0,33m = 6,63m³ >>Total = 0,20m³ + 6,63m³ = 6,83m³
3.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 168 | 67.42 | 87.5044 | 11326.56 | 14700.7422 | >> 48 Brocas de Æ 25cm - Profundidade 3,5m = 48 x 3,5m = 168,00m
3.3 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 20.6 | 6.36 | 8.2546 | 131.016 | 170.0457 | >>Preparo de fundo de vala (viga baldrame) = 100,50m x 0,20m = 20,10m² >>Preparo de fundo de vala (bloco) = 0,50m x 0,50m x 2 unidades = 0,50m² >>Total = 20,60m²
3.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 67.93 | 88.85 | 115.3184 | 6035.5805 | 7833.5799 | >>Forma da viga baldrame = 100,50m x 0,33m x 2 lados = 66,33m² >>Forma do bloco = 0,50m x 0,40m x 4 lados x 2 unidades = 1,60m² >> Total = 67,93m²
3.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.615 | 141.81 | 184.0552 | 87.2131 | 113.1939 | >>Lastro de 3cm (viga) = 100,50m x 0,20m x 0,03m = 0,60m³ >>Lastro de 3cm (bloco) = 0,50m x 0,50m x 0,03m x 2 unidades = 0,015m³ >>Total = 0,62m³
3.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 551.39 | 11.25 | 14.6014 | 6203.1375 | 8051.0522 | >>Broca = Ø 10,00mm = 4 barras x 2,5m x 48 un = 480,00m x 0,617kg/m = 296,16kg >>Viga baldrame = Æ 10,00mm = 4 barras x 100,50m = 402,00m x 0,617kg/m = 248,03kg >>Bloco = Æ 8,00mm (armação pronta) = 3,6kg cada x 2 unidades = 7,20kg >>Total = 296,16 + 248,03kg + 7,20kg = 551,39kg
3.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 178.86 | 12.43 | 16.1329 | 2223.2298 | 2885.53 | >>Estribo Broca = Ø 5,00mm = 2,50m/0,15m = 17 estribos x 48 un = 816 estribos x 0,75m = 612m x 0,154kg/m = 94,25kg >>Estribo Viga baldrame = Æ 5,00mm = 100,50m/0,15m = 670 estribos x 0,82m = 549,40m x 0,154kg/m = 84,61kg >>Total = 94,25kg + 84,61kg = 178,86kg
3.8 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 6.23 | 398.63 | 517.3819 | 2483.4649 | 3223.2891 | >>Viga baldrame = 100,50m x 0,20m x 0,30m = 6,03m³ >>Bloco = 0,50m x 0,50m x 0,40m x 2 unidades = 0,20m³ >>Total = 6,23m³
3.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 6.23 | 142.28 | 184.6652 | 886.4044 | 1150.4643 | >>Viga baldrame = 100,50m x 0,20m x 0,30m = 6,03m³ >>Bloco = 0,50m x 0,50m x 0,40m x 2 unidades = 0,20m³ >>Total = 6,23m³
3.10 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 80.4 | 16.78 | 21.7788 | 1349.112 | 1751.0125 | >>Laterais da viga baldrame = 100,50m x 0,30m x 2 = 60,30m² >>Face superior da viga baldrame = 100,50m x 0,20m = 20,10m² >>Total = 60,30m² + 20,10m² = 80,40m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 31013.8077 | 40252.8209
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 29.28 | 226.84 | 294.4156 | 6641.8752 | 8620.4898 | Forma pilar 4,20m = 7 unidades x (0,25m + 0,25m) x 4,20m = 14,70m² Forma pilar 3,60m = 2 unidades x (0,25m + 0,25m) x 3,60m = 3,60m² Forma pilar 3,00m (15x25) = 9 unidades x (0,25m + 0,25m) x 3,00m = 13,50m² Forma pilar 3,00m (20x30) = 3 unidades x (0,30m + 0,30m) x 3,00m = 5,40m² Forma viga superior (15x25) = 77,80m x 0,25m x 2 lados = 38,90m² Forma viga superior (20x30) = 22,60m x 0,30m x 2 lados = 13,56m² Total = 14,70m² + 3,60m² + 13,50m² + 5,40m² + 38,90m² + 13,56m² = 89,66m² / 3 (reaproveitamento 3x) = 29,88m²
4.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 650.71 | 11.25 | 14.6014 | 7320.4875 | 9501.2607 | >> Aço Pilar Pilar 4,20m (15x25) = Æ 10,00mm = 4 barras x 4,20m x 7 unidades = 117,60m x 0,617kg/m = 72,56kg Pilar 3,60m (15x25) = Æ 10,00mm = 4 barras x 3,60m x 2 unidades = 28,80kg x 0,617kg/m = 17,76kg Pilar 3,00m (20x30) = Æ 10,00mm = 4 barras x 3,00m x 3 unidades = 36,00m x 0,617kg/m = 22,21kg Pilar 3,00m (15x25) = Æ 10,00mm = 4 barras x 3,00m x 9 unidades = 108,00m x 0,617kg/m = 66,63kg >> Aço Viga superior Viga (15x25) = Æ 10,00mm = 4 barras x 77,80m = 311,20m x 0,617kg/m = 192,00kg Viga (20x30) = Æ 12,50mm = 4 barras x 22,60m = 90,40m x 0,963kg/m = 87,05kg Viga superior 07 = aço adicional de Æ 12,50mm (arm. positiva) = 7,30m x 0,963kg/m = 7,02kg >>Aço reforço da laje Laje = 1 barra de Æ 6,3mm (em cada trilho) com 3,60m x 106 trilhos = 381,60m x 0,245kg/m = 93,50kg (armadura adicional positiva) Laje = 1 barra de Æ 6,3mm (em cada trilho) com 0,80m x 106 trilhos = 84,80m x 4 = 339,20m x 0,245kg/m = 83,10kg (armadura adicional negativa/apoio nas vigas) Laje = 1 barra de Æ 10,00mm com 3,60m x 4 trilhos = 14,40m x 0,617kg/m = 8,88kg (armadura adiconal positiva/para apoio da caixa d' água) Total = 72,56kg + 17,76kg + 22,21kg + 66,63kg + 192,00kg + 87,05kg + 7,02kg + 93,50kg + 83,10kg + 8,88kg = 650,71kg
4.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 122.48 | 12.43 | 16.1329 | 1522.4264 | 1975.9572 | >> Aço Pilar Pilar 4,20m (15x25) = Æ 5,00mm = 4,20m/0,15m = 28 estribos x 7 unidades = 196 estribos x 0,66m = 129,36m x 0,154kg/m = 19,92kg Pilar 3,60m (15x25) = Æ 5,00mm = 3,60m/0,15m = 24 estribos x 2 unidades = 48 estribos x 0,66m = 31,68m x 0,154kg/m = 4,88kg Pilar 3,00m (20x30) = Æ 5,00mm = 3,00m/0,15m = 20 estribos x 3 unidades = 60 estribos x 0,82m = 49,20m x 0,154kg/m = 7,58kg Pilar 3,00m (15x25) = Æ 5,00mm = 3,00m/0,15m = 20 estribos x 9 unidades = 180 estribos x 0,66m = 118,80m x 0,154kg/m = 18,29kg >>Aço Viga superior Viga (15x25) = Æ 5,00mm = 77,80m/0,15m = 519 estribos x 0,66m = 342,54m x 0,154kg/m = 52,75kg Viga (20x30) = Æ 5,00mm = 22,60m/0,15m = 151 estribos x 0,82m = 123,82m x 0,154kg/m = 19,06kg Total = 19,92kg + 4,88kg + 7,58kg + 18,29kg + 52,75kg + 19,06kg = 122,48kg
4.4 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 7.2 | 398.63 | 517.3819 | 2870.136 | 3725.1495 | >> Concreto Pilar Pilar 4,20m (15x25) = 0,15m x 0,25m x 4,20m x 7 unidades = 1,10m³ Pilar 3,60m (15x25) = 0,15m x 0,25m x 3,60m x 2 unidades = 0,27m³ Pilar 3,00m (20x30) = 0,20m x 0,30m x 3,00m x 3 unidades = 0,54m³ Pilar 3,00m (15x25) = 0,15m x 0,25m x 3,00m x 9 unidades = 1,01m³ >> Concreto Viga Viga (15x25) = 0,15m x 0,25m x 77,80m = 2,92m³ Viga (20x30) = 0,20m x 0,30m x 22,60m = 1,36m³ Total = 1,10m³ + 0,27m³ + 0,54m³ + 1,01m³ + 2,92m³ + 1,36m³ = 7,20m³
4.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 7.2 | 98.28 | 127.5576 | 707.616 | 918.4148 | >> Concreto Pilar Pilar 4,20m (15x25) = 0,15m x 0,25m x 4,20m x 7 unidades = 1,10m³ Pilar 3,60m (15x25) = 0,15m x 0,25m x 3,60m x 2 unidades = 0,27m³ Pilar 3,00m (20x30) = 0,20m x 0,30m x 3,00m x 3 unidades = 0,54m³ Pilar 3,00m (15x25) = 0,15m x 0,25m x 3,00m x 9 unidades = 1,01m³ >> Concreto Viga Viga (15x25) = 0,15m x 0,25m x 77,80m = 2,92m³ Viga (20x30) = 0,20m x 0,30m x 22,60m = 1,36m³ Total = 1,10m³ + 0,27m³ + 0,54m³ + 1,01m³ + 2,92m³ + 1,36m³ = 7,20m³
4.6 | SINAPI | 93205 | Verga/Contraverga - Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta - completa | m | 94.05 | 38.93 | 50.5272 | 3661.3665 | 4752.0876 | Verga (acima das janelas/corrido) = 22,60m + 22,60m + 7,30m + 7,30m + 14,00m + 3,40m + 3,75m - 3,50m = 77,45m Verga (acima da porta) = 3,50m + 0,60m = 4,10m Contraverga (abaixo das janelas + 30cm em cada extremidade) = 4x 2,00m + 1,50m + (5x 0,60m) = 12,50m >> Total = 77,45m + 4,10m + 12,50m = 94,05m
4.7 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 164.98 | 145.46 | 188.7925 | 23997.9908 | 31146.9923 | >> Área de laje = 164,98m²
4.8 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 252 | 13.99 | 18.1576 | 3525.48 | 4575.7205 | >> Armadura de distribuição = Malha POP reforçada (Æ 4,2mm) 15x15 = 164,98m² / 6,00m² (cada painel) = 28 paineis x 9,00kg/painel = 252,00kg
[7 empty] | SUB TOTAL | 50247.3784 | 65216.0724
5 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
5.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 218.07 | 72.07 | 93.5397 | 15716.3049 | 20398.1921 | >> Parede dos fundos, frontal, laterais, intermediárias e oitões = 218,07m²
5.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 670.47 | 6.06 | 7.8653 | 4063.0482 | 5273.4303 | >> Paredes internas, externas e teto = 670,47m²
5.3 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.5 | 732.23 | 950.3613 | 1098.345 | 1425.542 | >> Paredes internas e externas até 1m de altura = 1,50m³
5.4 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 520.57 | 11.05 | 14.3418 | 5752.2985 | 7465.9082 | >> Paredes internas, externas e teto = 670,47m² - 149,90m² (reboco com hidrófugo) = 520,57m²
5.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 6.03 | 141.81 | 184.0552 | 855.1143 | 1109.8528 | Galpão = (49,00m² + 42,15m² + 13,26m² + 49,00m²) = 153,41m² x 0,03m = 4,60m³ Calçada = 47,52m² x 0,03m = 1,43m³ >>Total = 4,60m³ + 1,43m³ = 6,03m³
5.6 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa - 6cm | m³ | 12.05 | 398.63 | 517.3819 | 4803.4915 | 6234.4516 | Galpão = (49,00m² + 42,15m² + 13,26m² + 49,00m²) = 153,41m² x 0,06m = 9,20m³ Calçada = 47,52m² x 0,06m = 2,85m³ >>Total = 9,20m³ + 2,85m³ = 12,05m³
5.7 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 12.05 | 98.28 | 127.5576 | 1184.274 | 1537.0692 | Galpão = (49,00m² + 42,15m² + 13,26m² + 49,00m²) = 153,41m² x 0,06m = 9,20m³ Calçada = 47,52m² x 0,06m = 2,85m³ >>Total = 9,20m³ + 2,85m³ = 12,05m³
5.8 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 9 | 13.99 | 18.1576 | 125.91 | 163.4186 | >> Armadura de distribuição (rampa de acesso ao galpão) = Malha POP reforçada (Æ 4,2mm) 15x15 = 1 painel com 9kg
5.9 | SINAPI | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 - assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m² | 153.41 | 60.39 | 78.3802 | 9264.4299 | 12024.3036 | >> Revestimento cerâmico para piso em todos os ambientes = 49,00m² + 42,15m² + 13,26m² + 49,00m² = 153,41m²
5.10 | SINAPI | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm, assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m | 62 | 8.72 | 11.3177 | 540.64 | 701.6967 | >> Extensão do rodapé = 28m + 8m + 7,15m + 0,45m + 3,55m + 7,80m + 6,80m + 3,45m = 65,20m - (1,20m + 1,20m + 0,80m) = 62,00m
5.11 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes, assentado com argamassa colante industrializada ACIII e rejuntamento. | m² | 90.12 | 75.29 | 97.7189 | 6785.1348 | 8806.4265 | >> Revestimento cerâmico para parede, ambientes indicados em projeto = 90,12m²
5.12 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 56.3 | 38.36 | 49.7874 | 2159.668 | 2803.0331 | >> Barrado nas paredes externas na altura de 1m = (22,60m x 2 lados) + (7,30m x 2 lados) = 59,80m - (3,50m) = 56,30m x 1,00m = 56,30m²
5.13 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 311.51 | 26.16 | 33.9531 | 8149.1016 | 10576.719 | >> Paredes externas acima do barrado + teto = 158,10m² + 153,41m² = 311,51m²
5.14 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 252.4 | 27.51 | 35.7052 | 6943.524 | 9011.9998 | >> Paredes internas e barrado = 252,40m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 67441.2847 | 87532.0434
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | CDHU | 15.01.120 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado/trapezoidal - vãos 7,01 a 10,00 m - completa | m² | 188.02 | 111.45 | 144.651 | 20954.829 | 27197.2726 | >> Área do telhado = 188,02m²
6.2 | CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 376.04 | 20.23 | 26.2565 | 7607.2892 | 9873.5007 | >> Área do telhado = 188,02m² x 2 = 376,04m²
6.3 | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 188.02 | 137.2 | 178.0719 | 25796.344 | 33481.0749 | >> Área do telhado = 188,02m²
6.4 | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 23.8 | 108.84 | 141.2634 | 2590.392 | 3362.0698 | >> Extensão do telhado = 23,80m
6.5 | SINAPI | 100434 | Calha de beiral, semicircular de PVC, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, incluso transporte vertical. | m | 23.8 | 70.87 | 91.9822 | 1686.706 | 2189.1757 | >> Extensão do telhado = 23,80m
6.6 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado - condutores verticais de águas pluviais | m | 12 | 51.85 | 67.2961 | 622.2 | 807.5534 | >> Condutor vertical de águas pluviais = 4,00m X 3 = 12,00m
[7 empty] | SUB TOTAL | 59257.7602 | 76910.647
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | CDHU | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 9.5 | 934.49 | 1212.8746 | 8877.655 | 11522.3084 | >>4 unidades de 2m x 1m = 8,00m² + 1 unidade de 1,5m x 1,00m = 1,5m² >>Total = 8,00m² + 1,5m² = 9,5m²
7.2 | CDHU | 23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | m² | 5.04 | 489.3 | 635.0625 | 2466.072 | 3200.7148 | >>2 unidades de 1,20m x 2,10m = 5,04m²
7.3 | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 1 | 641.66 | 832.8105 | 641.66 | 832.8105 | >>01 unidade
7.4 | CDHU | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável | un | 1 | 400.31 | 519.5623 | 400.31 | 519.5623 | >> 01 unidade para a porta de 80cm
7.5 | CDHU | 25.02.060 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 0.8 | 939.71 | 1219.6496 | 751.768 | 975.7197 | >>Porta de acesso à caixa d' água = 1,00m x 0,80m = 0,80m²
7.6 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 20.16 | 41.03 | 53.2528 | 827.1648 | 1073.5772 | >>0,80m x 2,10m x 3 = 5,04m² + (2 x 1,20m x 2,10m) x 3 = 15,12m² = 20,16m²
7.7 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 12.6 | 1043.53 | 1354.3976 | 13148.478 | 17065.4096 | >>Grades externas = 12,60m²
7.8 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 25.2 | 43.54 | 56.5106 | 1097.208 | 1424.0663 | >>Grades externas = 12,60m² x 2 = 25,20m²
7.9 | CDHU | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 10.56 | 149.4 | 193.9063 | 1577.664 | 2047.6501 | >>Telas internas = 10,56m² (somente nas janelas de 2,00m)
7.10 | CDHU | 21.20.500 | Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm | m | 36 | 37.62 | 48.827 | 1354.32 | 1757.7719 | >>Em todas as janelas (face interna) + balcão de atendimento (ambos os lados) = 29,00m + 7,00m = 36,00 unidades
7.11 | CDHU | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 4.7 | 171.18 | 222.1745 | 804.546 | 1044.2203 | >> Balcão de atendimento + entrada principal = 1,20m + 3,50m = 4,70m
7.12 | CDHU | 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto - Fornecimento e instalação completa | m² | 8.05 | 575.54 | 746.9934 | 4633.097 | 6013.2966 | >> Porta de entrada = 3,50m x 2,30m = 8,05m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 36579.9428 | 47477.1078
8 |  |  | ELÉTRICA
8.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2.25 | 42.18 | 54.7454 | 94.905 | 123.1772 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição = 0,30m x 0,30m x 25,00m = 2,25m³
8.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2.25 | 15.74 | 20.4289 | 35.415 | 45.9651 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição = 0,30m x 0,30m x 25,00m = 2,25m³
8.3 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 30 | 21.96 | 28.5019 | 658.8 | 855.0565 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição (cabos de energia) = 30,00m
8.4 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 30 | 11.63 | 15.0946 | 348.9 | 452.8373 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição (cabos de lógica/telefonia) = 30,00m
8.5 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 90 | 26.31 | 34.1477 | 2367.9 | 3073.2974 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição (fases) = 30,00m x 3 = 90,00m
8.6 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 30 | 18.13 | 23.5309 | 543.9 | 705.9278 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição (neutro) = 30,00m
8.7 | CDHU | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE‐APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 30 | 7.91 | 10.2664 | 237.3 | 307.9917 | >> Poste Padão até o quadro de distribuição = 30,00m
8.8 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 200 | 16.02 | 20.7924 | 3204 | 4158.4716 | >> Para as instalações internas (descidas) = 200,00m
8.9 | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 150 | 18.31 | 23.7645 | 2746.5 | 3564.6824 | >> Para as instalações internas (laje) = 150,00m
8.10 | CDHU | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 180.74 | 234.5824 | 180.74 | 234.5824 | >> Rede lógica e telefonia = 1,00 unidade
8.11 | CDHU | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolton - com barramento trifásico | un | 1 | 774.19 | 1004.8212 | 774.19 | 1004.8212 | >> Rede de energia = 1,00 unidade
8.12 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares ‐ categoria 6A | m | 200 | 22.49 | 29.1898 | 4498 | 5837.9542 | >> Para instalações internas (lógica/telefonia) = 200,00m
8.13 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 | 2.53 | 3.2837 | 759 | 985.1061 | >> Para as instalações internas = 300,00m
8.14 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 | 3.38 | 4.3869 | 1014 | 1316.0706 | >> Para as instalações internas = 300,00m
8.15 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 300 | 4.86 | 6.3078 | 1458 | 1892.3382 | >> Para as instalações internas = 300,00m
8.16 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 10 | 29.45 | 38.2232 | 294.5 | 382.2315 | >> 10 unidades = 25A (6) e 16A (4)
8.17 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 13 | 122.73 | 159.2913 | 1595.49 | 2070.7865 | >> 13 unidades = 32A (4), 25A (5) e 16A (4)
8.18 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 189.98 | 246.575 | 189.98 | 246.575 | >> Geral = 01 unidade = 100A
8.19 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 37 | 13.94 | 18.0927 | 515.78 | 669.4309 | >> 37 unidades
8.20 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 18 | 18.77 | 24.3616 | 337.86 | 438.5085 | >> Para luminárias internas = 18 unidades
8.21 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 17 | 35.62 | 46.2312 | 605.54 | 785.9304 | >> 17 unidades
8.22 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 8 | 28.05 | 36.4061 | 224.4 | 291.2488 | >> 8 unidades
8.23 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 5 | 70.23 | 91.1515 | 351.15 | 455.7576 | >> 5 unidades
8.24 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 5 | 34.68 | 45.0112 | 173.4 | 225.0559 | >> 5 unidades
8.25 | CDHU | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ (tomada telefone) | un | 5 | 4.39 | 5.6978 | 21.95 | 28.4889 | >> 5 unidades
8.26 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 | 23.61 | 30.6434 | 23.61 | 30.6434 | >> 01 unidade = Escritório
8.27 | CDHU | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 | 33.79 | 43.856 | 33.79 | 43.856 | >> 01 unidade = Área de carga e descarga
8.28 | CDHU | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 2 | 49.14 | 63.7788 | 98.28 | 127.5576 | >> 02 unidades = Depósitos
8.29 | CDHU | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas LED tubulares de 18W | un | 18 | 177.04 | 229.7802 | 3186.72 | 4136.0439 | >> 18 unidades = iluminação interna
8.30 | CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W | un | 36 | 40.2 | 52.1756 | 1447.2 | 1878.3209 | >> 36 unidades = iluminação interna
8.31 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W ‐ 150 W/200 W | un | 3 | 1005.83 | 1305.4668 | 3017.49 | 3916.4003 | >> 03 unidades - iluminação externa
8.32 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 1 | 90.92 | 118.0051 | 90.92 | 118.0051 | >> 01 unidade - iluminação externa
[7 empty] | SUB TOTAL | 31129.61 | 40403.1208
9 |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
9.1 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 (SPDA) + ART | un | 1 | 947.94 | 1230.3313 | 947.94 | 1230.3313 | >> Elaboração de projeto executivo de SPDA + ART
9.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 7.2 | 42.18 | 54.7454 | 303.696 | 394.167 | >> Escavação = 80,00m x 0,30m x 0,30m = 7,20m³
9.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.2 | 15.74 | 20.4289 | 113.328 | 147.0884 | >> Reaterro = 80,00m x 0,30m x 0,30m = 7,20m³
9.4 | CDHU | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 12 | 15.28 | 19.8319 | 183.36 | 237.9829 | >> 12 unidades
9.5 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 250 mm | un | 12 | 31.49 | 40.8709 | 377.88 | 490.4505 | >> 12 unidades
9.6 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 12 | 52.79 | 68.5161 | 633.48 | 822.1937 | >> 12 unidades
9.7 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | un | 12 | 183.35 | 237.97 | 2200.2 | 2855.6396 | >> 12 unidades
9.8 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 12 | 10.02 | 13.005 | 120.24 | 156.0595 | >> 12 unidades
9.9 | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 130 | 30.38 | 39.4302 | 3949.4 | 5125.9263 | >> 130,00m
9.10 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 80 | 54.2 | 70.3462 | 4336 | 5627.6944 | >> 80,00m
9.11 | CDHU | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 12 | 32.77 | 42.5322 | 393.24 | 510.3862 | >> 12 unidades
9.12 | CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 2 | 60.79 | 78.8993 | 121.58 | 157.7987 | >> 2,00 unidades
9.13 | CDHU | 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | un | 17 | 15.8 | 20.5068 | 268.6 | 348.6159 | >> 17,00 unidades
9.14 | CDHU | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 450.92 | 585.2491 | 450.92 | 585.2491 | >> 1,00 unidades
9.15 | CDHU | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 12 | 15.28 | 19.8319 | 183.36 | 237.9829 | >> 12,00 unidades
[7 empty] | SUB TOTAL | 14583.224 | 18927.5664
10 |  |  | HIDROSSANITÁRIO
10.1 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | un | 1 | 649.82 | 843.4014 | 649.82 | 843.4014 | >> Conforme projeto = 01 unidade
10.2 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 49 | 37.96 | 49.2683 | 1860.04 | 2414.1459 | >> Conforme projeto = 5,15m interno + 32,00m (hidrômetro até o reservatório) >> Total = 37,15m + 30% (declividade) = 49,00m
10.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 7 | 28.52 | 37.0161 | 199.64 | 259.1128 | >> Conforme projeto = 4,80m + 30% (declividade) = 7,00m
10.4 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 29 | 72.62 | 94.2535 | 2105.98 | 2733.3514 | >> Conforme projeto = 21,75m + 30% (declividade) = 29,00m
10.5 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 31 | 42.83 | 55.5891 | 1327.73 | 1723.2608 | >> Conforme projeto = 23,49m + 30% (declividade) = 31,00m
10.6 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 286.54 | 371.9003 | 286.54 | 371.9003 | >> Conforme projeto = 01 unidade
10.7 | CDHU | 49.01.030 | Ralo escamoteável - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 8 | 102.8 | 133.4241 | 822.4 | 1067.393 | >> Conforme projeto = 08 unidades
10.8 | CDHU | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 2 | 74.24 | 96.3561 | 148.48 | 192.7122 | >> Conforme projeto = 02 unidades (Torneira alta)
10.9 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 | 51.72 | 67.1274 | 51.72 | 67.1274 | >> Conforme projeto = 01 unidade (Torneira baixa)
10.10 | CDHU | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 1 | 156.61 | 203.2641 | 156.61 | 203.2641 | >> Conforme projeto = 01 unidade
[7 empty] | SUB TOTAL | 7608.96 | 9875.6692
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | CDHU | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 9 | 69.13 | 89.7238 | 622.17 | 807.5144 | >>Captação e drenagem das águas pluviais (paralelo a lateral do galpão) = 9,00m
11.2 | CDHU | 49.03.020 | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 286.54 | 371.9003 | 286.54 | 371.9003 | >> Caixa de inspeção (águas pluviais) = 01 unidade
11.3 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 5.33 | 42.18 | 54.7454 | 224.8194 | 291.7931 | >> Escavação para instalação do tubo + meio tubo = 0,50m x 0,50m x 12,30m = 3,08m³ + 0,50m x 0,50m x 9,00m = 2,25m³ >> Total = 3,08m³ + 2,25m³ = 5,33m³
11.4 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 24.6 | 16.53 | 21.4543 | 406.638 | 527.7755 | >> Envolver a brita e o tubo = 2,00m x 12,30m = 24,60m²
11.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 3.36 | 141.81 | 184.0552 | 476.4816 | 618.4255 | >> Lastro para o tubo + meio tubo = 0,50m x 0,40m x 12,30m = 2,46m³ + 0,50m x 0,20m x 9,00m = 0,90m³ >> Total = 2,46m³ + 0,90m³ = 3,36m³
11.6 | CDHU | 46.13.101 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm | m | 12.3 | 129.26 | 167.7666 | 1589.898 | 2063.5286 | >> Tubo para drenagem após a caixa de inspeção = 12,30m
11.7 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 0.92 | 15.74 | 20.4289 | 14.4808 | 18.7946 | >> Reaterro do tubo = 0,50m x 0,15m x 12,30m = 0,92m
11.8 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 212.5 | 11.81 | 15.3282 | 2509.625 | 3257.2423 | >> Área da obra = 212,50m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 6130.6528 | 7956.9743
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 338885.1503 | 439839.0366
PILAR DO SUL, 19 DE AGOSTO DE 2022
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO CARVALHO - BAIRRO: CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
PRAZO DA OBRA: 210 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32404.3684 | 32404.3684
| % | 7.367% | 100%
2 | FECHAMENTO - MURO FRONTAL/PORTÃO | 12882.646 | 6441.323 | 6441.323
| % | 2.929% | 50% | 50%
3 | INFRAESTRUTURA | 40252.8209 | 13417.607 | 13417.607 | 13417.607
| % | 9.152% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | SUPERESTRUTURA | 65216.0724 |  |  | 16304.0181 | 16304.0181 | 16304.0181 | 16304.0181
| % | 14.83% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 87532.0434 |  |  |  | 29177.3478 | 29177.3478 | 29177.3478
| % | 19.9% |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
6 | COBERTURA | 76910.647 | [5 empty] | 76910.647
| % | 17.49% | [5 empty] | 100%
7 | ESQUADRIAS | 47477.1078 |  |  |  |  | 23738.5539 | 23738.5539
| % | 10.79% |  |  |  |  | 50% | 50%
8 | ELÉTRICA | 40403.1208 |  |  | 10100.7802 | 10100.7802 | 10100.7802 | 10100.7802
| % | 9.186% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
9 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 18927.5664 | [6 empty] | 18927.5664
| % | 4.303% | [6 empty] | 100%
10 | HIDROSSANITÁRIO | 9875.6692 |  |  | 2468.9173 | 2468.9173 | 2468.9173 | 2468.9173
| % | 2.245% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | SERVIÇOS FINAIS | 7956.9743 | [6 empty] | 7956.9743
| % | 1.809% | [6 empty] | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 439839.0366
| TOTAL (R$) |  | 52263.2984 | 19858.93 | 42291.3226 | 58051.0634 | 81789.6173 | 158700.2643 | 26884.5407
| TOTAL (%) |  | 11.88% | 4.515% | 9.615% | 13.2% | 18.6% | 36.08% | 6.112%
| ACUMULADO (R$) |  | 52263.2984 | 72122.2284 | 114413.551 | 172464.6144 | 254254.2317 | 412954.4959 | 439839.0366
| ACUMULADO (%) |  | 11.88% | 16.4% | 26.01% | 39.21% | 57.81% | 93.89% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 19 DE AGOSTO DE 2022
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## ORÇAMENTO DO PORTÃO
PREÇOS DE MERCADO - PORTÃO
| ORÇAMENTO 1 | ORÇAMENTO 2 | ORÇAMENTO 3
| 6750 | 8000 | 9623
| Média | 8124.3333
EXECUÇÃO DA VIGA/TRILHO
ITEM | SERVIÇO |  |  | UNIDADE | MEMÓRIA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  |  | m³ | 0,30m x 0,33m x 10m = 0,99m³ | 0.99 | 42.18 | 41.7582
12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa |  |  | m | 4 BROCAS DE 2,5m = 10m | 10 | 56.36 | 563.6
11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3,00cm |  |  | m³ | 0,30m x 0,03m x 10m = 0,09m³ | 0.09 | 141.81 | 12.7629
09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | m² | 0,33m x 10m x 2 = 6,60m² | 6.6 | 88.85 | 586.41
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa |  |  | kg | 4 barras x 10m x 0,617kg/m = 24,68kg | 24.68 | 11.25 | 277.65
10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa |  |  | kg | 10m/0,15m = 67 estribos x 1,02m = 68,34m x 0,154kg/m =10,52kg | 10.52 | 12.43 | 130.7636
11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa |  |  | m³ | 0,30m x 0,30m x 10m = 0,90m³ | 0.9 | 398.63 | 358.767
11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  | m³ | 0,30m x 0,30m x 10m = 0,90m³ | 0.9 | 142.28 | 128.052
2099.7637
PREÇO FINAL
10224.097
SEM BDI DE 25,92%
7877.4151

## ORÇAMENTO DO POSTE
PREÇOS DE MERCADO - POSTE
ORÇAMENTO 1 | ORÇAMENTO 2 | ORÇAMENTO 3
1894 | 2184.51 | 2220
Média | 2099.5033
SEM BDI DE 29,79 %
1617.6156