## PO 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS COM 160 GAVETAS | [7 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
LOCAL: CEMITÉRIO JARDIM DAS ACÁCIAS - AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL - PILAR DO SUL/SP | [7 empty] | SINAPI | DEZ/2022
[8 empty] | Leis Sociais: | 85,48% (hora); 47,65% (mês)
[8 empty] | CDHU | 188
[8 empty] | Leis Sociais: | 97.78%
[8 empty] | BDI | 29.79%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL + MÃO DE OBRA) | UND. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL SEM BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | CUSTO TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 10655.76 |  | 10655.76
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | vb | 1 | 10655.76 | 10655.76 | - | 10655.76
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13730.944 |  | 17821.3922
2.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 194.4 | 15.61 | 3034.584 | 20.2602 | 3938.5866
2.2 | 02.08.040 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 2.5 | 315.4 | 788.5 | 409.3577 | 1023.3941
2.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 18 | 26.83 | 482.94 | 34.8227 | 626.8078
2.4 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 3 | 10.3 | 30.9 | 13.3684 | 40.1051
2.5 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | unxmês | 6 | 771.09 | 4626.54 | 1000.7977 | 6004.7863
2.6 | 02.02.120 | CDHU | Locação de container tipo refeitório ‐ área mínima de 13,80 m² | unxmês | 6 | 794.58 | 4767.48 | 1031.2854 | 6187.7123
3 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 25837.4586 |  | 33534.4375
3.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa c/compactação | m | 57 | 57.42 | 3272.94 | 74.5254 | 4247.9488
3.2 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou covas com profundidade até 2 m | m³ | 9.834 | 11.54 | 113.4844 | 14.9778 | 147.2914
3.3 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície | m² | 29.8 | 4.06 | 120.988 | 5.2695 | 157.0303
3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 8.94 | 456.42 | 4080.3948 | 592.3875 | 5295.9444
3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Contrapiso- Baldrame | m³ | 8.94 | 142.28 | 1271.9832 | 184.6652 | 1650.907
3.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Baldrame e Broca | kg | 531.1208 | 11.12 | 5906.0633 | 14.4326 | 7665.4796
3.7 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Baldrame e Broca | kg | 171.2767 | 12.48 | 2137.5338 | 16.1978 | 2774.3051
3.8 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 5.259 | 167.47 | 880.7247 | 217.3593 | 1143.0926
3.9 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum | m² | 88.44 | 91.06 | 8053.3464 | 118.1868 | 10452.4383
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 22810.4392 |  | 29605.669
4.1 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 2.3895 | 456.42 | 1090.6156 | 592.3875 | 1415.51
4.2 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Pilar | m³ | 2.3895 | 98.28 | 234.8401 | 127.5576 | 304.7989
4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar | kg | 262.1016 | 11.12 | 2914.5698 | 14.4326 | 3782.8201
4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Pilar | kg | 56.3763 | 12.48 | 703.5765 | 16.1978 | 913.1719
4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 8.244 | 456.42 | 3762.7265 | 592.3875 | 4883.6427
4.6 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta | m³ | 8.244 | 98.28 | 810.2203 | 127.5576 | 1051.585
4.7 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaleta | kg | 347.988 | 11.12 | 3869.6266 | 14.4326 | 5022.3883
4.8 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 0.783 | 456.42 | 357.3769 | 592.3875 | 463.8394
4.9 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta Mureta | m³ | 0.783 | 98.28 | 76.9532 | 127.5576 | 99.8776
4.10 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaletas Mureta | kg | 34.4286 | 11.12 | 382.846 | 14.4326 | 496.8959
4.11 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 0.432 | 456.42 | 197.1734 | 592.3875 | 255.9114
4.12 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Pilar Mureta | m³ | 0.432 | 98.28 | 42.457 | 127.5576 | 55.1049
4.13 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar Mureta | kg | 47.3856 | 11.12 | 526.9279 | 14.4326 | 683.8997
4.14 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Pilar Mureta | kg | 10.6445 | 12.48 | 132.8431 | 16.1978 | 172.4171
4.15 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 33.12 | 232.72 | 7707.6864 | 302.0473 | 10003.8062
5 | ALVENARIA | [5 empty] | 57693.3572 |  | 74880.2083
5.1 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m² | 280.44 | 87.63 | 24574.9572 | 113.735 | 31895.8369
5.2 | 14.01.050 | CDHU | Cinta em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m² | 102.72 | 87.63 | 9001.3536 | 113.735 | 11682.8568
5.3 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo - Emboço | m³ | 9.2528 | 780.45 | 7221.3673 | 1012.9461 | 9372.6126
5.4 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 637.92 | 18.05 | 11514.456 | 23.4271 | 14944.6124
5.5 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A - Mureta | m² | 30.84 | 87.63 | 2702.5092 | 113.735 | 3507.5867
5.6 | 14.01.050 | CDHU | Cinta em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A - Mureta | m² | 10.28 | 87.63 | 900.8364 | 113.735 | 1169.1956
5.7 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco - Mureta | m² | 82.305 | 6.32 | 520.1676 | 8.2027 | 675.1255
5.8 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 82.305 | 11.39 | 937.4539 | 14.7831 | 1216.7215
5.9 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 27.65 | 10.14 | 280.371 | 13.1607 | 363.8935
5.10 | 08.06.040 | CDHU | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 1.5 | 26.59 | 39.885 | 34.5112 | 51.7667
6 | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 7056.2757 |  | 9158.3403
6.1 | 07.01.060 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 1.2 | 29.3 | 35.16 | 38.0285 | 45.6342
6.2 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 8 | 69.08 | 552.64 | 89.6589 | 717.2715
6.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 2.67 | 91.06 | 243.1302 | 118.1868 | 315.5587
6.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 177.8344 | 11.12 | 1977.5185 | 14.4326 | 2566.6213
6.5 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 22.4347 | 12.48 | 279.9853 | 16.1978 | 363.3929
6.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 1 | 456.42 | 456.42 | 592.3875 | 592.3875
6.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1 | 142.28 | 142.28 | 184.6652 | 184.6652
6.8 | 14.11.271 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m² | 18.88 | 126.48 | 2387.9424 | 164.1584 | 3099.3104
6.9 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 1.3359 | 409.59 | 547.1516 | 531.6069 | 710.1481
6.10 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta | m³ | 1.3359 | 98.28 | 131.2875 | 127.5576 | 170.3981
6.11 | 08.05.180 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 3.2 | 16.89 | 54.048 | 21.9215 | 70.1489
6.12 | 46.13.026 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 3.2 | 42.96 | 137.472 | 55.7578 | 178.4249
6.13 | 08.05.100 | CDHU | Dreno com pedra britada | m³ | 0.512 | 137.18 | 70.2362 | 178.0459 | 91.1595
6.14 | 08.06.060 | CDHU | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm | m | 1.2 | 34.17 | 41.004 | 44.3492 | 53.2191
7 | LAJES | [5 empty] | 61482.3499 |  | 79797.9419
7.1 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 338.4 | 161.2 | 54550.08 | 209.2215 | 70800.5488
7.2 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - lajes | m³ | 14.8896 | 98.28 | 1463.3499 | 127.5576 | 1899.2818
7.3 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 23.5 | 232.72 | 5468.92 | 302.0473 | 7098.1113
8 | TAMPAS DE CONCRETO | [5 empty] | 15057.81 |  | 19543.5316
8.1 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 2.5 | 456.42 | 1141.05 | 592.3875 | 1480.9688
8.2 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Tampa de concreto | m³ | 2.5 | 98.28 | 245.7 | 127.5576 | 318.894
8.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Tampas de Concreto | kg | 549.25 | 11.12 | 6107.66 | 14.4326 | 7927.1319
8.4 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 32.5 | 232.72 | 7563.4 | 302.0473 | 9816.5369
9 | CALÇADA / RAMPA | [5 empty] | 2650.4679 |  | 3440.0423
9.1 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 3.7125 | 456.42 | 1694.4593 | 592.3875 | 2199.2387
9.2 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.7125 | 142.28 | 528.2145 | 184.6652 | 685.5696
9.3 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada - Calçada | m³ | 1.8562 | 167.47 | 310.8662 | 217.3593 | 403.4732
9.4 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m³ | 28.8 | 4.06 | 116.928 | 5.2695 | 151.7609
10 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 1178.9604 |  | 1530.1727
10.1 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 186.84 | 6.31 | 1178.9604 | 8.1897 | 1530.1727
11 | PAISAGISMO | [5 empty] | 2318.4 |  | 3009.0514
11.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas | m² | 165.6 | 14 | 2318.4 | 18.1706 | 3009.0514
12 | PINTURA | [5 empty] | 1259.0256 |  | 1634.0893
12.1 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 44.52 | 28.28 | 1259.0256 | 36.7046 | 1634.0893
13 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2295.864 |  | 2979.8019
13.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final de obra | m² | 194.4 | 11.81 | 2295.864 | 15.3282 | 2979.8019
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 224027.1126
|  |  |  | TOTAL COM BDI 29,79% |  |  |  |  | 287590.4385
Pilar do Sul-SP, 10 de janeiro de 2023.
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos
Técnico em Edificações

## MEM. CALCULO R02
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO JAZIGOS COM 160 GAVETAS - CEMITÉRIO JARDIM DAS ACÁCIAS, PILAR DO SUL-SP
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | VB | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 hora por semana no periodo de 6 meses | H | 24 |  |  |  | 6 | 24
24
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | VB | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 horas por dia no periodo de 6 meses | H | 240 |  |  |  | 6 | 240
240
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área de obra |  |  | 13.5 | 14.4 |  |  | 194.4
194.4
2.2 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Placa 1,00 x 2,50 cm |  |  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
2.5
2.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime | mxmês | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 3m de altura x 6 meses |  |  |  |  | 3 | 6 | 18
18
2.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 3m de altura de andaime |  |  |  |  | 3 |  | 3
3
2.5 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 Container por 6 meses |  | 1 |  |  |  | 6 | 6
6
2.6 | CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento | unxmês | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 Container por 6 meses |  | 1 |  |  |  | 6 | 6
6
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | CDHU | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa c/compactação | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 38 Brocas x Comprimento da Broca |  | 38 |  | 1.5 |  |  | 57
57
3.2 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou covas com profundidade até 2 m | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Escavação para Viga Baldrame: 0,20m x 14,40m x 0,33m x 6 Vigas |  |  | 0.2 | 14.4 | 0.33 | 6 | 5.7024
|  |  | Escavação para Viga Baldrame: 0,20m x 4,75m x 0,33m x 8 Vigas |  |  | 0.2 | 4.75 | 0.33 | 8 | 2.508
|  |  | Escavação para Viga Baldrame: 0,20m x 12,30m x 0,33m x 2 Vigas |  |  | 0.2 | 12.3 | 0.33 | 2 | 1.6236
9.834
3.3 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Compactação área da Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 14.4 |  | 6 | 17.28
|  |  | Compactação área da Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 4.75 |  | 8 | 7.6
|  |  | Compactação área da Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 12.3 |  | 2 | 4.92
29.8
3.4 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 14.4 | 0.3 | 6 | 5.184
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 4.75 | 0.3 | 8 | 2.28
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 12.3 | 0.3 | 2 | 1.476
8.94
3.5 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Contrapiso- Baldrame | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 14.4 | 0.3 | 6 | 5.184
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 4.75 | 0.3 | 8 | 2.28
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 12.3 | 0.3 | 2 | 1.476
8.94
3.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Baldrame | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Viga Baldrame: 0,617 peso do aço x 4 barras por viga x 14,40m x 6 Vigas | 0.617 | 4 |  | 14.4 |  | 6 | 213.2352
|  |  | Aço Viga Baldrame: 0,617 peso do aço x 4 barras por viga x 5,15m x 8 Vigas | 0.617 | 4 |  | 5.15 |  | 8 | 101.6816
|  |  | Aço Viga Baldrame: 0,617 peso do aço x 4 barras por viga x 13,50m x 2 Vigas | 0.617 | 4 |  | 13.5 |  | 2 | 66.636
|  |  | Aço Broca: 0,617 peso do aço x 4 barras por broca x 2m = 5,36kg - 1kg = 4,36 kg/broca x 38 brocas | 0.617 | 4 |  | 2 |  | 38 | 149.568
531.1208
3.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Baldrame | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Estribo Viga Baldrame: 14,40m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 96 estribos x 0,88m Comprimento do Estribo x 6 Vigas | 0.154 | 96 |  | 0.88 |  | 6 | 78.0595
|  |  | Aço Estribo Viga Baldrame: 5,15m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 34,33 estribos x 0,88m Comprimento do Estribo x 8 Vigas | 0.154 | 34.3333 |  | 0.88 |  | 8 | 37.2228
|  |  | Aço Estribo Viga Baldrame: 13,50m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 90 estribos x 0,88m Comprimento do Estribo x 2 Vigas | 0.154 | 90 |  | 0.88 |  | 2 | 24.3936
|  |  | Aço Estribo Broca: 1,50m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 10 estribos x 0,54m Comprimento do Estribo x 38 Brocas | 0.154 | 10 |  | 0.54 |  | 38 | 31.6008
171.2767
3.8 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame: 0,20m x 14,40m x 3cm de espessura de pedra britada x 6 Vigas |  |  | 0.2 | 14.4 | 0.03 | 6 | 0.5184
|  |  | Viga Baldrame: 0,20m x 4,75m x 3cm de espessura de pedra britada x 8 Vigas |  |  | 0.2 | 4.75 | 0.03 | 8 | 0.228
|  |  | Viga Baldrame: 0,20m x 12,30m x 3cm de espessura de pedra britada x 2 Vigas |  |  | 0.2 | 12.3 | 0.03 | 2 | 0.1476
|  |  | Área entre os jazigos |  |  | 0.9 | 4.85 | 0.1 | 10 | 4.365
5.259
3.9 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame: 16 Formas x 0,30m Largura da Forma x 4,55m de Comprimento da Forma |  | 16 | 0.3 | 4.55 |  |  | 21.84
|  |  | Viga Baldrame: 4 Formas x 0,30m Largura da Forma x 12,30m de Comprimento da Forma |  | 4 | 0.3 | 12.3 |  |  | 14.76
|  |  | Viga Baldrame: 12 Formas x 0,30m Largura da Forma x 14,40m de Comprimento da Forma |  | 12 | 0.3 | 14.4 |  |  | 51.84
88.44
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 2 | 0.81
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2.95 | 2 | 0.7965
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2.9 | 2 | 0.783
2.3895
4.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Pilar | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 2 | 0.81
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2.95 | 2 | 0.7965
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2.9 | 2 | 0.783
2.3895
4.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Pilar: 0,617 Peso do Aço x 4 Barras por Pilar x 3,00m x 12 Pilares | 0.617 | 4 |  |  | 3 | 12 | 88.848
|  |  | Aço Pilar: 0,617 Peso do Aço x 4 Barras por Pilar x 2,95m x 12 Pilares | 0.617 | 4 |  |  | 2.95 | 12 | 87.3672
|  |  | Aço Pilar: 0,617 Peso do Aço x 4 Barras por Pilar x 2,90m x 12 Pilares | 0.617 | 4 |  |  | 2.9 | 12 | 85.8864
262.1016
4.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Pilar | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Pilar: 3,00/0,15 (1 estribo a cada 15cm)= 20 Estribos x 0,52 Comprimento do Estribo x 12 Pilares | 0.154 | 20 |  | 0.52 |  | 12 | 19.2192
|  |  | Aço Pilar: 2,95/0,15 (1 estribo a cada 15cm)= 19,67 Estribos x 0,52 Comprimento do Estribo x 12 Pilares | 0.154 | 19.6667 |  | 0.52 |  | 12 | 18.8989
|  |  | Aço Pilar: 2,90/0,15 (1 estribo a cada 15cm)= 19 Estribos x 0,52 Comprimento do Estribo x 12 Pilares | 0.154 | 19 |  | 0.52 |  | 12 | 18.2582
56.3763
4.5 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 4 Canaletas p/ Parede x Dimensões da Canaleta x Comprimento da Canaleta x 12 Paredes |  | 4 | 0.1 | 5.15 | 0.15 | 12 | 3.708
|  |  | 4 Canaletas p/ Parede x Dimensões da Canaleta x Comprimento da Canaleta x 4 Paredes |  | 4 | 0.1 | 14.4 | 0.15 | 4 | 3.456
|  |  | 1 Canaleta por Parede x Dimensões da Caneleta x 80 Paredes de apoio para as lajes |  | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 80 | 1.08
8.244
4.6 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Canaleta | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 4 Canaletas p/ Parede x Dimensões da Canaleta x Comprimento da Canaleta x 12 Paredes |  | 4 | 0.1 | 5.15 | 0.15 | 12 | 3.708
|  |  | 4 Canaletas p/ Parede x Dimensões da Canaleta x Comprimento da Canaleta x 4 Paredes |  | 4 | 0.1 | 14.4 | 0.15 | 4 | 3.456
|  |  | 1 Canaleta por Parede x Dimensões da Caneleta x 80 Paredes de apoio para as lajes |  | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 80 | 1.08
8.244
4.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaleta | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Canaleta: 0,617 Peso do Aço x 4 Barras (1 Barra por Canaleta) x 4,95m Comprimento Parede/Canaleta x 12 paredes | 0.617 | 4 |  | 4.95 |  | 12 | 146.5992
|  |  | Aço Canaleta: 0,617 Peso do Aço x 4 Barras (1 Barra por Canaleta) x 14,40m Comprimento Parede/Canaleta x 4 paredes | 0.617 | 4 |  | 14.4 |  | 4 | 142.1568
|  |  | Aço Canaleta Parede Apoio Laje: 1,20m de Comp x 8 Paredes por Jazigo x 10 Jazigos | 0.617 | 8 |  | 1.2 |  | 10 | 59.232
347.988
4.8 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Mureta | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 Canaletas x Dimensões da Canaleta x Comprimento da Canaleta |  | 2 | 0.1 | 26.1 | 0.15 |  | 0.783
0.783
4.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Canaleta - Mureta | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 Canaletas x Dimensões da Canaleta x Comprimento da Canaleta |  | 2 | 0.1 | 26.1 | 0.15 |  | 0.783
0.783
4.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaleta Mureta | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Canaleta: 0,617 Peso do Aço x 2 Barras (1 Barra por Canaleta) x 27,90m Comprimento Parede/Canaleta | 0.617 | 2 |  | 27.9 |  |  | 34.4286
34.4286
4.11 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Pilar Mureta | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 1.6 |  | 0.432
0.432
4.12 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Pilar Mureta | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 12 Pilares x Dimensões dos Pilares |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 1.6 |  | 0.432
0.432
4.13 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar Mureta | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Pilar: 0,617 Peso do Aço x 4 Barras por Pilar x 1,60m x 12 Pilares | 0.617 | 4 |  |  | 1.6 | 12 | 47.3856
47.3856
4.14 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Pilar | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1,60m de altura x 12 Pilares = 117,33/0,15 x Comprimento Estribo x Peso do Aço | 0.154 |  | 0.15 | 0.54 | 1.6 | 12 | 10.6445
10.6445
4.15 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Forma Pilar: 36 Formas p/ execução dos pilares Jazigo x Dimensões da Forma |  | 2 | 0.3 |  | 1 | 36 | 21.6
|  |  | Forma Pilar Mureta: 2 Formas por Pilar x 0,3 Largura da Forma x 1,60m Altura Pilar x 12 Pilares |  | 2 | 0.3 |  | 1.6 | 12 | 11.52
33.12
5 |  |  | ALVENARIA
5.1 | CDHU | 14.01.050 | Bloco vazado de concreto - 14x19x39cm | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 4,70 m x 2,15 m de alt. bloco de concreto x 12 paredes |  | 12 |  | 4.7 | 2.15 |  | 121.26
|  |  | 13,50m x 2,15 m de alt. bloco de concreto x 4 paredes |  | 4 |  | 13.5 | 2.15 |  | 116.1
|  |  | 8 Paredes Divisórias por Jazigo x Dimensões da Parede Divisória x 10 Jazigos |  | 8 |  | 0.9 | 0.4 | 10 | 28.8
|  |  | Blocos Fundação: 3 Fiadas de 14,40 m |  | 3 |  | 14.4 | 0.2 |  | 8.64
|  |  | Blocos Fundação: 6 Fiadas de 4,70 m |  | 6 |  | 4.7 | 0.2 |  | 5.64
280.44
5.2 | CDHU | 14.01.050 | Cinta em Bloco de concreto Canaleta - 14x19x39cm | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 4,70 m x 0,80 m de alt. bloco de concreto canaleta x 12 paredes |  | 12 |  | 4.7 | 0.8 |  | 45.12
|  |  | 13,50 m x 0,80 m de alt. bloco de concreto canaleta x 4 paredes |  | 4 |  | 13.5 | 0.8 |  | 43.2
|  |  | 8 Paredes Divisórias por Jazigo x Dimensões da Parede Divisória x 10 Jazigos |  | 8 |  | 0.9 | 0.2 | 10 | 14.4
102.72
5.3 | CDHU | 32.17.010 | Emboço Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 20 lados de parede x 4,70m x 2,45m x 1,5cm de espessura |  | 20 | 0.015 | 4.7 | 2.45 |  | 3.4545
|  |  | 4 lados de parede x 13,50m x 2,45m x 1,5cm de espessura |  | 4 | 0.015 | 13.5 | 2.45 |  | 1.9845
|  |  | 8 lados de parede x 14,40m x 2,95m x 1,5cm de espessura |  | 3 | 0.015 | 14.4 | 2.95 |  | 1.9116
|  |  | 2 lados de parede x 5,15m x 3,00m x 1,5cm de espessura |  | 2 | 0.015 | 5.15 | 2.95 |  | 0.45577
|  |  | 16 lados de parede por Jazigo x Dimensões da parede divisória x 10 jazigos |  | 16 | 0.015 | 0.9 | 0.6 | 10 | 1.296
|  |  | 2 acabamentos frontais por jazigo x 3,00 m de altura x 0,15m largura x 1,5 cm de espessura x 10 jazigos |  | 2 | 0.015 | 0.17 | 2.95 | 10 | 0.15045
9.2528
5.4 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 14,40m x 6 Vigas x 0,2 m Espessura Viga |  | 6 | 0.2 | 13.3 |  |  | 15.96
|  |  | 4,55m x 8 Vigas x 0,2 m Espessura Viga |  | 8 | 0.2 | 4.55 |  |  | 7.28
|  |  | 12,30m x 2 Vigas x 0,2 m Espessura Viga |  | 2 | 0.2 | 12.3 |  |  | 4.92
|  |  | 4 paredes x dimensões da parede |  | 4 |  | 14.4 | 2.95 |  | 169.92
|  |  | 1 Parede de Ligamento Jazigos x Dimensões da Parede |  | 1 |  | 3.2 | 2.95 |  | 9.44
|  |  | Paredes internas dos jazigos: 2,35 x 0,65 = 1,52m² + 0,65 x 0,90 x 2 = 0,585m² x 2 lados = 6,93m² |  | 2.69 |  |  |  | 160 | 430.4
637.92
5.5 | CDHU | 14.01.050 | Bloco vazado de concreto Mureta - 14x19x39cm | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 25,70m x 1,20 m de alt. Bloco |  |  |  | 25.7 | 1.2 |  | 30.84
30.84
5.6 | CDHU | 14.01.050 | Cinta em Bloco de concreto Canaleta - 14x19x39cm - Mureta | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 25,70m x 0,4m de alt. Bloco canaleta |  |  |  | 25.7 | 0.4 |  | 10.28
10.28
5.7 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco - Mureta | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 lados do muro x 27,90m x 1,40m alt. |  | 2 |  | 27.9 | 1.4 |  | 78.12
|  |  | 27,90m x 15 cm da parte superior do muro |  |  |  | 27.9 | 0.15 |  | 4.185
82.305
5.8 | CDHU | 17.02.220 | Reboco - Mureta | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 lados do muro x 27,90m x 1,40m alt. |  | 2 |  | 27.9 | 1.4 |  | 78.12
|  |  | 27,90m x 15 cm da parte superior do muro |  | 1 |  | 27.9 | 0.15 |  | 4.185
82.305
5.9 | CDHU | 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 14,15m + 13,50m |  |  | 14.15 | 13.5 |  |  | 27.65
27.65
5.10 | CDHU | 08.06.040 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Instalação de barbacã em mureta de 14,15m a cada 3m |  | 5 |  | 0.3 |  |  | 1.5
1.5
6 |  |  | MURO DE ARRIMO
6.1 | CDHU | 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Sapata corrida |  |  | 3.2 | 1.25 | 0.3 |  | 1.2
1.2
6.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[8 empty] | 2 | 4 | 8
8
6.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Sapata corrida |  |  |  | 8.9 | 0.3 |  | 2.67
2.67
6.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Armadura sapata 6,3mm | 0.245 | 16 |  | 3.2 |  |  | 12.544
|  |  | Armadura sapata 10,00mm | 0.617 | 21 |  | 1.6 |  | 2 | 20.7312
|  |  | Armadura na alvenaria 12,5mm | 0.963 | 16 |  | 3.95 |  | 2 | 121.7232
|  |  | Armadura na alvenaria - estribos 6,3mm | 0.245 | 11 |  | 0.8 |  |  | 2.156
|  |  | Aço Broca: 0,617 peso do aço x 4 barras por broca x 2,5 = 6,17kg - 1kg = 5,17 kg/broca x 4 brocas | 0.617 | 4 |  | 2.5 |  | 4 | 20.68
177.8344
6.5 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Armadura entre blocos 5,00mm | 0.154 | 15 |  | 3.4 |  | 2 | 15.708
|  |  | Aço Estribo Broca: 2,00m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 13 estribos x 0,84m Comprimento do Estribo x 4 Brocas | 0.154 | 13 |  | 0.84 |  | 4 | 6.7267
22.4347
6.6 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Sapata corrida |  |  | 1.25 | 3.2 | 0.25 |  | 1
1
6.7 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Sapata corrida |  |  | 1.25 | 3.2 | 0.25 |  | 1
1
6.8 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Alvenaria estrutural - 2 paredes |  |  |  | 3.2 | 2.95 | 2 | 18.88
18.88
6.9 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Alvenaria estrutural - 2 paredes |  | 124 | 0.09 | 0.315 | 0.19 | 2 | 1.3359
1.3359
6.10 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Alvenaria estrutural - 2 paredes |  | 124 | 0.09 | 0.315 | 0.19 | 2 | 1.3359
1.3359
6.11 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[6 empty] | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
3.2
6.12 | CDHU | 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[7 empty] | 3.2 |  |  | 3.2
3.2
6.13 | CDHU | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[6 empty] | 0.4 | 3.2 | 0.4 |  | 0.512
0.512
6.14 | CDHU | 08.06.060 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[7 empty] | 0.4 |  | 3 | 1.2
1.2
7 |  |  | LAJES
7.1 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2,35m Comprimento Laje x 0,90m Largura Laje x 16 Lajes/Jazigo x 10 Jazigos |  | 16 |  | 2.35 | 0.9 | 10 | 338.4
338.4
7.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento concreto laje | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[5 empty] | 16 | 0.9 | 2.35 | 0.044 | 10 | 14.8896
14.8896
7.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 10 Formas por jazigo x 10 Jazigo x Dimensões da Forma |  | 10 |  | 2.35 | 0.1 | 10 | 23.5
23.5
8 |  |  | TAMPAS DE CONCRETO
8.1 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 10 Jazigos x Dimensões da Tampa de Jazigo |  | 10 | 1 | 5 | 0.05 |  | 2.5
2.5
8.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Tampa de Concreto | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 10 Jazigos x Dimensões da Tampa de Jazigo |  | 10 | 1 | 5 | 0.05 |  | 2.5
2.5
8.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Tampa de Concreto | kg | QUANT. (BARRAS) | LARG. | COMP. | ALT. | X
|  |  | 0,5m de largura Tampa /0,1(1 barra a cada 0,1m)x peso da barra x Quant. Tampas | 0.395 | 5 |  | 1 |  | 100 | 197.5
|  |  | 1 de comp. Tampa /0,1(1 barra a cada 0,1m)x 2 direções x peso da barra x Quant. Tampas | 0.395 | 10 |  | 0.5 |  | 100 | 197.5
|  |  | 2,50 de comp. Tampa x peso da barra x Quant. Tampas - Puxadores | 0.617 | 1 |  | 2.5 |  | 100 | 154.25
549.25
8.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum | M2 | QUANT. | TAMPAS | COMP. | LARG. | X | TOTAL
|  |  | 2 formas de 1,00m comprimento x 0,05m de altura x 10 tampas/jazigo x 5 jazigos (Reaproveitamento das formas) |  | 2 | 10 | 1 | 0.05 | 5 | 5
|  |  | 2 formas de 0,50m comprimento x 0,05m de altura x 10 tampas/jazigo x 5 jazigos (Reaproveitamento das formas) |  | 2 | 10 | 0.5 | 0.05 | 5 | 2.5
|  |  | 1 forma de 0,50m x 1,00m x 10 tampas/jazigo x 5 jazigos (Reaproveitamento das formas) |  | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 5 | 25
32.5
9 |  |  | CALÇADA / RAMPA
9.1 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçada Interno: 2,00m de Largura x 14,40m de Comprimento x 0,06m de Espessura da Calçada |  |  | 2 | 14.4 | 0.06 |  | 1.728
|  |  | Calçada Externo: 2,45 de Largura x 13,50m de Comprimento x 0,06m de Espessura da Calçada |  |  | 2.45 | 13.5 | 0.06 |  | 1.9845
3.7125
9.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento - Contrapiso- Calçada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçada Interno: 2,00m de Largura x 14,40m de Comprimento x 0,06m de Espessura da Calçada |  |  | 2 | 14.4 | 0.06 |  | 1.728
|  |  | Calçada Externo: 2,45 de Largura x 13,50m de Comprimento x 0,06m de Espessura da Calçada |  |  | 2.45 | 13.5 | 0.06 |  | 1.9845
3.7125
9.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Brita Calçada: 2,00m de Largura x 14,40m de Comprimento x 0,03m de Espessura da Camada de Brita |  |  | 2 | 14.4 | 0.03 |  | 0.864
|  |  | Brita Calçada: 2,45m de Largura x 13,50m de Comprimento x 0,03m de Espessura da Camada de Brita |  |  | 2.45 | 13.5 | 0.03 |  | 0.99225
1.8562
9.4 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área da calçada |  |  | 2 | 14.4 |  |  | 28.8
28.8
10 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
10.1 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área entre os Jazigos x 3,00m de profundidade |  |  | 3.2 | 14.4 | 3 |  | 138.24
|  |  | Área entre calçada e jazigos |  |  | 1.2 | 13.5 | 3 |  | 48.6
186.84
11 |  |  | PAISAGISMO
11.1 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (praças e áreas abertas) | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área da obra - Área da calçada |  | 194.4 |  |  |  | 28.8 | 165.6
165.6
12 |  |  | PINTURA
12.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da parede mureta - face interna |  |  |  | 27.65 | 1.4 |  | 38.71
|  |  | Extensão da parede mureta - face superior + face frontal |  |  | 0.2 | 29.05 |  |  | 5.81
44.52
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final de obra | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área da obra |  |  | 14.4 | 13.5 |  |  | 194.4
194.4
Pilar do Sul-SP, 10 de janeiro de 2023
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos
Técnico em Edificações

## CRONOGRAMA_R01
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS COM 160 GAVETAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL - SP
| ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1775.96 | 1775.96 | 1775.96 | 1775.96 | 1775.96 | 1775.96 | 10655.76
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2970.232 | 2970.232 | 2970.232 | 2970.232 | 2970.232 | 2970.232 | 17821.3922
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 33534.4375 | [5 empty] | 33534.4375
|  | 100% | [5 empty] | 100%
4 | SUPERESTRUTURA |  | 9868.5563 | 9868.5563 | 9868.5563 |  |  | 29605.669
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
5 | ALVENARIA |  | 24960.0694 | 24960.0694 | 24960.0694 |  |  | 74880.2083
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
6 | MURO DE ARRIMO |  | 3052.7801 | 3052.7801 | 3052.7801 |  |  | 9158.3403
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
7 | LAJES |  | 26599.314 | 26599.314 | 26599.314 |  |  | 79797.9419
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
8 | TAMPAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 19543.5316 |  | 19543.5316
[6 empty] | 100% |  | 100%
9 | CALÇADA |  |  |  |  | 3440.0423 |  | 3440.0423
[6 empty] | 100% |  | 100%
10 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1530.1727 |  | 1530.1727
[6 empty] | 100% |  | 100%
11 | PAISAGISMO | [5 empty] | 3009.0514 | 3009.0514
[7 empty] | 100% | 100%
12 | PINTURA | [5 empty] | 1634.0893 | 1634.0893
[7 empty] | 100% | 100%
| SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2979.8019 | 2979.8019
[7 empty] | 100% | 100%
| TOTAL COM BDI - 29,79% | 38280.6295 | 69226.9119 | 69226.9119 | 69226.9119 | 29259.9387 | 12369.1346 | 287590.4385
|  | 13.31% | 24.07% | 24.07% | 24.07% | 10.17% | 4.301% | 100%
OBS: 06 (SEIS MESES) A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO.
Pilar do Sul-SP, 10 de janeiro de 2023.
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos
Técnico em Edificações

## ADM. LOCAL
OBRA: CONSTRUÇÃO JAZIGOS TIPO GAVETA - 160 GAVETAS |  |  |  | FONTE DE CUSTO: SINAPI : NOVEMBRO/2022
LOCAL: AVENIDA JOSÉ RUGINE S/N° - BAIRRO GUAÇUZAL |  |  |  | TABELA DESONERADA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 |  | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 102.09 | 2450.16
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 34.19 | 8205.6
|  |  | TOTAL |  |  | 10655.76
Permanência do engenheiro na obra: 4 horas por mês x 6 meses = 24 horas
Permanência do encarregado na obra: 40 horas por mês x 6 meses = 240 horas
PILAR DO SUL-SP, 16 DE DEZEMBRO DE 2022
|  | Eng.º Eduardo Oliveira dos Santos Júnior |  | Marco Aurélio Soares
|  | Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo |  | Prefeito Municipal