## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## Planilha Estimativa
OBJETO: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
CDHU 187
LOCAL: BAIRRO JARDIM CANANÉIA - PILAR DO SUL/SP | [6 empty] | LEIS SOCIAIS: 97,79%
BDI: 29,79%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. C/ BDI 29,79% | CUSTO TOTAL S/ BDI | CUSTO TOTAL C/ BDI 29,79%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 4128.96 | 4128.96
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | vb | 1 | 4128.96 | - | 4128.96 | 4128.96
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 6672.0272 | 8659.6208
2.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 2.88 | 174.44 | 226.4057 | 502.3872 | 652.0608
2.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 738.31 | 958.2525 | 2953.24 | 3833
2.3 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro quimico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 4 | 804.1 | 1043.6414 | 3216.4 | 4174.56
3 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | [6 empty] | 131100.6341 | 170153.9498
3.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 351 | 1.39 | 1.8041 | 487.89 | 631.8
3.2 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 17.56 | 42.18 | 54.7454 | 740.6808 | 961.41
3.3 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 22.828 | 5.36 | 6.9567 | 122.3581 | 158.8829
3.4 | 05.10.020 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 22.828 | 8.74 | 11.3436 | 199.5167 | 258.8695
3.5 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 15 | 57.55 | 74.6941 | 863.25 | 1120.35
3.6 | 14.10.111 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação CANALETA de 14 x 19 x 39 cm | m² | 59.96 | 74.61 | 96.8363 | 4473.6156 | 5806.5264
3.7 | 14.10.111 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm | m² | 119.92 | 74.61 | 96.8363 | 8947.2312 | 11613.0528
3.8 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 13.48 | 483.74 | 627.8461 | 6520.8152 | 8463.418
3.9 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 13.48 | 98.28 | 127.5576 | 1324.8144 | 1719.5088
3.10 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 115.82 | 11.98 | 15.5488 | 1387.5236 | 1801.001
3.11 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 14.0941 | 14.14 | 18.3523 | 199.2903 | 258.6264
3.12 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 343.86 | 6.29 | 8.1638 | 2162.8794 | 2805.8976
3.13 | 2 | COMP. | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame galvanizado nº 14 BWG | m | 347.2 | 238.09 | 309.017 | 82664.848 | 107291.744
3.14 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 343.86 | 24 | 31.1496 | 8252.64 | 10711.239
3.15 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 476.58 | 26.76 | 34.7318 | 12753.2808 | 16551.6234
4 | PORTÕES DE ACESSO | [6 empty] | 8278.226 | 10744.184
4.1 | 24.02.270 | CDHU | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m² | 6.6 | 630.65 | 818.5206 | 4162.29 | 5402.232
4.2 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 4.4 | 715.49 | 928.6345 | 3148.156 | 4085.972
4.3 | 33.07.102 | CDHU | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 22 | 43.99 | 57.0946 | 967.78 | 1255.98
5 | DRENAGEM | [6 empty] | 42541.5556 | 55215.1624
5.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 28.64 | 50.61 | 65.6867 | 1449.4704 | 1881.3616
5.2 | 46.12.220 | CDHU | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 232 | 71.12 | 92.3066 | 16499.84 | 21415.92
5.3 | 46.12.020 | CDHU | Tubo de concreto (PS-1),DN=400mm | m | 42 | 103.79 | 134.709 | 4359.18 | 5657.82
5.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.84 | 160.61 | 208.4557 | 134.9124 | 175.1064
5.5 | 46.20.010 | CDHU | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | m | 274 | 59.05 | 76.641 | 16179.7 | 20999.36
5.6 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 0.44 | 483.74 | 627.8461 | 212.8456 | 276.254
5.7 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.44 | 98.28 | 127.5576 | 43.2432 | 56.1264
5.8 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UM | 1 | 293.81 | 381.336 | 293.81 | 381.34
5.9 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série | m | 46.45 | 72.52 | 94.1237 | 3368.554 | 4371.874
6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4100.432 | 5322.576
6.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 347.2 | 11.81 | 15.3282 | 4100.432 | 5322.576
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | SEM BDI | COM BDI
[8 empty] | 196821.8349 | 254224.453
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2.022.
_______________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIO DE OBRAS, INFRAEST. E URBANISMO
_____________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CAMPO DE FUTEBOL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | vb | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Placa 1,20 x 2,40 cm |  |  | 1.2 | 2.4 |  |  | 2.88
2.88
2.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Container |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
4
2.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro quimico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 4
4
3 |  |  | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO
3.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | QUANT. | LARG. | ALT. | COMP. | X | TOTAL
|  |  | Extensão |  |  |  |  | 351 |  | 351
351
3.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1° e 2° categoria | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,20 m extensão X 0,23 m profundidade X 0,15 m largura |  |  | 0.15 | 347.2 | 0.23 |  | 11.9784
|  |  | 158 estacas X 0,30 m diâmetro X 0,50 m profundidade |  |  | 0.07065 |  | 0.5 | 158 | 5.5813
17.5598
3.3 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1° e 2° categoria | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,20 m extensão X 0,23 m profundidade X 0,15 m largura |  |  | 0.15 | 347.2 | 0.23 |  | 11.9784
|  |  | 158 estacas X 0,30 m diâmetro X 0,50 m profundidade |  |  | 0.07065 |  | 0.5 | 158 | 5.5813
|  |  | 30% de empolamento | [6 empty] | 5.2679
22.8277
3.4 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1° e 2° categoria por caminhão até o 2°KM | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,20 m extensão X 0,23 m profundidade X 0,15 m largura |  |  | 0.15 | 347.2 | 0.23 |  | 11.9784
|  |  | 158 estacas X 0,07 m² área de escavação X 0,50 m profundidade |  |  | 0.07065 |  | 0.5 | 158 | 5.5813
|  |  | 30% de empolamento | [6 empty] | 5.2679
22.8277
3.5 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 brocas (2 brocas por portão) X 2,50 m de profundidade |  |  |  |  | 2.5 | 6 | 15
15
3.6 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação CANALETA de 14 x 19 x 39 cm | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 158 estacas X 0,20 m diâmetro de escavação estaca |  |  | 0.2 |  |  | 158 | 31.6
|  |  | (347,20 m extensão - 31,6 m espessura total estacas) x 0,19 m altura de 1 fiada de bloco |  |  | 31.6 | 347.2 | 0.19 |  | 59.964
59.964
3.7 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 158 estacas X 0,20 m diâmetro de escavação estaca |  |  | 0.2 |  |  | 158 | 31.6
|  |  | (347,20 m extensão - 31,6 m espessura total estacas) x 0,19 m altura de 2 fiadas de bloco |  |  | 31.6 | 347.2 | 0.18999 | 2 | 119.9217
119.9217
3.8 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 158 estacas X 0,07 m² área de escavação X 0,50 m profundidade |  |  | 0.07065 |  | 0.5 | 158 | 5.5813
|  |  | 315,6 m de canaleta X 0,10 m largura da canaleta X 0,17 m de altura da canaleta |  |  | 0.1 | 315.6 | 0.17 |  | 5.3652
|  |  | 6 pilares X 2,60 m de altura X 0,25 m de largura X 0,25 m de comprimento |  |  | 0.25 | 0.25 | 2.6 | 6 | 0.975
|  |  | 347,20 m extensão X 0,15 m largura X 0,03 m altura da camada |  |  | 0.15 | 347.2 | 0.03 |  | 1.5624
13.484
3.9 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 158 estacas X 0,07 área de escavação X 0,50 profundidade |  |  | 0.07065 |  | 0.5 | 158 | 5.5813
|  |  | 315,6 m de canaleta X 0,10 m largura da canaleta X 0,17 m de altura da canaleta |  |  | 0.1 | 315.6 | 0.17 |  | 5.3652
|  |  | 6 pilares X 2,60 m de altura X 0,25 m de largura X 0,25 m de comprimento |  |  | 0.25 | 0.25 | 2.6 | 6 | 0.975
|  |  | 347,20 m extensão X 0,15 m largura X 0,03 m altura da camada |  |  | 0.15 | 347.2 | 0.03 |  | 1.5624
13.484
3.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500Mpa | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 315,6 m de canaleta X 0,245 peso do aço (6,3mm) em kg/m |  |  |  | 315.6 |  | 0.245 | 77.322
|  |  | 2,60 altura da barra de aço X 6 pilares X 4 barras por pilar X 0,617 peso do aço (10mm) em kg/m |  |  | 4 | 6 | 2.6 | 0.617 | 38.5008
115.8228
3.11 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600Mpa | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 104 estribos X 0,88 de comprimento estribo X 0,154 peso do aço (5mm) em kg/m |  |  | 104 | 0.88 |  | 0.154 | 14.0941
14.0941
3.12 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,2 m extensão X 0,2 altura do bloco canaleta X 2 lados |  |  |  | 347.2 | 0.2 | 2 | 138.88
|  |  | 347,2 m extensão X 0,2 altura do bloco vedaçao X 2 lados |  |  |  | 347.2 | 0.2 | 2 | 138.88
|  |  | 347,2 m extensão X 0,15 m espessura bloco (parte superior) - 1,58 m² área das estacas |  |  | 0.15 | 347.2 |  | 1.58 | 50.5
|  |  | 2,60 altura do pilar X 0,25 comprimento do pilar X 4 lados do pilar X 6 pilares |  |  | 4 | 0.25 | 2.6 | 6 | 15.6
343.86
3.13 | CDHU | 34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado e 2', montantes em mourões de concreto com ponta inclina e arame galvanizado | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,2 metros de cerca em tela de aço |  |  |  | 347.2 |  |  | 347.2
347.2
3.14 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,2 m extensão X 0,2 altura do bloco canaleta X 2 lados |  |  |  | 347.2 | 0.2 | 2 | 138.88
|  |  | 347,2 m extensão X 0,2 altura do bloco vedaçao X 2 lados |  |  |  | 347.2 | 0.2 | 2 | 138.88
|  |  | 347,2 m extensão X 0,15 m espessura bloco (parte superior) - 1,58 m² área das estacas |  |  | 0.15 | 347.2 |  | 1.58 | 50.5
|  |  | 2,60 altura do pilar X 0,25 comprimento do pilar X 4 lados do pilar X 6 pilares |  |  | 4 | 0.25 | 2.6 | 6 | 15.6
343.86
3.15 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 347,2 m extensão X 0,2 altura do bloco canaleta X 2 lados |  |  |  | 347.2 | 0.2 | 2 | 138.88
|  |  | 347,2 m extensão X 0,2 altura do bloco vedaçao X 2 lados |  |  |  | 347.2 | 0.2 | 2 | 138.88
|  |  | 347,2 m extensão X 0,15 m espessura bloco (parte superior) - 1,58 m² área das estacas |  |  | 0.15 | 347.2 |  | 1.58 | 50.5
|  |  | 2,60 altura do pilar X 0,25 comprimento do pilar X 4 lados do pilar X 6 pilares |  |  | 4 | 0.25 | 2.6 | 6 | 15.6
|  |  | Mourões de concreto 2,10 X 0,40 = 0,84 X 158 estacas |  |  | 0.4 |  | 2.1 | 158 | 132.72
476.58
4 |  |  | PORTÃO
4.1 | CDHU | 24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 3,00 m de comprimento X 2,20 m de altura |  |  |  | 3 | 2.2 |  | 6.6
6.6
4.2 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1,00 m de comprimento X 2,00 m de altura |  |  |  | 1 | 2.2 |  | 2.2
|  |  | 1,00 m de comprimento X 2,00 m de altura |  |  |  | 1 | 2.2 |  | 2.2
4.4
4.3 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Portão de 3,00 m de comprimento X 2,20 m de altura X 2 lados de pintura |  |  |  | 3 | 2.2 | 2 | 13.2
|  |  | Portão de 1,00 m de comprimento X 2,20 M de altura X 2 lados de pintura |  |  |  | 1 | 2.2 | 2 | 4.4
|  |  | Portão de 1,00 m de comprimento X 2,20 M de altura X 2 lados de pintura |  |  |  | 1 | 2.2 | 2 | 4.4
22
5 |  |  | DRENAGEM
5.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 0,40 m diâmetro do tubo X 232 m comprimento de meio tubo X 0,20 m profundidade de escavação p/ encaixe do tubo meio tubo |  |  | 0.4 | 232 | 0.2 |  | 18.56
|  |  | 42 m comprimento do tubo X 0,60 m de profundidade X 0,40 m de largura |  |  | 0.40 | 42 | 0.60 |  | 10.08
28.64
5.2 | CDHU | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 232 metros de meio tubo de DN=400 mm (0,40 m) |  |  |  | 232 |  |  | 232
232
5.3 | CDHU | 46.12.020 | Tubo de concreto (OS-1), DN= 400mm | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 42 metros de tubo de concreto de DN=400mm (0,40 m) |  |  |  | 42 |  |  | 42
42
5.4 | CDHU | 46.20.010 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de até 600 mm | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 232 metros meio tubo de 400 mm (0,40 m) + 42 metros de tubo de concreto de DN=400mm (0,40 m) |  |  |  | 274 |  |  | 274
274
5.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X
|  |  | Assentamento de tubo de concreto |  |  | 0.4 | 42 | 0.05 |  | 0.84
0.84
5.6 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20Mpa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 147,03 comprimento do tubo junto ao alambrado X 0,10 m largura do acabamento X 0,03 m de espessura |  |  | 0.1 | 147.03 | 0.03 |  | 0.44109
0.44109
5.7 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 147,03 comprimento do tubo junto ao alambrado X 0,10 m largura do acabamento X 0,03 m de espessura |  |  | 0.1 | 147.03 | 0.03 |  | 0.44109
0.44109
5.8 | CDHU | 49.03.020 | Caixa em alvenaria com tampa, 600 x 600 x 600 mm | UM | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Captação de água pluvial |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1
1
5.9 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 24 quantidade de buzinotes com comprimento até o talude = 46,45 m de tubo |  |  |  | 46.45 |  | 1 | 46.45
46.45
6 |  |  | Serviços finais
6.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área da obra = 347,20 m de extensão X 1 m de ocupação de serviços |  |  | 1 | 347.2 |  |  | 347.2
347.2
_______________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
_______________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  | FONTE DE CUSTO:
SINAPI : SETEMBRO/2022
COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 47,60% (MÊS)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 |  | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90777 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 91.71 | 1467.36
1.2 | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 33.27 | 2661.6
|  |  |  | TOTAL |  | 4128.96
Permanência do engenheiro na obra = 4 horas por mês x 4 mêses = 16 horas
Permanência do encarregado na obra = 20 horas por mês x 4 mêses = 80 horas
_______________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIO DE OBRAS, INFRAEST. E URBANISMO
_______________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE ITEM - SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO POR ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: BAIRRO JARDIM CANANÉIA - PILAR DO SUL/SP
34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | COEFICIENTE | CUSTO
B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 0.5 | 10.38
B.01.000.010144 | Serralheiro | H | 0.27 | 13.64
B.01.000.010145 | Ajudante serralheiro | H | 0.54 | 8.53
B.01.000.010146 | Servente | H | 1 | 8.53
C.07.000.027504 | Mourão de concreto 10x10x300cm, curvo com 8 furos | UM | 0.4167 | 79.03
E.02.000.027018 | Arame farpado galvanizado fio Nº 16 BWG | M | 3 | 1.02
E.02.000.090264 | Arame galvanizado nº 14 BWG | KG | 0.22 | 22.1
E.10.000.027511 | Tela de aço galvanizado, fio 10 BWG, malha 2´ tipo alambrado | M² | 1.89 | 73.78
217.01
34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame galvanizado nº 14 BWG | M | COEFICIENTE | CUSTO
B.01.000.010139 | Pedreiro | H | 0.5 | 10.38
B.01.000.010144 | Serralheiro | H | 0.27 | 13.64
B.01.000.010145 | Ajudante serralheiro | H | 0.54 | 8.53
B.01.000.010146 | Servente | H | 1 | 8.53
C.07.000.027504 | Mourão de concreto 10x10x300cm, curvo com 8 furos | UM | 0.4167 | 79.03
E.02.000.090264 | Arame galvanizado nº 14 BWG | KG | 0.22 | 22.1
E.02.000.090264 | Arame galvanizado nº 14 BWG | KG | 0.22 | 22.1
E.10.000.027511 | Tela de aço galvanizado, fio 10 BWG, malha 2´ tipo alambrado | M² | 1.89 | 73.78
238.09
_______________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIO DE OBRAS, INFRAEST. E URBANISMO
_______________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: BAIRRO JARDIM CANANÉIA - PILAR DO SUL/SP.
PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4128.96 | 1032.24 | 1032.24 | 1032.24 | 1032.24
| % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8659.6208 | 8659.6208
| % | 3.406% | 100%
3 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | 170153.9498 | 56717.9833 | 56717.9833 | 56717.9833
| % | 66.93% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | PORTÕES DE ACESSO | 10744.184 |  |  | 10744.184
| % | 4.226% |  |  | 100%
5 | DRENAGEM | 55215.1624 |  |  | 27607.5812 | 27607.5812
| % | 21.72% |  |  | 50% | 50%
6 | SERVIÇOS FINAIS | 5322.576 |  |  |  | 5322.576
| % | 2.094% |  |  |  | 100%
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 254224.453
|  | TOTAL (R$) | 66409.8441 | 57750.2233 | 96101.9885 | 33962.3972
|  | TOTAL (%) | 26.12% | 22.72% | 37.8% | 13.36%
|  | ACUMULADO (R$) | 66409.8441 | 124160.0673 | 220262.0558 | 254224.453
|  | ACUMULADO (%) | 26.12% | 48.84% | 86.64% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA CONTRATANTE.
PILAR DO SUL-SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2022.
_______________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIO DE OBRAS, INFRAEST. E URBANISMO
_______________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES