## PO 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESCOLAR COM EXECUÇÃO DE GRADIL COM MURETA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES. | [6 empty] | SINAPI |  | DATA REF.TÉC: 13/04/2023
[7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | 47,57%(MÊS)
LOCAL: AV. MIGUEL PETRERE, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL-SP | [6 empty] | CDHU 189 |  | DATA BASE: FEV/23
[7 empty] | LEIS SOCIAIS: |  | 97.78%
[7 empty] | FDE |  | 2023-01-01
[7 empty] | LEIS SOCIAIS: |  | 120.9%
[7 empty] | BDI |  | 29.79%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL + MÃO DE OBRA) | UND. | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | CUSTO TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 8872.64 |  | 8872.64
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | VB | 1 | 8872.64 | 8872.64 | - | 8872.64
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7882.4364 |  | 10230.6142
2.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 160.86 | 1.38 | 221.9868 | 1.7911 | 288.1167
2.2 | 02.08.040 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 2.88 | 321.67 | 926.4096 | 417.4955 | 1202.387
2.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UN X MÊS | 4 | 765.05 | 3060.2 | 992.9584 | 3971.8336
2.4 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN X MÊS | 4 | 918.46 | 3673.84 | 1192.0692 | 4768.2769
3 | GRADIL COM MURETA | [5 empty] | 275187.6412 |  | 357166.0396
3.1 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 24 | 19.42 | 466.08 | 25.2052 | 604.9252
3.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.19188 | 185.57 | 35.6072 | 240.8513 | 46.2145
3.3 | 06.02.040 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 7.065 | 65.46 | 462.4749 | 84.9605 | 600.2462
3.4 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 13.4273 | 101.03 | 1356.5581 | 131.1268 | 1760.6768 | FDE | DESCONTO 23% | BDI 29,79%
3.5 | 16.01.029 | FDE | FD-24 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (H=235cm) | M | 160.86 | 1596.8496 | 256869.232 | 2072.5511 | 333390.5762 | 1513.31 | 1230.3333 | 1596.8496
3.6 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 159.2514 | 20.34 | 3239.1735 | 26.3993 | 4204.1233
3.7 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 159.2514 | 11.41 | 1817.0585 | 14.809 | 2358.3602
3.8 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.8088 | 762.6 | 616.7909 | 989.7785 | 800.5329
3.9 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 249.558 | 28.4 | 7087.4472 | 36.8604 | 9198.7977
3.10 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 3 | 70.81 | 212.43 | 91.9043 | 275.7129
3.11 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A | M2 | 20.22 | 90.29 | 1825.6638 | 117.1874 | 2369.529
3.12 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 8.2565 | 10.94 | 90.3261 | 14.199 | 117.2343
3.13 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 40.44 | 6.21 | 251.1324 | 8.06 | 325.9447
3.14 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica | M2 | 20.22 | 3.62 | 73.1964 | 4.6984 | 95.0016
3.15 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0.25275 | 652.59 | 164.9421 | 846.9966 | 214.0784
3.16 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.25275 | 169.39 | 42.8133 | 219.8513 | 55.5674
3.17 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.18816 | 477.29 | 89.8069 | 619.4747 | 116.5604
3.18 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou Enchimento | M3 | 0.18816 | 71.14 | 13.3857 | 92.3326 | 17.3733
3.19 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 36.9792 | 10.94 | 404.5524 | 14.199 | 525.0686
3.20 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 5.6672 | 12.17 | 68.9698 | 15.7954 | 89.5159
4 | PORTÕES | [5 empty] | 25097.702 |  | 32574.3074
4.1 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 6 | 19.42 | 116.52 | 25.2052 | 151.2313
4.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.027 | 185.57 | 5.0104 | 240.8513 | 6.503
4.3 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.027 | 101.03 | 2.7278 | 131.1268 | 3.5404
4.4 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 1.8 | 10.06 | 18.108 | 13.0569 | 23.5024
4.5 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 9 | 6.21 | 55.89 | 8.06 | 72.5396
4.6 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 9 | 20.34 | 183.06 | 26.3993 | 237.5936
4.7 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 9 | 11.41 | 102.69 | 14.809 | 133.2814
4.8 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 9.5408 | 28.4 | 270.9587 | 36.8604 | 351.6773 | FDE | DESCONTO 23% | BDI 29,79%
4.9 | 16.01.081 | FDE | PT-31 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x235cm) | UND | 1 | 10013.3513 | 10013.3513 | 12996.3286 | 12996.3286 | 9489.5 | 7715.0407 | 10013.3513
4.10 | 16.01.083 | FDE | PT-33 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (180x235cm) | UND | 2 | 7164.6929 | 14329.3858 | 9299.0549 | 18598.1098 | 6789.87 | 5520.2195 | 7164.6929
5 | CALÇADA | [5 empty] | 8673.9271 |  | 11257.89
5.1 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 39.2 | 19.42 | 761.264 | 25.2052 | 988.0445
5.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 1.6832 | 185.57 | 312.3514 | 240.8513 | 405.4009
5.3 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 16.3832 | 101.03 | 1655.1947 | 131.1268 | 2148.2772
5.4 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 26.96 | 6.27 | 169.0392 | 8.1378 | 219.396
5.5 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 78 | 1.69 | 131.82 | 2.1935 | 171.0892
5.6 | 101617 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural) | M2 | 83.92 | 3.27 | 274.4184 | 4.2441 | 356.1676
5.7 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 2.5176 | 169.39 | 426.4563 | 219.8513 | 553.4976
5.8 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 5.0352 | 643.77 | 3241.5107 | 835.5491 | 4207.1567
5.9 | 17.03.040 | CDHU | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M2 | 30 | 33.98 | 1019.4 | 44.1026 | 1323.0793
5.10 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 16.18 | 42.18 | 682.4724 | 54.7454 | 885.7809
6 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 785.8449 |  | 1019.9481
6.1 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 16.2 | 19.42 | 314.604 | 25.2052 | 408.3245
6.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.324 | 185.57 | 60.1247 | 240.8513 | 78.0358
6.3 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.324 | 101.03 | 32.7337 | 131.1268 | 42.4851
6.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.162 | 169.39 | 27.4412 | 219.8513 | 35.6159
6.5 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.324 | 477.29 | 154.642 | 619.4747 | 200.7098
6.6 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou Enchimento | M3 | 0.324 | 71.14 | 23.0494 | 92.3326 | 29.9158
6.7 | 30.04.030 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.125 | 139.83 | 157.3088 | 181.4854 | 204.171
6.8 | 30.04.070 | CDHU | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 1.125 | 14.17 | 15.9413 | 18.3912 | 20.6901
7 | ENTRADA DE ÁGUA | [5 empty] | 1811.15 |  | 2350.6916
7.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.2 | 185.57 | 37.114 | 240.8513 | 48.1703
7.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.2 | 101.03 | 20.206 | 131.1268 | 26.2254
7.3 | 45.01.020 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ - execução do abrigo e cavalete | UND | 1 | 1325.39 | 1325.39 | 1720.2237 | 1720.2237
7.4 | 95675 | SINAPI | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. | UND | 1 | 149.94 | 149.94 | 194.6071 | 194.6071
7.5 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 | 27.85 | 278.5 | 36.1465 | 361.4651
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 2466.6366 |  | 3201.4476
8.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 208.86 | 11.81 | 2466.6366 | 15.3282 | 3201.4476
[8 empty] | TOTAL SEM BDI | 330777.9782
[8 empty] | TOTAL COM BDI 29,79% | 426673.5785
PILAR DO SUL-SP, 10 DE MAIO DE 2023.
Eduardo Oliveira dos Santos Junior Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos Técnico em Edificações
________________________________________ JEFERSON ROBERTO F. DOS SANTOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
______________________________________ EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## MEM. CALCULO R02
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESCOLAR COM EXECUÇÃO DE GRADIL COM MURETA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
LOCAL: AV. MIGUEL PETRERE, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL-SP
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | VB | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 8 horas por mês x 4 meses | H | 32 |  |  |  |  | 32
[9 empty] | >> | 32
1.2 | SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | VB | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 horas por dia no período de 4 meses | H | 160 |  |  |  |  | 160
[9 empty] | >> | 160
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área de obra |  |  | 1 | 160.86 |  |  | 160.86
[9 empty] | >> | 160.86
2.2 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Placa 1,20 x 2,40 cm |  |  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
[9 empty] | >> | 2.88
2.3 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UN X MÊS | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 container por 4 meses |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
[9 empty] | >> | 4
2.4 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN X MÊS | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 banheiro por 4 meses |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
[9 empty] | >> | 4
3 | GRADIL COM MURETA
3.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçadas + guias |  |  |  | 5.3 |  | 2 | 10.6
|  |  | Pavimento |  |  |  | 6.7 |  | 2 | 13.4
[9 empty] | >> | 24
3.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Demolição da calçada |  |  | 0.26 | 5.1 | 0.06 |  | 0.07956
|  |  | Demolição do pavimento |  |  | 0.26 | 6.7 | 0.06 |  | 0.10452
|  |  | Demolição da guia |  |  | 0.26 | 0.2 | 0.15 |  | 0.0078
[9 empty] | >> | 0.19188
3.3 | CDHU | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Brocas de 20cm |  |  | 0.0314 | 3 |  | 75 | 7.065
[9 empty] | >> | 7.065
3.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Demolição da calçada |  |  | 0.26 | 5.1 | 0.06 |  | 0.07956
|  |  | Demolição do pavimento |  |  | 0.26 | 6.7 | 0.06 |  | 0.10452
|  |  | Demolição da guia |  |  | 0.26 | 0.2 | 0.15 |  | 0.0078
|  |  | Volume de terra das brocas |  |  | 0.0314 | 3 |  | 75 | 7.065
|  |  | Volume de terra do baldrame |  |  | 0.2 | 154.26 | 0.2 |  | 6.1704
[9 empty] | >> | 13.4273
3.5 | FDE | 16.01.029 | FD-24 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (H=235cm) | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão do gradil |  |  |  | 160.86 |  |  | 160.86
[9 empty] | >> | 160.86
3.6 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta gradil |  |  |  | 160.86 | 0.495 | 2 | 159.2514
[9 empty] | >> | 159.2514
3.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta gradil |  |  |  | 160.86 | 0.495 | 2 | 159.2514
[9 empty] | >> | 159.2514
3.8 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Complemento mureta gradil (L01) |  |  | 0.02 | 33.7 | 0.6 | 2 | 0.8088
0.8088
3.9 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta gradil |  |  |  | 160.86 | 0.495 | 2 | 159.2514
|  |  | Complemento mureta |  |  |  | 33.7 | 0.6 | 2 | 40.44
|  |  | Cimalha |  |  | 0.31 | 160.86 |  |  | 49.8666
[9 empty] | >> | 249.558
3.10 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Buzinotes |  |  |  | 3 |  |  | 3
[9 empty] | >> | 3
3.11 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐classe A | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Nivelamento da mureta (L01) |  |  |  | 33.7 | 0.6 |  | 20.22
[9 empty] | >> | 20.22
3.12 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Amarração horizontal dos blocos (Ø=6,3mm) | 0.245 |  |  | 33.7 |  |  | 8.2565
[9 empty] | >> | 8.2565
3.13 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Complemento mureta |  |  |  | 33.7 | 0.6 | 2 | 40.44
[9 empty] | >> | 40.44
3.14 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aterro - Lado da calçada |  |  |  | 33.7 | 0.6 |  | 20.22
[9 empty] | >> | 20.22
3.15 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Base da alvenaria de embasamento |  |  | 0.25 | 33.7 | 0.03 |  | 0.25275
0.25275
3.16 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Base da alvenaria de embasamento |  |  | 0.25 | 33.7 | 0.03 |  | 0.25275
0.25275
3.17 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.6 | 16 | 0.18816
0.18816
3.18 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou Enchimento | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.6 | 16 | 0.18816
0.18816
3.19 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 0,60m X 4 und. X 16 und. X 0,963 (Massa nominal 12,5mm kg/m) | 0.963 |  |  | 2.4 |  | 16 | 36.9792
36.9792
3.20 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 0,80m X 0,46m X 0,154 (Massa nominal 5,00mm kg/m) | 0.154 |  |  | 0.46 |  | 80 | 5.6672
5.6672
4 | PORTÕES
4.1 |  | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçadas |  |  |  | 1.2 |  | 4 | 4.8
|  |  | Pavimento |  |  |  | 1.2 |  | 1 | 1.2
[9 empty] | >> | 6
4.2 |  | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçadas |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 4 | 0.0216
|  |  | Pavimento |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 1 | 0.0054
[9 empty] | >> | 0.027
4.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição da calçada |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 4 | 0.0216
|  |  | Entulho gerado pela demolição do pavimento |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 1 | 0.0054
[9 empty] | >> | 0.027
4.4 | CDHU | 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilares dos portões 0,30 x 0,30m |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.8
[9 empty] | >> | 1.8
4.5 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
[9 empty] | >> | 9
4.6 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
[9 empty] | >> | 9
4.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
[9 empty] | >> | 9
4.8 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
|  |  | Cimalha |  |  | 0.26 | 0.26 |  | 8 | 0.5408
[9 empty] | >> | 9.5408
4.9 | FDE | 16.01.081 | PT-31 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x235cm) | UN | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Veículos |  | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | >> | 1
4.10 | FDE | 16.01.083 | PT-33 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (180x235cm) | UN | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Social |  | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | >> | 2
5 | CALÇADA
5.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da calçada |  |  |  | 33.7 |  |  | 33.7
|  |  | Área interna - complemento radier |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
[9 empty] | >> | 39.2
5.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da calçada (vigota) |  |  | 0.1 | 33.7 | 0.16 |  | 0.5392
|  |  | Baldrame quadra radier |  |  | 0.2 | 28.6 | 0.2 |  | 1.144
[9 empty] | >> | 1.6832
5.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição da vigota |  |  | 0.1 | 33.7 | 0.16 |  | 0.5392
|  |  | Entulho gerado escavação interna |  |  | 1 | 30 | 0.09 |  | 2.7
|  |  | Entulho gerado escavação externa |  |  | 1.6 | 30 | 0.25 |  | 12
|  |  | Entulho gerado pela demolição do baldrame (interno) |  |  | 0.2 | 28.6 | 0.2 |  | 1.144
[9 empty] | >> | 16.3832
5.4 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área de construção da calçada |  |  | 1.6 | 33.7 | 0.5 |  | 26.96
[9 empty] | >> | 26.96
5.5 | CDHU | 07.11.020 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 30 |  |  | 48
[9 empty] | >> | 78
5.6 | SINAPI | 101617 | Regularização, compactação e preparo de fundo de base/vala | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 33.7 |  |  | 53.92
[9 empty] | >> | 83.92
5.7 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 | 0.03 |  | 0.9
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 33.7 | 0.03 |  | 1.6176
[9 empty] | >> | 2.5176
5.8 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 | 0.06 |  | 1.8
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 33.7 | 0.06 |  | 3.2352
[9 empty] | >> | 5.0352
5.9 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 |  |  | 30
[9 empty] | >> | 30
5.10 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna quadra |  |  | 1 | 30 | 0.09 |  | 2.7
|  |  | Área externa quadra |  |  | 1.6 | 33.7 | 0.5 |  | 13.48
[9 empty] | >> | 16.18
6 | ACESSIBILIDADE
6.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da calçada |  |  |  | 5.4 |  | 3 | 16.2
[9 empty] | >> | 16.2
6.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Execução de 3 rampas |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
[9 empty] | >> | 0.324
6.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição da calçada |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
[9 empty] | >> | 0.324
6.4 |  | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Camada de 3 cm |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.03 | 3 | 0.162
[9 empty] | >> | 0.162
6.5 |  | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 cm de espessura |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
[9 empty] | >> | 0.324
6.6 |  | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou Enchimento | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 cm de espessura |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
[9 empty] | >> | 0.324
6.7 |  | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm),assentado com argamassa mista | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 peças por rampa |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 18 | 1.125
[9 empty] | >> | 1.125
6.8 |  | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 peças por rampa |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 18 | 1.125
[9 empty] | >> | 1.125
7 | ENTRADA DE ÁGUA
7.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Abrigo existente |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  | 0.2
[9 empty] | >> | 0.2
7.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição do abrigo |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  | 0.2
[9 empty] | >> | 0.2
7.3 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ - execução do abrigo e cavalete | UND | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 ponto |  | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | >> | 1
7.4 | SINAPI | 95675 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. | UND | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 ponto |  | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | >> | 1
7.5 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Ligação com rede de abastecimento |  |  |  | 10 |  |  | 10
[9 empty] | >> | 10
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
8.1 |  | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Gradil com mureta |  |  | 1 | 160.86 |  |  | 160.86
|  |  | Calçada |  |  | 1.6 | 30 |  |  | 48
[9 empty] | >> | 208.86
PILAR DO SUL-SP, 10 DE MAIO DE 2.023.
________________________________________ JEFERSON ROBERTO F. DOS SANTOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
______________________________________ EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## ADM. LOCAL
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESCOLAR COM EXECUÇÃO DE GRADIL COM MURETA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
LOCAL: AV. MIGUEL PETRERE, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL-SP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | EQUIPE TÉCNICA | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 109.82 | 3514.24
2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 33.49 | 5358.4
|  |  | TOTAL |  |  | 8872.64
Permanência do engenheiro na obra: 8 horas por mês x 4 meses = 32 horas
Permanência do encarregado na obra: 40 horas por mês x 4 meses = 160 horas
PILAR DO SUL-SP, 10 DE MAIO DE 2.023.
________________________________________ JEFERSON ROBERTO F. DOS SANTOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
______________________________________ EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESCOLAR COM EXECUÇÃO DE GRADIL COM MURETA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
LOCAL: AV. MIGUEL PETRERE, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL-SP
PRAZO DA OBRA: 120 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8872.64 | 2218.16 | 2218.16 | 2218.16 | 2218.16
| % | 2.079% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10230.6142 | 10230.61
| % | 2.398% | 100%
3 | GRADIL COM MURETA | 357166.0396 | 119055.3465 | 119055.3465 | 119055.3465
| % | 83.71% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | PORTÕES | 32574.3074 |  |  | 32574.3074
| % | 7.634% |  |  | 100%
5 | CALÇADA | 11257.89 |  |  | 7880.523 | 3377.367
| % | 2.639% |  |  | 70% | 30%
6 | ACESSIBILIDADE | 1019.9481 |  |  |  | 1019.9481
| % | 0.239% |  |  |  | 100%
7 | ENTRADA DE ÁGUA | 2350.6916 | 2350.69
| % | 0.5509% | 100%
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3201.4476 |  |  |  | 3201.4476
| % | 0.7503% |  |  |  | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 426673.5785
| TOTAL (R$) |  | 133854.8065 | 121273.5065 | 161728.3369 | 9816.9327
| TOTAL (%) |  | 31.37% | 28.42% | 37.9% | 2.301%
| ACUMULADO (R$) |  | 133854.8065 | 255128.313 | 416856.6499 | 426673.5827
| ACUMULADO (%) |  | 31.37% | 59.79% | 97.7% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 10 DE MAIO DE 2023.
________________________________________ JEFERSON ROBERTO F. DOS SANTOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
______________________________________ EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## MEM. CALCULO R01
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESCOLAR COM EXECUÇÃO DE GRADIL COM MURETA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
LOCAL: AV. MIGUEL PETRERE, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL-SP
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | VB | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 8 horas por mês x 4 meses | H | 32 |  |  |  |  | 32
32
1.2 | SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | VB | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 2 horas por dia no período de 4 meses | H | 160 |  |  |  |  | 160
160
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área de obra |  |  | 1 | 160.86 |  |  | 160.86
160.86
2.2 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Placa 1,20 x 2,40 cm |  |  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
2.88
2.3 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UN X MÊS | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 container por 4 meses |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
4
2.4 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN X MÊS | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 banheiro por 4 meses |  | 1 |  |  |  | 4 | 4
4
3 | GRADIL COM MURETA
3.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçadas + guias |  |  |  | 5.3 |  | 2 | 10.6
|  |  | Pavimento |  |  |  | 6.7 |  | 2 | 13.4
24
3.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Demolição da calçada |  |  | 0.26 | 5.1 | 0.06 |  | 0.07956
|  |  | Demolição do pavimento |  |  | 0.26 | 6.7 | 0.06 |  | 0.10452
|  |  | Demolição da guia |  |  | 0.26 | 0.2 | 0.15 |  | 0.0078
0.19188
3.3 | CDHU | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Brocas de 20cm |  |  | 0.0314 | 3 |  | 75 | 7.065
7.065
3.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Demolição da calçada |  |  | 0.26 | 5.1 | 0.06 |  | 0.07956
|  |  | Demolição do pavimento |  |  | 0.26 | 6.7 | 0.06 |  | 0.10452
|  |  | Demolição da guia |  |  | 0.26 | 0.2 | 0.15
|  |  | Volume de terra das brocas |  |  | 0.0314 | 3 |  | 75 | 7.065
|  |  | Volume de terra do baldrame |  |  | 0.2 | 154.26 | 0.2 |  | 6.1704
13.4195
3.5 | FDE | 16.01.029 | FD-24 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (H=235cm) | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão do gradil |  |  |  | 160.86 |  |  | 160.86
160.86
3.6 | CDHU | 01.23.222 | Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | Und | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Furação com broca de vídea para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 10mm) - Aço do baldrame |  | 56 |  |  |  |  | 56
56
3.7 | CDHU | 01.23.221 | Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm) | Und | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Furação com broca de vídea para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para até 8mm) - Aço das canaletas |  | 28 |  |  |  |  | 28
28
3.8 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta gradil |  |  |  | 160.86 | 0.495 | 2 | 159.2514
|  |  | Complemento mureta |  |  |  | 33.7 | 0.6 | 2 | 40.44
199.6914
3.9 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta gradil |  |  |  | 160.86 | 0.495 | 2 | 159.2514
|  |  | Complemento mureta |  |  |  | 33.7 | 0.6 | 2 | 40.44
199.6914
3.10 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta gradil |  |  |  | 160.86 | 0.495 | 2 | 159.2514
|  |  | Complemento mureta |  |  |  | 33.7 | 0.6 | 2 | 40.44
|  |  | Cimalha |  |  | 0.31 | 160.86 |  |  | 49.8666
249.558
3.11 | CDHU |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Buzinotes |  |  |  | 3 |  |  | 3
3
3.12 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Nivelamento da mureta |  |  |  | 32.3 | 0.6 |  | 19.38
19.38
3.13 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Amarração horizontal dos blocos | 0.245 |  |  | 33.7 |  |  | 8.2565
8.2565
3.14 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Complemento mureta |  |  |  | 33.7 | 0.6 | 2 | 40.44
40.44
3.15 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aterro calçada |  |  |  | 33.7 | 0.6 |  | 20.22
20.22
4 | PORTÕES
4.1 |  | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçadas |  |  |  | 1.2 |  | 4 | 4.8
|  |  | Pavimento |  |  |  | 1.2 |  | 1 | 1.2
6
4.2 |  | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Calçadas |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 4 | 0.0216
|  |  | Pavimento |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 1 | 0.0054
0.027
4.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição da calçada |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 4 | 0.0216
|  |  | Entulho gerado pela demolição do pavimento |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 1 | 0.0054
0.027
0.00 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Portões |  | 6 |  | 3 |  |  | 18
18
0.00 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Pilarete de concreto 0,20x0,20m: Peso do Aço x Quantidade de Pilares x Dimensões dos Pilares x 4 Barras por Pilar | 0.617 | 4 |  | 2.5 |  | 6 | 37.02
|  |  | Aço Broca: 0,963 peso do aço 12,5mm x 4 barras por broca x 3,20m = 12,33kg - 1kg = 11,33 kg/broca x 6 brocas | 0.963 | 4 |  | 3.2 |  | 6 | 67.9584
104.9784
0.00 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Pilar | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 pilares de 2,5m x 0,20m x 0,20m = 15m / 0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 100 estribos x 0,66m de comprimento do estribo = 66m X 0,154 = 10,16 kg (6mm) | 0.222 | 100 |  | 0.66 |  |  | 14.652
|  |  | 6 brocas de 3,20m = 19,20m / 0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 128 estribos x 0,66m de comprimento do estribo = 84,48m X 0,109 = 9,21kg (4,2mm) | 0.109 | 128 |  | 0.66 |  |  | 9.2083
14.652
4.4 | CDHU | 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilares dos portões 0,30 x 0,30m | [5 empty] | 6 | 6
6
0.00 |  | 09.01.030 | Fôrma em madeira comum para estrutura | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilaretes de concreto - portão |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
9
0.00 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Pilar | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cmX20cm - portões |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 0.6
0.6
0.00 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Pilar | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cmX20cm - portões |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 0.6
0.6
4.5 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
9
4.6 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
9
4.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
9
4.8 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Pilar de concreto 20cm X 20cm - portões |  |  | 0.2 |  | 2.5 | 18 | 9
9
4.9 | FDE | 16.01.081 | PT-31 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x235cm) | Und | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Acesso veículos |  | 1 |  |  |  |  | 1
1
4.10 | FDE | 16.01.083 | PT-33 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (180x235cm) | Und | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Acesso pessoas |  | 2 |  |  |  |  | 2
2
5 | CALÇADA
5.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da calçada |  |  |  | 33.7 |  |  | 33.7
33.7
5.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da calçada (vigota) |  |  | 0.1 | 33.7 | 0.16 |  | 0.5392
|  |  | Baldrame quadra radier |  |  | 0.2 | 28.6 | 0.2 |  | 1.144
1.6832
5.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição da vigota |  |  | 0.1 | 33.7 | 0.16 |  | 0.5392
|  |  | Entulho gerado escavação interna |  |  | 1 | 30 | 0.09 |  | 2.7
|  |  | Entulho gerado escavação externa |  |  | 1.6 | 30 | 0.25 |  | 12
|  |  | Entulho gerado pela demolição do baldrame (interno) |  |  | 0.2 | 28.6 | 0.2 |  | 1.144
16.3832
5.4 | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
Limpeza de área com vegetação
0
5.5 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área de construção da calçada |  |  | 1.6 | 30 | 0.5 |  | 24
24
5.6 | CDHU | 07.11.020 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 30 |  |  | 48
78
5.7 | SINAPI | 101617 | Regularização, compactação e preparo de fundo de base/vala | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 30 |  |  | 48
78
5.8 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 | 0.03 |  | 0.9
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 30 | 0.03 |  | 1.44
2.34
5.9 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 | 0.06 |  | 1.8
|  |  | Área externa passeio público |  |  | 1.6 | 30 | 0.06 |  | 2.88
4.68
5.10 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  |  | 1 | 30 |  |  | 30
30
5.11 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna quadra |  |  | 1 | 30 | 0.09 |  | 2.7
|  |  | Área externa quadra |  |  | 1.6 | 30 | 0.5 |  | 12
14.7
6 | ACESSIBILIDADE
6.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão da calçada |  |  |  | 5.4 |  | 3 | 5.4
5.4
6.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Parte da calçada - 3 rampas |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
0.324
6.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição da calçada |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
0.324
6.4 |  | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Camada de 3 cm |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.03 | 3 | 0.162
0.162
6.5 |  | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 cm de espessura |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
0.324
6.6 |  | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou Enchimento | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 cm de espessura |  |  | 1.5 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.324
0.324
6.7 |  | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 peças por rampa |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 18 | 1.125
1.125
6.8 |  | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 6 peças por rampa |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 18 | 1.125
1.125
7 | ENTRADA DE ÁGUA
7.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Abrigo existente |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  | 0.2
0.2
7.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Entulho gerado pela demolição do abrigo |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  | 0.2
0.2
7.3 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ - execução do abrigo e cavalete | UND | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 ponto |  | 1 |  |  |  |  | 1
1
7.4 | SINAPI | 95675 | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. | UND | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 ponto |  | 1 |  |  |  |  | 1
1
7.5 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Ligação com rede de abastecimento |  |  |  | 10 |  |  | 10
10
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
8.1 |  | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Muro |  |  | 1 | 160.86 |  |  | 160.86
|  |  | Calçada |  |  | 1.2 | 30 |  |  | 36
196.86
8 |  |  | DRENAGEM
4.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Caixa de drenagem água pluvial |  |  | 1 | 1 | 0.7 |  | 0.7
|  |  | Passagem tubo radier |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 |  | 0.09
0.79
6.7 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação com serra de disco diamantado | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Extensão área interna - dois lados |  |  |  | 3 |  |  | 3
3
| CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, tranporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Passagem do tubo radier |  |  |  | 1.5 | 0.1 |  | 0.15
0.15
| CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Passagem do tubo radier |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.15
0.15
4.3 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A - Caixa de Drenagem | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 4 lados de 1m x 0,60 de altura |  | 4 |  |  | 0.4 |  | 1.6
1.6
4.4 | CDHU | 14.01.050 | Cinta em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A - Caixa de Drenagem | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[6 empty] | 1 | 1 | 0.2 |  | 0.2
0.2
4.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Cinta | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço 10mm | 0.617 | 1 |  | 4 |  |  | 2.468
2.468
4.6 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Fundo da caixa captação de água pluvial |  |  | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.1
0.1
4.7 | CDHU |  | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Drenagem água pluvial |  |  |  | 10 |  |  | 10
10
4.8 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Pilar | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Tampa da caixa |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.121
|  |  | Corte radier |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.03
0.151
5.8 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Tampa da caixa |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.121
|  |  | Corte radier |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.03
0.151
4.9 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Tampa de Concreto | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 barra a cada 0,10m na horizontal x Peso do Aço x Comprimento da Barra | 0.617 | 10 |  | 1 |  |  | 6.17
|  |  | 1 barra a cada 0,10m na vertical x Peso do Aço x Comprimento da Barra | 0.617 | 10 |  | 1 |  |  | 6.17
12.34
4.10 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura - Tampa de Concreto | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[5 empty] | 4 | 0.15 | 1.05 |  |  | 0.63
0.63
4.11 |  | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Área interna radier |  | 1 |  |  |  |  | 1
1
3 |  |  | MURETA QUADRA
3.1 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou covas com profundidade até 2 m | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 46.8 | 0.3 |  | 2.808
2.808
3.2 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 46.8 | 0.3 |  | 2.808
2.808
3.3 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa c/compactação | m | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | 1 broca a cada 2,50m na extensão de 26,80 metros = 11 brocas |  | 11 |  | 1 |  |  | 11
11
3.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[6 empty] | 0.2 | 46.8 | 0.05 |  | 0.468
0.468
3.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Baldrame | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Viga Baldrame: Peso do Aço x 4 Barras x Comp. das barras | 0.617 | 4 |  | 17 |  |  | 41.956
|  |  | Aço Viga Baldrame: Peso do Aço x 4 Barras x Comp. das barras | 0.617 | 4 |  | 9.8 |  |  | 24.1864
|  |  | Aço Pilar: Peso do Aço x Quantidade de Pilares x Dimensões dos Pilares x 4 Barras por Pilar | 0.617 | 4 |  | 1.4 |  | 11 | 38.0072
|  |  | Aço Broca: 0,617 peso do aço x 4 barras por broca x 1,70m = 4,20kg - 1kg = 3,20 kg/broca x 30 brocas | 0.617 | 4 |  | 1.7 |  | 11 | 35.1516
139.3012
3.6 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Baldrame | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Estribo Viga Baldrame: 16,00m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 107 estribos x 0,88m Comprimento do Estribo x 1 Viga | 0.154 | 113 |  | 0.88 |  | 1 | 15.3138
|  |  | Aço Estribo Viga Baldrame: 9,80m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 65 estribos x 0,88m Comprimento do Estribo x 1 Viga | 0.154 | 65 |  | 0.88 |  | 1 | 8.8088
|  |  | Aço Estribo Pilar: 1,40m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 9 estribos x 0,54m Comprimento do Estribo x 11 Pilares | 0.154 | 9 |  | 0.54 |  | 11 | 8.2328
|  |  | Aço Estribo Broca: 1,70m/0,15m (1 estribo a cada 15cm) = 11 estribos x 0,54m Comprimento do Estribo x 11 Brocas | 0.154 | 11 |  | 0.54 |  | 11 | 10.0624
42.4178
3.7 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - Baldrame e Pilar | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Concreto Viga Baldrame: Dimensões da Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 26.8 | 0.3 |  | 1.608
|  |  | Concreto Pilar: Dimensões dos Pilares x Quantidade de Pilares |  |  | 0.15 | 1.4 | 0.15 | 11 | 0.3465
1.9545
3.8 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Baldrame e Pilar | m³ | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Viga Baldrame: Dimensões da Viga Baldrame |  |  | 0.2 | 26.8 | 0.3 |  | 1.608
|  |  | Pilar: Dimensões dos Pilares x Quantidade de Pilares |  |  | 0.15 | 1.4 | 0.15 | 30 | 0.945
2.553
3.9 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A - Mureta | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta de 17m + Mureta de 9,80m |  |  |  | 26.8 | 1 |  | 26.8
|  |  | Mureta de 20m com apenas uma fiada de bloco |  |  |  | 20 | 0.4 |  | 8
26.8
3.10 | CDHU | 14.01.050 | Cinta em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A - Mureta | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Duas cintas para mureta de 17m e 9,80 m |  |  |  | 26.8 | 0.4 |  | 10.72
10.72
3.11 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaleta | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Aço Canaleta: 0,617 Peso do Aço x 2 Barras (1 Barra por Canaleta) x 76,00m Comprimento Parede/Canaleta | 0.617 | 2 |  | 26.8 |  |  | 33.0712
33.0712
3.12 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta de 17m + Mureta de 9,80m |  |  |  | 26.8 | 1.4 | 2 | 75.04
|  |  | Mureta de 20m com apenas uma fiada de bloco |  |  |  | 20 | 0.2 | 2 | 4
79.04
3.13 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
|  |  | Mureta de 17m + Mureta de 9,80m |  |  |  | 26.8 | 1.4 | 2 | 75.04
|  |  | Mureta de 20m com apenas uma fiada de bloco |  |  |  | 20 | 0.2 | 2 | 4
79.04
3.14 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - Pintura Mureta | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[7 empty] | 26.8 | 1.4 | 2 | 75.04
75.04
3.15 | CDHU | 11.18.060 | Lona | m² | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL
[7 empty] | 17 | 1.6 |  | 27.2
27.2
3.16 | CDHU | B.02.000.042229 | Adesivo estrutural bicomponente, à base de epóxi, ref. Cola Compound- Otto Baumgart | kg | QUANT. | LARG. | COMP. | ALT. | X | TOTAL