## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
PREFEITURA: Pilar do Sul | [6 empty] | Regime de execução: empreitada global |  |  | Boletim CDHU: 190 - com desoneração |  | BDI: 25,00%
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapamento asfáltico e acessibilidade | [6 empty] | Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS
LOCAL: Conjuntos Habitacionais Pilar do Sul “B” (B1 e B2) e Conjuntos Habitacionais Jardim Pinheiro e Jardim dos Ipês | [6 empty] | Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS
Prazo do convênio: 12 (doze) meses
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
ITEM | ETAPAS / FASES | [14 empty] | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 12
1 | Assinatura do convênio - Procedimento Licitatório | 2022-11-30 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23
2 | Execução da Obra - Distribuição (%) mês | [10 empty] | 50% |  | 100%
[12 empty] | R$ 194.765,48 |  | R$ 389.530,95
3 | Liberação recursos SH - Parcela única | [10 empty] | R$ 300.000,00
4 | Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
N.º | SERVIÇOS | [10 empty] | 1ª | ETAPA DE OBRA | 2ª | ETAPA DE OBRA | TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 1.911,66 100,00% |  |  |  | R$ | 1911.66
100%
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [10 empty] | R$ 153.900,72 50,07% |  | R$ 153.481,07 49,93% |  | R$ | 307381.79
100%
3 | ACESSIBILIDADE | [12 empty] | R$ 2.331,31 100,00% |  | R$ | 2331.31
100%
TOTAL POR ETAPA sem BDI | [11 empty] | R$ | 155812.38 | R$ | 155812.38
BDI: 25,00% | [11 empty] | R$ | 38953.1 | R$ | 38953.1
TOTAL POR ETAPA com BDI | [11 empty] | R$ | 194765.48 | R$ | 194765.48
% VALOR | [11 empty] | 50% |  | 50%
[12 empty] | Valor total da obra sem BDI |  |  |  | R$ | 311624.76
[12 empty] | BDI: 25,00% |  |  |  | R$ | 77906.19
[12 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA com BDI |  |  |  | R$ | 389530.95
RECURSO ESTADUAL/SH: R$ |  | 300000
CONTRAPARTIDA MÍNIMA R$ OBRIGATÓRIA: 0% |  | 58429.64
CONTRAPARTIDA PM: R$ |  | 89530.95
PREFEITURA DE PILAR DO SUL RUA TEN ALMEIDA PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000 (15) 3278-9700
CÓDIGO DE ACESSO 991192B9BDF1494488C69BDD41E74792
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas
Assinante: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS em 18/07/2023 11:19:21 CPF:***.***-.668-06 Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 18/07/2023 13:32:23 CPF:***.***-.378-54 Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/991192B9BDF1494488C69BDD41E74792