## ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DA CALÇADA NA "EMEF PROF.ª HILDA HOLTZ DE CARVALHO" | [9 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO LACERDA, BAIRRO: SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL - SP | [9 empty] | FONTES:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [9 empty] | SINAPI - DATA BASE: 09/2022 (DESONERADO)
CDHU: 187 (DESONERADO)
LEIS SOCIAIS = 97,78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Cod. | Material e Mão de Obra | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário COM BDI = 29,79% | Preço Total SEM BDI | Preço Total COM BDI | Memória de Cálculo
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP. | 1 | Administração local | vb | 1 | 5295.44 | 5295.44 | 5295.44 | 5295.44 | Administração local
[7 empty] | SUB TOTAL | 5295.44 | 5295.44
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 2.88 | 174.44 | 226.4057 | 502.3872 | 652.0483 | Placa nas dimensões: 2,40m x 1,20m = 2,88m²
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | un x mês | 4 | 738.31 | 958.2525 | 2953.24 | 3833.0102 | 01 unidade x 4 meses = 04 un x mês
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 4 | 804.1 | 1043.6414 | 3216.4 | 4174.5656 | 01 unidade x 4 meses = 04 un x mês
1.4 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 446.34 | 1.72 | 2.2324 | 767.7048 | 996.4041 | Área de interferência = 446,34m²
1.5 | SINAPI | 98527 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m | un | 7 | 177.4 | 230.2475 | 1241.8 | 1611.7322 | Supressão/remoção de raízes para a execução do passeio público + espaço árvore = 7,00 unidades
1.6 | CDHU | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m | 105.85 | 7.67 | 9.9549 | 811.8695 | 1053.7254 | Retirada da guia existente = 105,85m
1.7 | CDHU | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 3.18 | 307.57 | 399.1951 | 978.0726 | 1269.4404 | Demolição da sarjeta existente = 105,85m x 0,30m x 0,10m = 3,18m³
1.8 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 30.68 | 312.73 | 405.8923 | 9594.5564 | 12452.7748 | Demolição da calçada existente = 306,79m² x 0,10m = 30,68m³
1.9 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 111.52 | 4.77 | 6.191 | 531.9504 | 690.4184 | Demarcação do pavimento asfáltico à ser demolido = 111,52m
1.10 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 142.3 | 28.02 | 36.3672 | 3987.246 | 5175.0466 | Demolição do pavimento asfáltico = 142,30m²
1.11 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 10.04 | 50.61 | 65.6867 | 508.1244 | 659.4947 | Escavação do solo para execução das novas guias e sarjetas = 111,52m x 0,45m x 0,20m = 10,04m³
1.12 | SINAPI | 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | m² | 446.34 | 3.36 | 4.3609 | 1499.7024 | 1946.4637 | Compactação do solo para execução das guias, sarjetas e calçada = 446,34m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 26593.0537 | 34515.1244
2 |  |  | EXECUÇÃO DA CALÇADA, GUIAS E SARJETAS
2.1 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 99.03 | 53.44 | 69.3598 | 5292.1632 | 6868.6986 | Trechos retos = 99,03m
2.2 | CDHU | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 12.49 | 56.25 | 73.0069 | 702.5625 | 911.8559 | Trechos curvos = 12,49m
2.3 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 3.34 | 768.98 | 998.0591 | 2568.3932 | 3333.5175 | Execução de sarjeta = 111,52m x 0,30m x 0,10m = 3,34m³
2.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 12.48 | 160.61 | 208.4557 | 2004.4128 | 2601.5274 | Lastro de brita (guias) = 111,52m x 0,15m x 0,10m = 1,67m³ Lastro de brita (calçada) = 360,41m² x 0,03m = 10,81m³ Total = 1,67m³ + 10,81m³ = 12,48m³
2.5 | SINAPI | 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | m² | 446.34 | 3.36 | 4.3609 | 1499.7024 | 1946.4637 | Compactação da brita = 446,34m²
2.6 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 20.31 | 664.32 | 862.2209 | 13492.3392 | 17511.707 | Execução da calçada e rampas = 321,93m² x 0,06m = 19,31m³ + 38,48m² x 0,025m = 1,00m³ = 20,31m³
2.7 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 38.48 | 141.05 | 183.0688 | 5427.604 | 7044.4872 | Assentamento do podotátil = 38,48m²
2.8 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 38.48 | 13.93 | 18.0797 | 536.0264 | 695.7087 | Área do item 2.7 = 38,48m²
2.9 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 19.01 | 90.76 | 117.7974 | 1725.3476 | 2239.3287 | Forma/Guia para assentamento do podotátil = 253,51m x 0,075m = 19,01m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 33248.5513 | 43153.2947
3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
3.1 | CDHU | 24.03.040 | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 6.79 | 907.21 | 1177.4679 | 6159.9559 | 7995.0068 | Extensão do Guarda-corpo = 7,04m
3.2 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 15.48 | 43.99 | 57.0946 | 680.9652 | 883.8247 | Área = 7,04m x 1,10m x 2 = 15,48m²
3.3 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 23.65 | 13.95 | 18.1057 | 329.9175 | 428.1999 | Espaço árvore = 23,65m²
3.4 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 446.34 | 11.81 | 15.3282 | 5271.2754 | 6841.5883 | Área de intervenção = 446,34m²
[7 empty] | SUB TOTAL | 12442.114 | 16148.6198
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI
[7 empty] | TOTAL | 77579.159 | 99112.4789
PILAR DO SUL, 04 DE NOVEMBRO DE 2022
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
______________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DA CALÇADA NA "EMEF PROF.ª HILDA HOLTZ DE CARVALHO"
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO LACERDA, BAIRRO: SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL - SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1323.86 | 1323.86 | 1323.86 | 1323.86 | 5295.44
| % | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24160.5871 | 3451.5124 | 3451.5124 | 3451.5124 | 34515.1244
| % | 70% | 10% | 10% | 10%
3 | EXECUÇÃO DA CALÇADA, GUIAS E SARJETAS |  | 21576.6474 | 21576.6474 |  | 43153.2947
| % |  | 50% | 50%
4 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 16148.6198 | 16148.6198
| % |  |  |  | 100%
99112.4789
TOTAL (R$) |  | 25484.4471 | 26352.0198 | 26352.0198 | 20923.9922
TOTAL (%) |  | 25.71% | 26.59% | 26.59% | 21.11%
ACUMULADO (R$) |  | 25484.4471 | 51836.4669 | 78188.4867 | 99112.4789
ACUMULADO (%) |  | 25.71% | 52.3% | 78.89% | 100%
PILAR DO SUL, 04 DE NOVEMBRO DE 2022
__________________________________________
Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
_________________________________________
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos
Técnico em Edificações
________________________________________
Neiviton Pereira da Silva
Técnico em Edificações

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DA CALÇADA NA "EMEF PROF.ª HILDA HOLTZ DE CARVALHO" | [5 empty] | FONTE DE CUSTO: SINAPI : SETEMBRO/2022
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO LACERDA, BAIRRO: SANTA CECÍLIA, PILAR DO SUL - SP | [5 empty] | TABELA DESONERADA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 100533 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 40.72 | 1303.04
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 33.27 | 3992.4
|  |  | TOTAL |  |  | 5295.44
Permanência do Técnico na obra: 8 horas por mês x 4 meses = 32 horas
Permanência do Encarregado na obra: 30 horas por mês x 4 meses = 120 horas
PILAR DO SUL-SP, 04 DE NOVEMBRO DE 2022
______________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
____________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
____________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES