## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED | [8 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU "D", PILAR DO SUL-SP | [8 empty] | FONTE:
CDHU: 190 ( DESONERADO)
SINAPI JUNHO/23
LEIS SOCIAIS= 97,78%
BDI= 25,00%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 25% | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI 25% | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2601.2736 | 3251.592
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 2.88 | 903.22 | 1129.025 | 2601.2736 | 3251.592 | >> Placa nas dimensões 2,40m x 1,20m = 2,88m²
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED |  |  |  |  | 13841.1 | 17301.375
2.1 | SINAPI | 101636 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação | un | 21 | 152.89 | 191.1125 | 3210.69 | 4013.3625 | >> Braço à ser instalado
2.2 | SINAPI | 101656 | Luminária de LED para iluminação pública, de 68W até 97W - fornecimento e instalação, eficiência mínima de 150 Lm/W | un | 21 | 470.67 | 588.3375 | 9884.07 | 12355.0875 | >> Luminária à ser instalada
2.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W - fornecimento e instalação | un | 21 | 35.54 | 44.425 | 746.34 | 932.925 | >> Relé à ser instalado
|  |  | QUANTIDADE TOTAL DE LUMINÁRIAS | un | 21 |  | TOTAL | SEM BDI | COM BDI
[8 empty] | 16442.3736 | 20552.967
PILAR DO SUL-SP, 24 DE AGOSTO DE 2023.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL CDHU "D", PILAR DO SUL-SP
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | PRAZO DA OBRA/SERVIÇO: 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3251.592 | 3251.592
| % | 15.82% | 100%
2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED | 17301.375 | 17301.375
| % | 84.18% | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 20552.967
| TOTAL (R$) |  | 20552.967
| TOTAL (%) |  | 100%
| ACUMULADO (R$) |  | 20552.967
| ACUMULADO (%) |  | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 24 DE AGOSTO DE 2023.