## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL | [5 empty] | SINAPI |  | DATA REF.TÉC: 16/11/2023
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | 47,57%(MÊS)
[6 empty] | CDHU 191 |  | DATA BASE: AGO/23
[6 empty] | LEIS SOCIAIS: |  | 97.78%
[6 empty] | BDI |  | 25%
ITEM | FONTE | CÓD. | MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 4683.52 | 4683.52
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | VB | 1 | 4683.52 | 4683.52 | 4683.52 | 4683.52
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4709.7 | 5887.125
2.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 172.6 | 215.75 | 1035.6 | 1294.5
2.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 2 | 811.2 | 1014 | 1622.4 | 2028
2.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 2 | 1025.85 | 1282.3125 | 2051.7 | 2564.625
3 |  |  | PREPARO DE BASE, SUBLEITO, SUB-BASE |  |  |  |  | 178703.0998 | 223378.8747
3.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 859.313 | 17.03 | 21.2875 | 14634.1004 | 18292.6255 | Profundidade Caixa | 0.7
3.2 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km + Empolamento | m³ | 1117.1069 | 8.57 | 10.7125 | 9573.6061 | 11967.0077 | Base Macadame | 0.5
3.3 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito, com no minímo 95% do PN. | m² | 1227.59 | 2.53 | 3.1625 | 3105.8027 | 3882.2534 | Base Brita c/ cimento | 0.14
3.4 | SINAPI | 96400 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco | m³ | 613.795 | 114.2 | 142.75 | 70095.389 | 87619.2363 | Binder | 0.035
3.5 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (macadame seco) | m³ x km | 18413.85 | 2.16 | 2.7 | 39773.916 | 49717.395 | CBUQ | 0.03
3.6 | SINAPI | 96397 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento | m³ | 171.8626 | 176.79 | 220.9875 | 30383.5891 | 37979.4863 | Transporte | 30
3.7 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (brita graduada simples tratada com cimento) | m³ x km | 5155.878 | 2.16 | 2.7 | 11136.6965 | 13920.8706 | Metragem Quadrada | 1227.59
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 131564.787 | 164455.9837
4.1 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 1089.49 | 13.76 | 17.2 | 14991.3824 | 18739.228 | Guia acima | 154.44
4.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2178.98 | 7.1 | 8.875 | 15470.758 | 19338.4475 | Guia abaixo | 152.21
4.3 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m³ | 38.1322 | 1346.02 | 1682.525 | 51326.6365 | 64158.2957 | Largura total | 8
4.4 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 33.1447 | 1501.78 | 1877.225 | 49776.01 | 62220.0125 | Largura Via | 7.1
5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 15964.199 | 19955.2487 | Metragem do cap | 1089.49
5.1 | SINAPI | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moltada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia+ 30 cm base da sarjeta) x 22cm altura. | m | 306.65 | 52.06 | 65.075 | 15964.199 | 19955.2487
[7 empty] | TOTAL | SEM BDI | 335625.3057
[8 empty] | COM BDI | 418360.7522

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP
PRAZO DA OBRA: 60 DIAS
ETAPA | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4683.52 | 2341.76 | 2341.76
| % | 1.119% | 50% | 50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5887.125 | 5887.125
| % | 1.407% | 100%
3 | ESCAVAÇÃO, SUBLEITO, BASE , SUB-BASE, CAPA | 223378.8747 | 111689.4373 | 111689.4373
| % | 53.39% | 50% | 50%
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 164455.9837 |  | 164455.9837
| % | 39.31% |  | 100%
5 | DRENAGEM | 19955.2487 | 19955.2487
| % | 4.77% | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 418360.7522
| TOTAL (R$) |  | 139873.5711 | 278487.1811
| TOTAL (%) |  | 33.43% | 66.57%
| ACUMULADO (R$) |  | 139873.5711 | 418360.7522
| ACUMULADO (%) |  | 33.43% | 100%
OBSERVAÇÕES:
1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
2- A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ REMUNERADA CONFORME PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO DA OBRA.

## ADM LOCAL
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA JOSÉ RUGINE, BAIRRO GUAÇUZAL
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | SALÁRIO/HORA | CUSTO TOTAL
1.0 | EQUIPE TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 99.68 | 797.44
1.2 | 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 60.72 | 3886.08
|  |  | TOTAL |  |  | 4683.52