## PO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM CAMPESTRE, PILAR DO SUL-SP | [7 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
[8 empty] | CDHU | VERSÃO 192
[8 empty] | DATA - BASE: | NOVEMBRO/2023
[8 empty] | LEIS SOCIAIS: | 97.78%
[8 empty] | BDI | 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2283.62 | 2854.525
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra (2,5 m x 1,00 m) | m² | 2.5 | 913.45 | 1141.8125 | 2283.62 | 2854.525
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA | [6 empty] | 306015.7908 | 382519.7385
2.1 | CDHU | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 4924.33 | 0.71 | 0.8875 | 3506.123 | 4382.6537
2.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 4924.33 | 7.3 | 9.125 | 35967.3063 | 44959.1329
2.3 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3,5 cm) | m³ | 172.3516 | 1541.7 | 1927.125 | 265715.074 | 332143.8426
2.4 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 4924.33 | 0.17 | 0.2125 | 827.2874 | 1034.1093
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 308299.4108
[7 empty] | TOTAL COM BDI |  | 385374.2635
Pilar do Sul-SP, 01 de fevereiro de 2.024.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM CAMPESTRE, PILAR DO SUL-SP
PRAZO DA OBRA: 60 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2854.525 | 2854.525
| % | 0.7407% | 100%
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – TRECHO DA RUA MARCOLINO GOMES DE OLIVEIRA | 382519.7385 | 191259.8692 | 191259.8692
| % | 99.26% | 50% | 50%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 385374.2635
| TOTAL (R$) |  | 194114.3942 | 191259.8692
| TOTAL (%) |  | 50.37% | 49.63%
| ACUMULADO (R$) |  | 194114.3942 | 385374.2635
| ACUMULADO (%) |  | 50.37% | 100%
Observação 1 - Os prazos das etapas serão considerados a partir da data da assinatura da ordem de serviço inicial emitida pela prefeitura.
Pilar do Sul-SP, 01 de fevereiro de 2.024.