## Orçamento por ambiente
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA/SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE HELENA PROENÇA LACERDA | [8 empty] | DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
| LOCAL: RUA PROF. ELÓI LACERDA, 463 – CENTRO - PILAR DO SUL/SP | [8 empty] | SINAPI | MAIO/2024
[10 empty] | Leis Sociais: | 85,80% (hora); 47,74% (mês)
[10 empty] | CDHU | 194
[10 empty] | Leis Sociais: | 97.78%
[10 empty] | BDI | 25%
ITEM | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL + MÃO DE OBRA) | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. COM BDI | CUSTO TOTAL COM BDI
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | CDHU 194 | 02.08.020 | Placa de obra | Placa de identificação para obra | m² | 2.88 | 929.16 | 2675.9808 | 1161.45 | 3344.976
2 | 2 | FACHADA
2.1 | 2.1 | COMP. | 1 | Guarda-corpo | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ - H=1,40 m | m | 14.23 | 1178.9754 | 16776.8204 | 1473.7193 | 20971.0255
| 2.2 | CDHU 194 | 24.02.100 |  | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 1.4 | 982.44 | 1375.416 | 1228.05 | 1719.27
| 2.3 | CDHU 194 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 6.08 | 5.19 | 31.5552 | 6.4875 | 39.444
| 2.4 | CDHU 194 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.3062 | 204.27 | 62.5474 | 255.3375 | 78.1842
| 2.5 | CDHU 194 | 11.18.040 |  | Lastro de pedra britada – 3cm | m³ | 0.0075398 | 199.78 | 1.5063 | 249.725 | 1.8829
| 2.6 | CDHU 194 | 11.01.130 |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.3062 | 495.97 | 151.8657 | 619.9625 | 189.8322
| 2.7 | CDHU 194 | 11.16.060 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.3062 | 108.2 | 33.1308 | 135.25 | 41.4135
| 2.8 | CDHU 194 | 33.11.050 | Pintura guarda-corpo | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 39.844 | 44.69 | 1780.6284 | 55.8625 | 2225.7854
| 2.9 | CDHU 194 | 14.20.020 |  | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 10.13 | 11.02 | 111.6326 | 13.775 | 139.5408
| 2.10 | CDHU 194 | 30.04.030 |  | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 0.38 | 128.71 | 48.9098 | 160.8875 | 61.1373
Rejuntamento piso ladrilho hi
3 | 3 | ENTRADA
3.1 | 3.1 | FDE | 06.03.101 | Corrimão | Co-35 corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte | m | 5.4 | 816.14 | 4407.156 | 1020.175 | 5508.945
3.2 | 3.2 | CDHU 194 | 04.09.020 | Remoção de portão (3,10x2,40) | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 7.44 | 28.83 | 214.4952 | 36.0375 | 268.119
3.4 |  | CDHU 193 | 14.04.210 | Fechamento Alvenaria | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 4.41 | 77.4
|  | CDHU 193 | 06.01.020 | Escavação broca | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.14726 | 44.1
|  | CDHU 193 | 09.01.030 | forma para pilar | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 2.88 | 234.41
|  | CDHU 193 | 10.01.040 | armadura pilar + broca | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 13.3272 | 10.11
|  | CDHU 193 | 10.01.060 | armadura estribo pilar + broca | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 5.8766 | 10.36
|  | CDHU 193 | 11.01.130 | concreto pilar + broca | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.36326 | 475.24
|  | CDHU 193 | 11.16.060 | lançamento concreto pilar + broca | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.36326 | 102.78
3.5 | 3.3 | CDHU 194 | 21.20.300 | Piso antiderrapante | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | m | 10.56 | 26.96 | 284.6976 | 33.7 | 355.872
| 3.4 | CDHU 194 | 25.01.080 | Portão de correr (3,10x2,40) | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 7.44 | 873.08 | 6495.7152 | 1091.35 | 8119.644
| 3.5 | CDHU 194 | 26.02.060 | Pintura do Portão de correr | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 7.44 | 288.08 | 2143.3152 | 360.1 | 2679.144
| 3.6 | CDHU 194 | 28.20.600 |  | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 1 | 225.21 | 225.21 | 281.5125 | 281.5125
| 3.7 | CDHU 194 | 28.20.650 |  | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de vidro, de 350 mm | un | 1 | 457.11 | 457.11 | 571.3875 | 571.3875
| 3.8 | CDHU 194 | 06.01.020 | Escavação (trilho portão) | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.116 | 46.43 | 5.3859 |  | 0
| 3.9 | CDHU 194 | 11.18.040 | Regularização vala (trilho portão) | Lastro de pedra britada – 3cm | m³ | 0.0174 | 199.78 | 3.4762 |  | 0
| 3.10 | CDHU 194 | 11.01.130 | concreto (trilho portão) | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.116 | 495.97 | 57.5325 |  | 0
| 3.11 | CDHU 194 | 11.16.060 | lançamento concreto (trilho portão) | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.116 | 108.2 | 12.5512 |  | 0
| 3.12 | CDHU 194 | 10.01.040 | armadura (trilho portão) | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 7.1572 | 10.22 | 73.1466 |  | 0
| 3.13 | CDHU 194 | 10.01.060 | armadura estribo (trilho portão) | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 2.1437 | 10.25 | 21.9727 |  | 0
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 41.14.070 | Luminária calha | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 3 | 62.76
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 1 | 23.41
4 | 4 | BANHEIRO MAS./FEM.
4.1 | 4.1 | CDHU 194 | 44.01.240 | lavatório | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 2 | 570.97 | 1141.94 | 713.7125 | 1427.425
4.2 | 4.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 2 | 7.19 | 14.38 | 8.9875 | 17.975
4.3 | 4.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 2 | 27.7 | 55.4 | 34.625 | 69.25
4.4 | 4.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 2 | 650.04 | 1300.08 | 812.55 | 1625.1
4.5 | 4.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 4 | 36.62 | 146.48 | 45.775 | 183.1
4.6 | 4.6 | CDHU 194 | 44.03.130 | Saboneteira | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 | 64.86 | 129.72 | 81.075 | 162.15
4.7 | 4.7 | CDHU 194 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 2 | 240.36 | 480.72 | 300.45 | 600.9
4.8 | 4.8 | CDHU 194 | 44.03.050 | dispenser papel higiênico | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 75.89 | 151.78 | 94.8625 | 189.725
4.9 | 4.9 | CDHU 194 | 26.04.010 | Espelho cristal | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 1.08 | 568.36 | 613.8288 | 710.45 | 767.286
4.10 | 4.10 | CDHU 194 | 44.01.800 | vaso | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa ‐ 6 litros | un | 2 | 816.58 | 1633.16 | 1020.725 | 2041.45
| 4.11 | MERCADO | 1 |  | Assento elevado com tampa 7,5 cm | un | 2 | 152.46 | 304.92 | 190.575 | 381.15
4.12 | 4.12 | CDHU 194 | 30.01.061 | Barra alça de apoio em U | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 4 | 165.68 | 662.72 | 207.1 | 828.4
4.13 | 4.13 | SINAPI | 36081 | Barra de apoio reta 80cm | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm | un | 4 | 220 | 880 | 275 | 1100
4.14 | 4.14 | SINAPI | 36205 | Barra de apoio reta 70cm | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm | un | 2 | 206.33 | 412.66 | 257.9125 | 515.825
4.15 | 4.15 | CDHU 194 | 30.01.120 | Barra de apoio porta | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 2 | 148.53 | 297.06 | 185.6625 | 371.325
4.17 | 4.16 | CDHU 194 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | 436.83 | 786.294 | 546.0375 | 982.8675
4.18 | 4.17 | CDHU 194 | 30.06.080 | Placa de identificação | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 4 | 34.69 | 138.76 | 43.3625 | 173.45
| 4.18 | CDHU 194 | 25.01.030 | Vidro Basculante (57,5x38,5) 2 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 0.44275 | 424.54 | 187.9651 | 530.675 | 234.9564
|  | CDHU 193 | 41.14.070 | Luminária calha | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 2 | 62.76
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 2 | 24.64
5 | 5 | SALA DE ESPERA
5.1 | 5.1 | CDHU 194 | 44.02.062 | Pedra para bancada | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 4.538 | 915.39 | 4154.0398 | 1144.2375 | 5192.5498
5.2 |  | CDHU 193 | 23.08.242 | Porta (90x100) | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | m² | 0.9 | 581.42
| 5.2 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (87x23) | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.2697 | 118.6 | 31.9864 | 148.25 | 39.983
| 5.3 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.2697 | 13.54 | 3.6517 | 16.925 | 4.5647
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.05.040 | Interruptor duplo | Interruptor com 2 teclas simples e placa | un | 1 | 33.46
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 7 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 4 | 70.95
|  | CDHU 193 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios | m | 0.61 | 39.88
6 | 6 | CORREDOR 1
6.1 | 6.1 | FDE | 06.03.101 | Corrimão | Co-35 corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte | m | 7.34 | 816.14 | 5990.4676 | 1020.175 | 7488.0845
6.2 | 6.2 | CDHU 194 | 21.20.300 | Piso antiderrapante | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | m | 13.5 | 26.96 | 363.96 | 33.7 | 454.95
| 6.3 | CDHU 194 | 04.09.060 | Retirada de guarda-corpo | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 5.3 | 9.89 | 52.417 | 12.3625 | 65.5212
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.040 | Interruptor duplo | Interruptor com 2 teclas simples e placa | un | 1 | 33.46
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 3 | 23.41
7 | 7 | SALA 1
7.2 | 7.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 7.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 7.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 7.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 7.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
7.3 |  |  |  | Registro |  | un |  |  | 0
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 2 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
8 | 8 | SALA 2
8.4 | 8.1 | CDHU 194 | 44.03.130 | Saboneteira | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 64.86 | 64.86 | 81.075 | 81.075
8.5 | 8.2 | CDHU 194 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 1 | 240.36 | 240.36 | 300.45 | 300.45
8.6 | 8.3 | CDHU 194 | 44.03.050 | dispenser papel higiênico | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 | 75.89 | 75.89 | 94.8625 | 94.8625
8.7 | 8.4 | CDHU 194 | 26.04.010 | Espelho cristal | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.54 | 568.36 | 306.9144 | 710.45 | 383.643
8.8 | 8.5 | CDHU 194 | 44.20.280 | Tampa vaso sanitário | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 45.31 | 45.31 | 56.6375 | 56.6375
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 8 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.470 | Tomada dupla | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 34.39
9 |  | SALA 3
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 41.14.070 | Luminária calha | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 1 | 62.76
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 4 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
| 9 | SALA 4
9.3 | 9.1 | CDHU 194 | 44.03.130 | Saboneteira | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 64.86 | 64.86 | 81.075 | 81.075
9.4 | 9.2 | CDHU 194 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 1 | 240.36 | 240.36 | 300.45 | 300.45
9.5 | 9.3 | CDHU 194 | 44.03.050 | dispenser papel higiênico | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 | 75.89 | 75.89 | 94.8625 | 94.8625
9.6 | 9.4 | CDHU 194 | 26.04.010 | Espelho cristal | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.54 | 568.36 | 306.9144 | 710.45 | 383.643
9.7 | 9.5 | CDHU 194 | 44.20.280 | Tampa vaso sanitário | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 45.31 | 45.31 | 56.6375 | 56.6375
| 9.6 | CDHU 194 | 23.20.170 | Folha de porta 100 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 2.1 | 142.24 | 298.704 | 177.8 | 373.38
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 4 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 2 | 70.95
10 | 10 | SALA 5
| 10.1 | CDHU 194 | 23.20.330 | Folha de porta 82 | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | un | 1 | 288.14 | 288.14 | 360.175 | 360.175
0
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.040 | Interruptor duplo | Interruptor com 2 teclas simples e placa | un | 1 | 33.46
|  | CDHU 193 | 41.14.070 | Luminária calha | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 1 | 62.76
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 8 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 4 | 70.95
| 11 | CORREDOR 2
| 11.1 | CDHU 194 | 26.01.020 | Vidro (25x100) 3 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.75 | 118.6 | 88.95 | 148.25 | 111.1875
| 11.2 | CDHU 194 | 24.03.100 | Alçapão (50x50) | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.25 | 1370.92 | 342.73 | 1713.65 | 428.4125
0
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 1 | 23.41
| 12 | SALA 6
10.2 | 12.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 12.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 12.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 12.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 12.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 4 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
11 | 13 | SALA 7
11.2 | 13.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 13.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 13.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 13.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 13.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 3 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
12 | 14 | SALA 8
12.1 | 14.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | 291.62 | 583.24 | 364.525 | 729.05
12.2 | 14.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 2 | 7.19 | 14.38 | 8.9875 | 17.975
12.3 | 14.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 2 | 27.7 | 55.4 | 34.625 | 69.25
12.4 | 14.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 2 | 650.04 | 1300.08 | 812.55 | 1625.1
12.5 | 14.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 36.62 | 109.86 | 45.775 | 137.325
12.6 | 14.6 | CDHU 194 | 44.03.130 | Saboneteira | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 64.86 | 64.86 | 81.075 | 81.075
12.7 | 14.7 | CDHU 194 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 1 | 240.36 | 240.36 | 300.45 | 300.45
12.8 | 14.8 | CDHU 194 | 44.03.050 | dispenser papel higiênico | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 | 75.89 | 75.89 | 94.8625 | 94.8625
12.9 | 14.9 | CDHU 194 | 26.04.010 | Espelho cristal | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.54 | 568.36 | 306.9144 | 710.45 | 383.643
12.11 | 14.10 | CDHU 194 | 44.20.280 | Tampa vaso sanitário | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 45.31 | 45.31 | 56.6375 | 56.6375
Anel de vedação
12.12 |  |  |  | Registro |  | un |  |  | 0
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 41.02.541 | Lampada | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im ‐ 9 a 10 W | un | 1 | 23.42
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 2 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 8 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
13 | 15 | CORREDOR 3
| 15.1 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (25x100) 2 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.5 | 118.6 | 59.3 | 148.25 | 74.125
| 15.2 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.5 | 13.54 | 6.77 | 16.925 | 8.4625
| 16 | SALA 9
13.1 | 16.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 16.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 16.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 16.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 16.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
13.2 | 16.6 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (91x22) | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.2 | 118.6 | 23.72 | 148.25 | 29.65
13.3 | 16.7 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.2 | 13.54 | 2.708 | 16.925 | 3.385
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 6 | 23.41
14 | 17 | SALA 10
14.1 | 17.1 | CDHU 194 | 43.02.140 | Chuveiro | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 1 | 120.83 | 120.83 | 151.0375 | 151.0375
14.2 | 17.2 | CDHU 194 | 44.20.280 | Tampa vaso sanitário | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | 45.31 | 45.31 | 56.6375 | 56.6375
14.3 |  |  |  | Registro |  | un |  |  | 0
14.4 | 17.3 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | 291.62 | 583.24 | 364.525 | 729.05
| 17.4 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 2 | 7.19 | 14.38 | 8.9875 | 17.975
| 17.5 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 2 | 27.7 | 55.4 | 34.625 | 69.25
| 17.6 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 2 | 650.04 | 1300.08 | 812.55 | 1625.1
| 17.7 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 36.62 | 109.86 | 45.775 | 137.325
14.5 | 17.8 | CDHU 194 | 44.03.130 | Saboneteira | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 64.86 | 64.86 | 81.075 | 81.075
14.6 | 17.9 | CDHU 194 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 1 | 240.36 | 240.36 | 300.45 | 300.45
14.7 | 17.10 | CDHU 194 | 44.03.050 | dispenser papel higiênico | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 | 75.89 | 75.89 | 94.8625 | 94.8625
14.8 | 17.11 | CDHU 194 | 26.04.010 | Espelho cristal | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.54 | 568.36 | 306.9144 | 710.45 | 383.643
| 17.12 | SINAPI | 3090 | Fechadura completa | Fechadura espelho para porta interna, em aço inox | un | 1 | 84.79 | 84.79 | 105.9875 | 105.9875
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 5 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 2 | 70.95
|  | CDHU 193 | 40.20.120 | Tampa cega 4x2’ | Placa de 4´ x 2´ | un | 1 | 5.49
|  | CDHU 193 | 40.20.140 | Tampa cega 4x4’ | Placa de 4´ x 4´ | un | 1 | 9.97
15 | 18 | SALA 11
| 18.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 18.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 18.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 18.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 18.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
CDHU 194
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 5 | 23.41
| 19 | SALA 12
| 19.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 19.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 19.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 19.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 19.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
|  |  |  | Registro |  |  |  |  | 0
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 2 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
| 20 | SALA 13
| 20.1 | CDHU 194 | 44.01.110 | lavatório | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 291.62 | 291.62 | 364.525 | 364.525
| 20.2 | CDHU 194 | 44.20.390 | Válvula de escoamento | Válvula de PVC para lavatório | un | 1 | 7.19 | 7.19 | 8.9875 | 8.9875
| 20.3 | CDHU 194 | 44.20.010 | Sifão extensivo flexível | Sifão plástico sanfonado universal | un | 1 | 27.7 | 27.7 | 34.625 | 34.625
| 20.4 | CDHU 194 | 44.03.720 | Torneira cromada de mesa tipo alavanca | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | un | 1 | 650.04 | 650.04 | 812.55 | 812.55
| 20.5 | CDHU 194 | 44.20.100 | Engate flexível em aço | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 1 | 36.62 | 36.62 | 45.775 | 45.775
|  |  |  | Registro |  |  |  |  | 0
| 20.6 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (9x92) | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.0828 | 118.6 | 9.8201 | 148.25 | 12.2751
| 20.7 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.0828 | 13.54 | 1.1211 | 16.925 | 1.4014
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 6 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.470 | Tomada dupla | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 34.39
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
|  | SALA 14 | [6 empty] | 0
15.1 |  | CDHU 193 | 21.20.300 | Piso antiderrapante | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | m | 8.4 | 26.31
15.2 |  | FDE | 06.03.101 | Corrimão | Co-35 corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte | m | 5.4 | 816.14
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 41.07.070 | Lampada fluorescente | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 2 | 20.75
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 3 | 23.41
CORREDOR 4
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 1 | 23.41
SALA 15
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.05.020 | Interruptor simples | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 1 | 24.64
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 8 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
| 21 | SALA 16
| 21.1 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (69x20) | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.138 | 118.6 | 16.3668 | 148.25 | 20.4585
| 21.2 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.138 | 13.54 | 1.8685 | 16.925 | 2.3356
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 8 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 3 | 70.95
SALA 17
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 4 | 23.41
| 22 | CORREDOR 5
| 22.1 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (62x15) 2 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.186 | 118.6 | 22.0596 | 148.25 | 27.5745
| 22.2 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.186 | 13.54 | 2.5184 | 16.925 | 3.1481
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 3 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 2 | 70.95
| 23 | SALA 18
| 23.1 | CDHU 194 | 23.20.330 | Folha de porta 82 | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | un | 1 | 288.14 | 288.14 | 360.175 | 360.175
| 23.2 | SINAPI | 3090 | Fechadura completa | Fechadura espelho para porta interna, em aço inox | un | 1 | 84.79 | 84.79 | 105.9875 | 105.9875
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 4 | 23.41
|  | CDHU 193 | 40.04.096 | RJ | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 1 | 70.95
| 24 | SALA 19
| 24.1 | CDHU 194 | 26.01.020 | Reparo vidro (130x22) 2 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.913 | 118.6 | 108.2818 | 148.25 | 135.3522
| 24.2 | CDHU 194 | 04.14.020 | Retirada de vidro quebrado | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.913 | 13.54 | 12.362 | 16.925 | 15.4525
ELÉTRICA
|  | CDHU 193 | 40.04.480 | Interruptor + Tomada | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 32.86
|  | CDHU 193 | 40.04.450 | Tomada | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | un | 6 | 23.41
| 25 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 25.1 | CDHU 194 | 41.14.210 | Calha comercial para 3 lampadas | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | un | 1 | 88.62 | 88.62 | 110.775 | 110.775
| 25.2 | CDHU 194 | 41.07.050 | Lampada para calha | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W | un | 2 | 15.4 | 30.8 | 19.25 | 38.5
| 25.3 | CDHU 194 | 38.07.800 | ganchos longos para perfilado | Gancho longo em chapa de aço zincado, para fixação de luminárias; ref. Perfilaço, TWT ou equivalente | un | 3 | 8.77 | 26.31 | 10.9625 | 32.8875
| 25.4 | CDHU 194 | 41.20.080 | plafons com soquete de porcelana E27 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 7 | 9.77 | 68.39 | 12.2125 | 85.4875
| 25.5 | SINAPI | 38093 | Espelho 2 módulo 4x2 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 2.38 | 2.38 | 2.975 | 2.975
| 25.6 | SINAPI | 38094 | Espelho 3 módulos 4x2 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 15 | 2.91 | 43.65 | 3.6375 | 54.5625
| 25.7 | SINAPI | 38097 | Espelho 4 módulos 4x4 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 5.91 | 5.91 | 7.3875 | 7.3875
| 25.8 | SINAPI | 38101 | Módulo tomada 10a | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 19 | 7.82 | 148.58 | 9.775 | 185.725
| 25.9 | SINAPI | 38102 | Módulo tomada 20a | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | un | 5 | 10 | 50 | 12.5 | 62.5
| 25.10 | SINAPI | 38114 | Módulo int. simples | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | un | 15 | 17.8 | 267 | 22.25 | 333.75
| 25.11 | SINAPI | 38110 | Módulo para ventilador | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | un | 2 | 29.42 | 58.84 | 36.775 | 73.55
| 25.12 | CDHU 194 | 69.20.040 | Isolador roldana 36x36 | Isolador roldana em porcelana de 36 x 36 mm | un | 250 | 15 | 3750 | 18.75 | 4687.5
| 25.13 | CDHU 194 | 38.07.300 | barra de perfilado perfurado 38x38 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios | m | 6 | 43.65 | 261.9 | 54.5625 | 327.375
| 26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 26.1 | CDHU 194 | 33.12.011 |  | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 32.256 | 45.08 | 1454.1005 | 56.35 | 1817.6256
| 26.2 | CDHU 194 | 30.04.020 | Piso podotatil | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional ‐ colado | m² | 28.4 | 197.61 | 5612.124 | 247.0125 | 7015.155
[8 empty] | TOTAL | 85270.1705 | TOTAL COM BDI | 106370.1317

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE HELENA P LACERDA
LOCAL: RUA PRO. ELÓI LACERDA, 463 - BAIRRO: CENTRO - PILAR DO SUL/SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP
PRAZO DA OBRA: 30 DIAS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | 0 | 3344.976 | 3344.976
| % | 3.145% | 100%
2 | REFORMA DA FACHADA (ÁREA EXTERNA) | 25467.5156 | 12733.7578 | 12733.7578
| % | 23.94% | 50% | 50%
3 | ADEQUAÇÃO DA ENTRADA E SALA DE ESPERA | 34694.0563 | 17347.0282 | 17347.0282
|  | 32.62% | 50% | 50%
4 | ADEQUAÇÃO DE SALAS E CORREDORES | 28027.8282 | 14013.9141 | 14013.9141
| % | 26.35% | 50% | 50%
5 | 0 | 6002.975 | 6002.975
| % | 5.643% | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8832.7806 | 8832.7806
| % | 8.304% | 100%
| RESUMO DO ORÇAMENTO | 106370.1317
| TOTAL (R$) |  | 62275.4317 | 44094.7001
| TOTAL (%) |  | 58.55% | 41.45%
| ACUMULADO (R$) |  | 62275.4317 | 106370.1317
| ACUMULADO (%) |  | 58.55% | 100%

## Composição de Preços
COMPOSIÇÃO
|  |  | Versão: |  | CDHU 194
|  |  | Vigência a partir de: |  | 2024-02-01
|  |  | BDI: |  | 0%
|  |  | L.S.: |  | 97.78%
Item | Serviço | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total
Comp. 01 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ - H=1,40 m | m | 1139.8545 | 39.1209 | 1178.9754
Item | Composição | Un | Material
B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 1
B.01.000.010146 | Servente | h | 1
H.04.000.031352 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ - H=1,40 m | m | 1
Item | Insumo | Un | Material
B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 10.86
B.01.000.010146 | Servente | h | 8.92
Ins. 01 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ - H=1,40 m | m | 1139.8545
Item | Proporção | Un | Material | Mem. cálculo
H.04.000.031352 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ - H=1,10 m | m | 895.6 | -
Ins. 01 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ - H=1,40 m | m | 1139.8545 | 863,85 x 1,40/1,10
PILAR DO SUL, 19 DE JUNHO DE 2024
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA

## Assento Sanitário Elevado
ACESSADO DIA 04/07/2024

## Materiais ATA
MATERIAIS (REFERÊNCIA) | UNIDADE | QUANTIDADE NECESSÁRIA (TALES) | QUANTIDADE NECESSÁRIA (ZÉ CARLOS) | QUANTIDADE RESULTANTE | MATERIAIS ATA | QUANTIDADE ATA | RESULTADO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
Calha comercial para 3 lampadas tubular de led de 18w, completa | un |  | 1 | 1 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W (CDHU) | 0 | 1 | 86.82 | 86.82
barra de perfilado perfurado 38x38 | un |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
ganchos longos para perfilado | un |  | 3 | 3 | Gancho longo em chapa de aço zincado, para fixação de luminárias; ref. Perfilaço, TWT ou equivalente (CDHU) | 0 | 3 | 8.64 | 25.92
plafons com soquete de porcelana E27 |  |  | 12 | 12 | Plafon de soquete de porcelana pvc da branca, marca mar girus ou similar de 1ª linha [Plafon de plástico e/ou PVC, para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27; ref. PF1 ou PF2 da Wetzel ou equivalente (CDHU)] | 5 | 7 | 9.77 | 68.39
lampadas de led de 20W |  |  | 10 | 10 | Lâmpada de led 30w / e -27 6500k, vida útil de 25000 horas, padrão inmetro de 1ª linha | 63 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 1 tomada x 10A |  |  | 54 | 54 | Conjunto tomada simples 10 a (2t+t) completa 4x2 cor branca | 150 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 2 tomadas x 10A |  |  | 35 | 35 | Conjunto tomada dupla (2t+t) 10 a completa cor branca | 150 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 1 tomada x 20A |  |  | 9 | 9 | Conjunto tomada simples 20 a (2t+t) completa 4x2 cor branca | 10 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 2 tomadas x 20A |  |  | 2 | 2 | Conjunto 4x2 com 2 tomadas de embutir de 20a, 1ª linha | 2 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com placa com furo |  |  | 7 | 7 | Tampa cega 4x2 branca | 37 | ok |  | ok
4x2 com 1 interruptor simples |  |  | 19 | 19 | Conjunto com 01 interruptor (simples) cor branca | 50 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 2 interruptores simples |  |  | 5 | 5 | Conjunto com 2 interruptores - completo | 50 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com placa cega |  |  | 8 | 8 | Tampa cega 4x2 branca | 37 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 1 interruptor simples e 1 tomada x 10A |  |  | 9 | 9 | Conjunto 1 tomada (2t+t) 10 a + 1 interruptor completo | 75 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com tomada interruptor campainha |  |  | 6 | 6 | Conjunto 4x2 c/ 1 interruptor campainha | 24 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 1 tomada RJ11 |  |  | 8 | 8 | Conjunto 4x2 c/ 1 tomada rj11 | 49 | ok |  | ok
Conj. 4x2 com 1 tomadas RJ45 |  |  | 3 | 3 | Conjunto 4x2 c/ 1 tomada rj45 | 37 | ok |  | ok
Espelho 2 módulo 4x2 |  |  | 1 | 1 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI) | 0 | 1 | 2.38 | 2.38
Espelho 3 módulos 4x2 |  |  | 15 | 15 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI) | 0 | 15 | 2.91 | 43.65
Espelho 4 módulos 4x4 |  |  | 1 | 1 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI) | 0 | 1 | 5.91 | 5.91
Módulo tomada 10a |  |  | 25 | 25 | Modulo tomada 10a, 1ª linha [TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI] | 6 | 19 | 7.82 | 148.58
Módulo tomada 20a |  |  | 11 | 11 | Modulo tomada 20a, 1ª linha [TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI] | 6 | 5 | 10 | 50
Módulo int. simples |  |  | 15 | 15 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) SINAPI | 0 | 15 | 17.8 | 267
Módulo para ventilador |  |  | 2 | 2 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) SINAPI | 0 | 2 | 29.42 | 58.84
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios | m | 0.61 |  | 0.61 | Eletrodutos rígido ¾”, 0,75mm de parede, em aço leve galvanizado, nbr5597 de 1ª linha | 49 | ok |  | ok
Soquetes de engate rápido para lâmpada tubular de LED |  |  | 80 | 80 | Soquete de pressão para lâmpada tubular de led engate rápido | 425 | ok |  | ok
terminais ilhós de 2,5mm |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 0
terminais ilhós de 4,0mm |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 0
terminais ilhós de 6,0mm |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 0
Fitas isolante de 20m 3M+ |  |  | 8 | 8 | Fita isolante 18mm x 20m – espessura 0,13mm | 10 | ok |  | ok
Fitas auto fusão de 10m |  |  | 2 | 2 | Fita alta fusão (hellerman) | 38 | ok |  | ok
Isolador roldana 36x36 | un |  | 250 | 250 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm (CDHU) | 0 | 250 | 5.71 | 1427.5
Cabo flexível de 6,0mm² preto e vermelho | m |  | 200 | 200 | Cabo flex. 6,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 2800 | ok |  | ok
Cabo flexível de 6,0mm² azul | m |  | 100 | 100 | Cabo flex. 6,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 2800 | ok |  | ok
Cabo flexível de 4,0mm² preto e branco | m |  | 200 | 200 | Cabo flex. 4,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 3300 | ok |  | ok
Cabo flexível de 4,0mm² verde | m |  | 100 | 100 | Cabo flex. 4,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 3300 | ok |  | ok
Cabo flexível de 2,5mm² preto | m |  | 200 | 200 | Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 6300 | ok |  | ok
Cabo flexível de 2,5mm² amarelo e branco | m |  | 200 | 200 | Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 6300 | ok |  | ok
Cabo flexível de 2,5mm² vermelho e preto | m |  | 200 | 200 | Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 6300 | ok |  | ok
Cabo flexível de 2,5mm² azul | m |  | 300 | 300 | Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 6300 | ok |  | ok
Cabo flexível de 2,5mm² verde | m |  | 200 | 200 | Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 - cores variáveis (rolo com 100m) | 6300 | ok |  | ok
Disjuntor tripolar de 70A curva C Norma DIN marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 1 | 1 | Disjuntor tripolar din 70 a, nbr nm 60898,icn=5ka e icu 6ka curva c de 1ª linha | 1 | ok |  | ok
Disjuntor tripolar de 80A curva C Norma DIN marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 1 | 1 | Disjuntor tripolar din 80a iec60947-2, lcu = 10ka e ics = 75% de icu, uimp = 4ka, curva c de 1ª linha | 2 | ok |  | ok
Disjuntor tripolar de 100A curva C, Norma DIN marca Steck ou similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 1 | 1 | Disjuntor tripolar din 100 a, nbr iec 60947-2 ,icu= 10ka e ics= 75% de icu, uimp= 4 ka, curva c de 1ª linha | 1 | ok |  | ok
Disjuntores unipolar de 25A curva C, Norma DIN, marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 27 | 27 | Disjuntor unipolar din 25a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha | 50 | ok |  | ok
Disjuntores unipolar de 20A curva C, Norma DIN, marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 13 | 13 | Disjuntor unipolar din 20a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha | 58 | ok |  | ok
Disjuntores unipolar de 32A curva C, Norma DIN, marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 16 | 16 | Disjuntor unipolar din 32a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha | 35 | ok |  | ok
Disjuntores bipolar de 32A curva C, Norma DIN, marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 6 | 6 | Disjuntor bipolar din 32a nbr nm60898, lcn = 5ka e lcu = 6ka – curva c de 1ª linha | 15 | ok |  | ok
Disjuntores bipolar de 40A curva C, Norma DIN, marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 4 | 4 | Disjuntor bipolar din 40a nbr nm60898, lcn = 5ka e lcu = 6ka – curva c de 1ª linha | 19 | ok |  | ok
Disjuntores unipolar de 16A curva C, Norma DIN, marca Steck ou Similar de 1ª linha, padronização INMETRO |  |  | 22 | 22 | Disjuntor unipolar din 16a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha | 48 | ok |  | ok
01 Kit barramento central trifásico de150A, para 56 disjuntores |  |  | 1 | 1
Quadro de embutir para 56 disjuntores DIN com barramento Central trifásico de 150A, Marca Cemar ou Gomes, em chapa de aço, com pintura eletrostática na cor branca. |  |  | 1 | 1 | Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt‐on de 225 A, QDETG‐U II, ref. 904505 da Cemar ou equivalente | 0 | ok |  | ok
barra de perfilado perfurado 38x38 |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | 2184.99

## Tomadas (ZÉ CARLOS)
MATERIAL | DETALHE | QUANTIDADE | MATERIAL ATA | QUANTIDADE ATA |  |  | QUANTIDADE | ATA
Conj. 4x2 com 1 tomada x 10A | - | 54 | Conjunto tomada simples 10 a (2t+t) completa 4x2 cor branca | 150 | OK | Espelho 3 módulos 4x2 | 15
Conj. 4x2 com 2 tomadas x 10A | - | 35 | Conjunto tomada dupla (2t+t) 10 a completa cor branca | 150 | OK | Espelho 4 módulos 4x4 | 1
Conj. 4x2 com 1 tomada x 20A | - | 9 | Conjunto tomada simples 20 a (2t+t) completa 4x2 cor branca | 10 | OK | Módulo tomada 10a | 25 | 6
Conj. 4x2 com 2 tomadas x 20A | - | 3 | Conjunto 4x2 com 2 tomadas de embutir de 20a, 1ª linha | 2 |  | Módulo tomada 20a | 9 | 6
Conj. 4x2 com placa com furo |  | 7 |  |  |  | Módulo int. simples | 15
4x2 com 1 interruptor simples | - | 19 | Conjunto com 01 interruptor (simples) cor branca | 50 | OK | Módulo para ventilador | 2
Conj. 4x2 com 2 interruptores simples | - | 5 | Conjunto com 2 interruptores - completo | 50 | OK
Conj. 4x2 com placa cega | - | 8 | Tampa cega 4x2 branca | 37 | OK
Conj. 4x2 com 1 interruptor simples e 1 tomada x 10A | - | 9 | Conjunto 1 tomada (2t+t) 10 a + 1 interruptor completo | 75 | OK
Conj. 4x2 com 1 tomada x 10A e 2 interruptores simples | Espelho 3 módulos 4x2 | 1
1 módulo tomada 10a
2 módulo int. simples
Conj. 4x2 com 2 tomadas 1 x 10A, e 1 x 20A. | Espelho 3 módulos 4x2 | 7
2 módulo tomada 10a
1 módulo tomada 20a
Conj. 4x2 com 3 interruptores simples | Espelho 3 módulos 4x2 | 1
3 módulo int. simples
conj. 4x2 com 2 tomadas x 10A e 1 interruptor simples | Espelho 3 módulos 4x4 | 5
2 módulo tomada 10a
1 módulo int. simples
Conj. 4x2 com 1 interruptor simples, e 2 tomadas x 20A | Espelho 3 módulos 4x4 | 1
1 módulo int. simples
2 módulo tomada 20a
Conj. 4x4 com 3 interruptores simples e 1 interruptor paralelo | Espelho 4 módulos 4x4 | 1
3 módulo int. simples
1 Módulo int. paralelo
Conj. 4x2 com tomada interruptor campainha | - | 6 | Conjunto 4x2 c/ 1 interruptor campainha | 24 | OK
Conj. 4x2 com chave para ventilador de parede | 1 caixa 4x2 | 2
1 Módulo para ventilador
Conj. 4x2 com 1 tomada RJ11 | - | 8 | Conjunto 4x2 c/ 1 tomada rj11 | 49 | OK
Conj. 4x2 com 1 tomadas RJ45 | - | 3 | Conjunto 4x2 c/ 1 tomada rj45 | 37 | OK
Calha comercial para 3 lampadas tubular de led de 18w, completa |  | 1
barra de perfilado perfurado 38x38 |  | 1
ganchos longos para perfilado |  | 3
plafons com soquete de porcelana E27 | - | 12 | Plafon de soquete de porcelana pvc da branca, marca mar girus ou similar de 1ª linha | 5
lampadas de led de 20W | - | 10 | Lâmpada de led 30w / e -27 6500k, vida útil de 25000 horas, padrão inmetro de 1ª linha | 63 | OK

## Planilha para doc. ATA
MATERIAIS REQUERIDOS | Nº ATA | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE
Plafon de soquete de porcelana pvc da branca, marca mar girus ou similar de 1ª linha |  |  | un | 7
Lâmpada de led 30w / e -27 6500k, vida útil de 25000 horas, padrão inmetro de 1ª linha |  |  | un | 10
Conjunto tomada simples 10 a (2t+t) completa 4x2 cor branca |  |  | un | 54
Conjunto tomada dupla (2t+t) 10 a completa cor branca |  |  | un | 35
Conjunto tomada simples 20 a (2t+t) completa 4x2 cor branca |  |  | un | 9
Conjunto 4x2 com 2 tomadas de embutir de 20a, 1ª linha |  |  | un | 2
Conjunto com 01 interruptor (simples) cor branca |  |  | un | 19
Conjunto com 2 interruptores - completo |  |  | un | 5
Tampa cega 4x2 branca |  |  | un | 8
Conjunto 1 tomada (2t+t) 10 a + 1 interruptor completo |  |  | un | 9
Conjunto 4x2 c/ 1 interruptor campainha |  |  | un | 6
Conjunto 4x2 c/ 1 tomada rj11 |  |  | un | 8
Conjunto 4x2 c/ 1 tomada rj45 |  |  | un | 3
Modulo tomada 10a, 1ª linha |  |  | un | 6
Modulo tomada 20a, 1ª linha |  |  | un | 6
Eletrodutos rígido ¾”, 0,75mm de parede, em aço leve galvanizado, nbr5597 de 1ª linha |  |  | un | 1
Soquete de pressão para lâmpada tubular de led engate rápido |  |  | un | 80
Fita isolante 18mm x 20m – espessura 0,13mm |  |  | un | 8
Fita alta fusão (hellerman) |  |  | un | 2
Cabo flex. 6,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor preto (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 6,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor vermelho (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 6,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor azul (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 4,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor preto (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 4,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor branco (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 4,0mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor verde (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor preta (rolo com 100m) |  |  | un | 2
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor amarelo (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor branco (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor vermelho (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor preto (rolo com 100m) |  |  | un | 1
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor azul (rolo com 100m) |  |  | un | 3
Cabo flex. 2,5mm isolação em hepr atóxico, tensão de isolação de 1kv, temp. De trabalho 90°c, nbr 13248 – cor verde (rolo com 100m) |  |  | un | 2
Disjuntor tripolar din 70 a, nbr nm 60898,icn=5ka e icu 6ka curva c de 1ª linha |  |  | un | 1
Disjuntor tripolar din 80a iec60947-2, lcu = 10ka e ics = 75% de icu, uimp = 4ka, curva c de 1ª linha |  |  | un | 1
Disjuntor tripolar din 100 a, nbr iec 60947-2 ,icu= 10ka e ics= 75% de icu, uimp= 4 ka, curva c de 1ª linha |  |  | un | 1
Disjuntor unipolar din 25a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha |  |  | un | 27
Disjuntor unipolar din 20a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha |  |  | un | 13
Disjuntor unipolar din 32a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha |  |  | un | 16
Disjuntor bipolar din 32a nbr nm60898, lcn = 5ka e lcu = 6ka – curva c de 1ª linha |  |  | un | 6
Disjuntor bipolar din 40a nbr nm60898, lcn = 5ka e lcu = 6ka – curva c de 1ª linha |  |  | un | 4
Disjuntor unipolar din 16a nbr nm60898, lcn = ics = 3ka de 1ª linha |  |  | un | 22
Caixa de distribuição para embutir para ate 36 disjuntores din em pvc branco anti chamas |  |  | un | 2
Barramento central trifásico para 36 disjuntores din |  |  | un | 2